## Planilha Orç.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇOS DE ATERRO"CASCALHO" E NIVELAMENTO DAS QUADRAS 05,06 E 07 PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS MORADIAS HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO RIO DA PRATA - MÓDULO 3
LOCAL: AV. PROJETADA A , QUADRAS 05,06 E 07 - BAIRRO RIO DA PRATA - BONITO (MS)
DATA/BASE: SINAPI (S) = OUT 2019 DESONERADO
BDI = 20,79 %
PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | DMT | UN. | QUANT. | PREÇO (R$)
|  |  | Km |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP (bota-fora) |  | m³ | 2182 | 1.68 | 3665.76 | 1.39 | 1.679
2 | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANAO (UNIDADE: M3XKM). | 3 | m³xkm | 6546 | 0.98 | 6415.08 | 0.81 | 0.9784
3 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. |  | m³ | 2182 | 1.08 | 2356.56 | 0.89 | 1.075
4 | 4743 | CASCALHO DE CAVA |  | m³ | 2182 | 32.21 | 70282.22 | 26.19 | 31.6349
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 82719.62
| ______________________________ |  |  | ______________________________
| Odilson Arruda Soares |  |  | Carlos Henrique Sanches Correa
| Prefeito Municipal de Bonito |  |  | Arquiteto e Urbanista

## Memoria Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇOS DE ATERRO"CASCALHO" E NIVELAMENTO DAS QUADRAS 05,06 E 07 PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS MORADIAS HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO RIO DA PRATA - MÓDULO 3
LOCAL: AV. PROJETADA A , QUADRAS 05,06 E 07 - BAIRRO RIO DA PRATA - BONITO (MS)
MEMORIA DE CÁLCULO
QUADRA | LOTE | COTA FINAL (m) | FUNDO (m) | FRENTE (m) | PROF. ATERRO (m) | VOLUME ATERRO (m³)
H MÉDIA
QUADRA 7 | Lote 01 | 96.8 | 20 | 10 | 0.4 | 80
| Lote 02 | 97 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 03 | 97.3 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 04 | 97.7 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 05 | 98.16 | 20 | 10 | 0.26 | 52
| Lote 06 | 98.66 | 20 | 10 | 0.2 | 40
| Lote 07 | 98.42 | 20 | 10 | 0.2 | 40
| Lote 08 | 98.2 | 20 | 10 | 0.4 | 80
| Lote 09 | 97.7 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 10 | 97.6 | 20 | 10 | 0.25 | 50
| Lote 11 | 97.3 | 20 | 10 | 0.25 | 50
| Lote 12 | 97 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 13 | 96.7 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 14 | 96.4 | 20 | 10 | 0.3 | 60
|  |  |  | TOTAL DE ATERRO |  | 812
QUADRA 6 | Lote 01 | 96.4 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 02 | 96.7 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 03 | 97 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 04 | 97.3 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 05 | 97.5 | 20 | 10 | 0.25 | 50
| Lote 06 | 97.7 | 20 | 10 | 0.25 | 50
| Lote 07 | 97.5 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 08 | 97.3 | 20 | 10 | 0.25 | 50
|  |  |  | TOTAL DE ATERRO |  | 450
2074
#REF!
QUADRA 5 | Lote 01 | 96 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 02 | 96 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 03 | 96.2 | 20 | 10 | 0.4 | 80
| Lote 04 | 96.3 | 20 | 10 | 0.4 | 80
| Lote 05 | 96.5 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 06 | 97 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 07 | 96.9 | 20 | 10 | 0.25 | 50
| Lote 08 | 96.8 | 20 | 10 | 0.25 | 50
| Lote 09 | 96.7 | 20 | 10 | 0.3 | 60
| Lote 10 | 96.5 | 20 | 10 | 0.35 | 70
| Lote 11 | 96.3 | 20 | 10 | 0.35 | 70
| Lote 12 | 96 | 20 | 10 | 0.35 | 70
| Lote 13 | 95.8 | 20 | 10 | 0.35 | 70
| Lote 14 | 95.6 | 20 | 10 | 0.4 | 80
|  |  |  | TOTAL DE ATERRO |  | 920
VOLUME TOTAL DE ATERRO LOTES MÓDULO 3 : |  |  |  |  | 2182 | m3
| ______________________________ |  |  | ______________________________
| Odilson Arruda Soares |  |  | Carlos Henrique Sanches Correa
| Prefeito Municipal de Bonito |  |  | Arquiteto e Urbanista

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇOS DE ATERRO"CASCALHO" E NIVELAMENTO DAS QUADRAS 05,06 E 07 PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS MORADIAS HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO RIO DA PRATA - MÓDULO 3
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
item | etapa | valor R$ | % obra | mês 01 | mês 02 | total %
1 | CARGA E DESCARGA MECANICA | 3665.76 | 4.432% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0.022158 | 0.022158
2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO | 6415.08 | 7.755% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0.038776 | 0.038776
3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | 2356.56 | 2.849% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0.014244 | 0.014244
4 | CASCALHO DE CAVA | 70282.22 | 84.96% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0.42482 | 0.42482
|  | 82719.62 | 100% | 50% | 50% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 41359.81 | 41359.81
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 41359.81 | 82719.62 | 100%
| Carlos Henrique Sanches Corrêa |  |  | Odilson Arruda Soares
| CAU - A107538-1 |  |  | Prefeito Municipal de Bonito MS
Arquiteto e Urbanista

## Resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇOS DE ATERRO"CASCALHO" E NIVELAMENTO DAS QUADRAS 05,06 E 07 PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS MORADIAS HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO RIO DA PRATA - MÓDULO 3
RESUMO EMPREENDIMENTO
1 | CARGA E DESCARGA MECANICA |  | 3665.76
2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO |  | 6415.08
3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL |  | 2356.56
4 | CASCALHO DE CAVA |  | 70282.22
7 | VALOR GLOBAL |  | 82719.62
| ODILSON ARRUDA SOARES | CARLOS HENRIQUE S. CORREA
| PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO | ARQUITETO E URBANISTA