## SINALIZAÇÃO
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| R-1 | ESTRADA VICINAL - ACESSO PROPRIEDADES RURAIS | 2 | 0.36 | 0.72
TOTAL |  |  | 2 |  | 0.72
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| R-19 | ESTRADA VICINAL - ACESSO PROPRIEDADES RURAIS | 20 | 0.36 | 7.2
TOTAL |  |  | 20 |  | 7.2
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| A-22 | ESTRADA VICINAL - ACESSO PROPRIEDADES RURAIS | 8 | 0.36 | 2.88
TOTAL |  |  | 8 |  | 2.88
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| A-29 | ESTRADA VICINAL - ACESSO PROPRIEDADES RURAIS | 35 | 0.36 | 12.6
TOTAL |  |  | 35 |  | 12.6
TOTAL |  |  | 65 |  | 23.4

## RESUMO
RESUMO
Item | SERVIÇO | % | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.1504% | 9831.75
2 | TERRAPLENAGEM | 1.844% | 958495.69
3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 88.18% | 3990161.17
4 | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.3468% | 114900
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE | 1.639% | 19902.45
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.349% | 181674.71
7 | CANTEIRO DE OBRAS | 5.496% | 127377.78
8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 5.496% | 172239.08
TOTAL |  |  | 5574582.63

## ORÇAMENTO_DES
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA RURAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO
Município: BONITO - (MS)
Local: TRECHO 01 E ACESSO A GRUTA DO LAGO AZUL
SICRO (outubro/2021)
[8 empty] | BDI: | 28.92% | SERVIÇOS | BDI: | 22.7% | SERVIÇOS
[8 empty] | BDI: | 15.27% | MATERIAL | BDI: | 15.27% | MATERIAL
[8 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Item | Código | Serv/Ins | Referencial | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N° 22 |  | M2 | 19.6 | 403.32 | 519.95 | 10191.02 | 408.83 | 501.62 | 9831.75 | 7905.072 | 8013.068
|  |  |  | Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 10191.02 |  |  | 9831.75 | 0 | 0
2. |  |  |  | TERRAPLENAGEM | [9 empty] | 0 | 0
2.1 | 5501700 | SERVIÇO | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  | M2 | 198652 | 0.4 | 0.51 | 101312.52 | 0.4 | 0.51 | 51669.38 | 79460.8 | 79460.8
2.2 | 4016096 | SERVIÇO | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m³ - ATERRO |  | M3 | 140666.856 | 1.11 | 1.43 | 201153.6 | 1.12 | 1.37 | 192713.59 | 156140.2102 | 157546.8787
2.3 | 5915319 | SERVIÇO | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - Rodovia em Leito Natural |  | Tkm | 221550.2982 | 0.66 | 0.85 | 188317.75 | 0.67 | 0.82 | 181671.24 | 146223.1968 | 148438.6998
2.4 | 5502978 | SERVIÇO | SICRO | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal |  | M3 | 116253.6 | 3.67 | 4.73 | 549879.52 | 3.74 | 4.58 | 532441.48 | 426650.712 | 434788.464
|  |  |  | Total - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1040663.39 |  |  | 958495.69 | 0 | 0
3. |  |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [9 empty] | 0 | 0
3.1 | 4011209 | SERVIÇO | SICRO | Regularização do subleito |  | M2 | 194110 | 0.84 | 1.08 | 209638.8 | 0.86 | 1.05 | 203815.5 | 163052.4 | 166934.6
3.2 | 4015612 | SERVIÇO | SICRO | Execução, incluindo escavação e carga de revestimento primário com material de jazida (Cascalho) |  | M3 | 29116.5 | 9.27 | 11.95 | 347942.17 | 9.41 | 11.54 | 336004.41 | 269909.955 | 273986.265
3.3 |  | COTAÇÃO | AQUISIÇÃO | Cascalho - aquisição |  | M3 | 32610.48 | 38 | 43.8 | 1428339.02 | 38 | 43.8 | 1428339.02 | 1239198.24 | 1239198.24
3.4 | 5914359 | SERVIÇO | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em Leito Natural |  | txkm | 1821623.6472 | 0.89 | 1.14 | 2076650.95 | 0.91 | 1.11 | 2022002.24 | 1621245.046 | 1657677.519
|  |  |  | Total - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 4062570.94 |  |  | 3990161.17 | 0 | 0
4. |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0 | 0
4.1 | 3713613 | SERVIÇO | SICRO | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m |  | M | 5000 | 17.43 | 22.47 | 112350 | 18.1 | 22.2 | 111000 | 87150 | 90500
4.2 | 1600966 | SERVIÇO | SICRO | Remoção de cerca com mourões de concreto |  | M | 5000 | 0.59 | 0.76 | 3800 | 0.64 | 0.78 | 3900 | 2950 | 3200
|  |  |  | Total - OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 116150 |  |  | 114900 | 0 | 0
5. |  |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE | [9 empty] | 0 | 0
5.1 | 5213571 | SERVIÇO | SICRO | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III |  | M2 | 23.4 | 422.38 | 544.52 | 12741.76 | 428.55 | 525.81 | 12303.95 | 9883.692 | 10028.07
5.2 | 5216111 | SERVIÇO | SICRO | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  | UND | 65 | 93.01 | 119.9 | 7793.5 | 95.28 | 116.9 | 7598.5 | 6045.65 | 6193.2
|  |  |  | Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE | [5 empty] | 20535.26 |  |  | 19902.45 | 0 | 0
6. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | 0 | 0
6.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | UN | 1 | 135807.3 | 175080.7 | 175080.7 | 148068.3 | 181674.71 | 181674.71 | 135807.3 | 148068.3
|  |  |  | Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 175080.7 |  |  | 181674.71 | 0 | 0
7 |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 0 | 0
7.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 111618.3865 | 143896.72 | 143896.72 | 103815.2848 | 127377.78 | 127377.78 | 111618.3865 | 103815.2848
|  |  |  | Total - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 143896.72 |  |  | 127377.78 | 0 | 0
8 |  |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0
8.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | UN | 1 | 140840.2396 | 181569.09 | 181569.09 | 140378.0893 | 172239.08 | 172239.08 | 140840.2396 | 140378.0893
|  |  |  | Total - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 181569.09 |  |  | 172239.08 | 4604080.9001 | 4668227.4786
[5 empty] | TOTAL GERAL= |  |  |  | 5750657.12 |  |  | 5574582.63

## CASCALHAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  | TRECHO 01 | Estrada Gruta do Lago Azul | TOTAL
DADOS |  | EXTENSÃO (m) |  | 17730 | 10000 | 27730 |  | 17727.582
|  | DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA |  | simples 3% cada lado | simples 3% cada lado
|  | LARGURA DA PISTA (capa de rolamento) (m) |  | 9 | 9
|  | LARGURA DO MEIO - FIO COM SARJETA (m) |  | 0 | 0
|  | LARGURA DO MEIO - FIO, (GUIA) SEM SARJETA (m) |  | 0 | 0
|  | ÁREA (m) |  | 159570 | 90000
LIMPA RODAS |  | QUANTIDADE DE LIMPA RODAS TP-1 (un) |  |  |  | 0
|  | ÁREA UNITÁRIA DOS LIMPA RODAS TP-1 (m²) |  |  |  | 0
|  | ÁREA TP-1 (m²) |  |  |  | 0
RAIOS |  | QUANTIDADE DE RAIOS DE 5,00 m (un) |  |  |  | 0
|  | ÁREA UNITÁRIA DO RAIO DE 5,00 m (m²) |  |  |  | 0
|  | ÁREA (m²) |  |  |  | 0
TERRAPLENAGEM | COMPACTAÇÃO | LARGURA (m) |  | 9 | 9
|  | ÁREA (m²) |  | 159570 | 90000 | 249570
|  | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0
|  | VOLUME (m³) |  | 76356.96 | 39896.64 | 116253.6
| ESCAVAÇÃO | VOLUME (m³) |  | 92391.9216 | 48274.9344 | 140666.856 | 1.21
| TRANSPORTE | EMPOLAMENTO (%) |  | 1.21% | 1.21%
|  | DMT (km) |  | 1 | 1 |  |  | in natura | 1.5752
|  | TOTAL (m³ x km) |  | 92391.9216 | 48274.9344 | 140666.856 |  | compactada | 1.9084 | 1.2115
|  |  | Densidade (t) | 1.575 | 1.575
|  | TOTAL (t x km) |  | 145517.2765 | 76033.0217 | 221550.2982
| EXPURGO DE JAZIDA | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
|  | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0
|  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO | LARGURA (m) |  | 0 | 0
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | 0
|  | ESPESSURA (m) |  | 0 | 0
|  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0
| TIPO | C=CASCALHO S=SOLO A=AREIA |  | S | S
| TRANSPORTE DO MATERIAL DE ATERRO (SOLO/CASCALHO/AREIA) | VOLUME (m³) |  | 0 | 0 | 0
|  | EMPOLAMENTO (%) |  | 0% | 0%
|  | DMT (km) |  | 0 | 0
|  | TOTAL (t x km) |  | 0 | 0 | 0
REVESTIMENTO PRIMÁRIO | ESCAVAÇÃO | LARGURA (m) |  | 7 | 7
|  | ÁREA (m²) |  | 124110 | 70000 | 194110
|  | ESPESSURA (m) |  | 0.15 | 0.15
|  | VOLUME (m³) |  | 18616.5 | 10500 | 29116.5
| TIPO | C=CASCALHO SB=SOLO BRITA BC=BICA CORRIDA SC=SOLO MELHORADO COM ESTABILIZANTE (9%) |  | C | C |  |  | in natura | 2.07
| TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE (SOLO/CASCALHO/BRITA) | VOLUME SOLO (m³) |  | 18616.5 | 10500 | 29116.5 |  | compactaçã | 2.326 | 1.1237
|  | VOLUME SOLO (T) |  | 20850.48 | 11760
|  | EMPOLAMENTO SOLO (%) |  | 1.12 | 1.12
|  | CONSUMO (% X m3) |  | 0% | 0%
|  | DMT (km) não pav |  | 15 | 40
|  | TOTAL (m³ x km) não pav |  | 279247.5 | 420000 | 699247.5
|  | TOTAL (t x km) não pav |  | 727473.2472 | 1094150.4 | 1821623.6472
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | TRANSPORTE DO MATERIAL DA MISTURA DA BASE (CIMENTO/BRITA) | CONSUMO (% X m3) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | DENSIDADE (t/m³) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | DMT (km) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL (t x km) |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - CASCALHO | DMT cascalho (km) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | DENSIDADE (t/m³) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL (t x km) |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - BRITA | DMT brita (km) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | DENSIDADE (t/m³) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL (t x km) |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - BICA CORRIDA | DMT (km) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | DENSIDADE (t/m³) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL (t x km) |  | #REF! | #REF! | #REF!

## CRONOGRAMA DES
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item | Descrição das Metas | % | Valores Totais (R$) | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | TOTAL
|  |  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.1764% | 9831.75 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 9831.75 |  |  |  | 9831.75
2.0 | TERRAPLENAGEM | 17.19% | 958495.69 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 239623.9225 | 239623.9225 | 239623.9225 | 239623.9225 | 958495.69
3.0 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 71.58% | 3990161.17 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 997540.2925 | 997540.2925 | 997540.2925 | 997540.2925 | 3990161.17
4.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 2.061% | 114900 |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 57450 | 57450 | 114900
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE | 0.357% | 19902.45 |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 9951.225 | 9951.225 | 19902.45
6.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.259% | 181674.71 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 181674.71 |  |  |  | 181674.71
7.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 2.285% | 127377.78 | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | 86119.54 | 86119.54 |  |  | 127377.78
8.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 3.09% | 172239.08 | 50% |  |  | 50% | 100%
|  |  |  | 86119.54 |  |  | 86119.54 | 172239.08
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |  | 100% | 5574582.63 | 1514790.215 | 1237164.215 | 1304565.44 | 1390684.98 | 5574582.63
|  |  |  | 1514790.215 | 2751954.43 | 4056519.87 | 5447204.85 | 5574582.63

## Composição sem des
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1 | Fornecimento e Implantação de placa de obra em chapa de aço galvanizada n° 22 | [6 empty] | M2
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9808 | Carpinteiro |  |  |  |  | 1 | 22.147 | 22.147
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.3608 | 36.7216
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 58.8686
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 58.8686
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 58.8686
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0284 | Caibro de pinho - L = 7.5 cm e E = 7.5 cm |  |  |  | m | 10.3729 | 4 | 41.4916
02M0310 | Peça de madeira - L = 7.5 cm e E = 2.5 cm |  |  |  | m | 3.4928 | 1 | 3.4928
02M0500 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada n° 22 de 2,0x1,125m (Sinapi 4813) |  |  |  | m² | 300 | 1 | 300
02M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 14.8165 | 0.11 | 1.6298
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 346.6142
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 334.6 | 0.01 | 3.346
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 3.346
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 408.8288
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 408.83
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2020
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
2 | Desmatamento. destocamento. limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0.15 m | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW |  | 1 | 1 | 0 | 580.3159 | 225.5543 | 580.3159
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 580.3159
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.3608 | 36.7216
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 36.7216
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 617.0375
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1532.91 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.4025
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.00463 | 0.0019
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.4044
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.4
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 233.4942 | 104.3508 | 233.4942
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 233.4942
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.3608 | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 251.855
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 230.19 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 1.0941
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0304
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.1245
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.12
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | [6 empty] | tkm
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 227.0241 | 74.3913 | 227.0241
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 227.0241
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 227.0241
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 348.6 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.6512
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0181
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.6693
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.67
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.2389 | 2.9519 | 3.6211
03E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.29 | 0.71 | 196.2453 | 81.7032 | 114.9204
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW |  | 1 | 0.9 | 0.1 | 266.0252 | 71.4088 | 246.5636
03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 104.1067 | 35.4178 | 71.136
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 157.6756 | 67.3882 | 157.6756
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 593.9167
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.3608 | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 612.2775
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 168.2 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 3.6402
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.1012
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 3.7414
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 3.74
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
6 | Regularização do subleito | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.2389 | 2.9519 | 3.8399
03E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 196.2453 | 81.7032 | 163.0281
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW |  | 2 | 0.51 | 0.49 | 266.0252 | 71.4088 | 341.3263
03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 104.1067 | 35.4178 | 82.8131
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 157.6756 | 67.3882 | 157.6756
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.96 | 0.04 | 172.2213 | 80.468 | 168.5512
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 917.2342
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.3608 | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 935.595
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1121.33 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.8344
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0232
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.8576
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.86
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
7 | Execução de revestimento primário com material de jazida | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.2389 | 2.9519 | 3.6211
03E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.74 | 0.26 | 196.2453 | 81.7032 | 166.4644
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW |  | 1 | 0.93 | 0.07 | 266.0252 | 71.4088 | 252.4021
03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 104.1067 | 35.4178 | 71.136
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 157.6756 | 67.3882 | 157.6756
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.72 | 0.28 | 172.2213 | 80.468 | 146.5304
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 797.8296
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.3608 | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 816.1904
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 168.2 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 4.8525
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.1349
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.12 | 1.1237 | 1.2585
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 1.2585
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560964354 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914354 |  |  | 5914354 | 2.326 | t | 1.36 | 3.1634
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 3.1634
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 9.4093
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 9.41
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [6 empty] | tkm
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 219.4928 | 67.5662 | 219.4928
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 219.4928
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 219.4928
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 249 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.8815
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0245
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.906
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.91
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
9 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2.5 m e esticador a cada 50 m | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 18.3608 | 73.4432
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 73.4432
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 73.4432
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 10 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 7.3443
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm |  |  |  | m | 0.8059 | 4 | 3.2236
02M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25.4 mm e E = 3.76 mm (1" x 9 BWG) |  |  |  | kg | 10.08 | 0.00825 | 0.0832
02M1638 | Mourão de madeira - H = 2.10 m e D = 0.10 m |  |  |  | un | 15.608 | 0.42 | 6.5554
02M1639 | Mourão de madeira - H = 2.20 m e D = 0.15 m |  |  |  | un | 33.6151 | 0.02 | 0.6723
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 10.5345
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0069655 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0002 | t | 27.68 | 0.0055
05M0745655 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25.4 mm e E = 3.76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 1e-05 | t | 27.68 | 0.0003
05M1638655 | Mourão de madeira - H = 2.10 m e D = 0.10 m - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00693 | t | 27.68 | 0.1918
05M1639655 | Mourão de madeira - H = 2.20 m e D = 0.15 m - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00078 | t | 27.68 | 0.0216
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0.2192
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0
04M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25.4 mm e E = 3.76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0
04M1638 | Mourão de madeira - H = 2.10 m e D = 0.10 m - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00693 | 0
04M1639 | Mourão de madeira - H = 2.20 m e D = 0.15 m - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 18.098
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 18.1
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
10 | Remoção de cerca com mourões de concreto | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.3608 | 36.7216
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 36.7216
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 36.7216
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 57.1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.6431
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.6431
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.64
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
11 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 121.3776 | 49.6916 | 71.1974
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 71.1974
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.3608 | 36.7216
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.7929 | 24.7929
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 61.5145
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 132.7119
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 44.2373
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção |  |  |  | m² | 384.31 | 1 | 384.31
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 384.31
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 428.5473
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 428.55
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
12 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 121.3776 | 49.6916 | 71.1974
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 71.1974
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9808 | Carpinteiro |  |  |  |  | 1 | 22.147 | 22.147
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 0.5 | 25.6165 | 12.8083
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.3608 | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 53.3161
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 124.5135
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 31.1284
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata. abraçadeira. parafusos. porcas e arruelas |  |  |  | kg | 17.6496 | 0.69622 | 12.288
02M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm |  |  |  | m | 13.758 | 3 | 41.274
02M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado |  |  |  | l | 23.3932 | 0.25635 | 5.9968
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 59.5588
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia. brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ | 296.77 | 0.00375 | 1.1129
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 37.74 | 0.05655 | 2.1342
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | m³ | 14.92 | 0.0528 | 0.7878
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 4.0349
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0789655 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata. abraçadeira. parafusos. porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0007 | t | 27.68 | 0.0194
05M1662655 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0192 | t | 27.68 | 0.5315
05M2128655 | Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00035 | t | 27.68 | 0.0097
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0.5606
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata. abraçadeira. parafusos. porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0
04M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0
04M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 5 t - 5915322 - 5915323 - 5915324 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 95.2827
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 95.28
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:

## Serviços aux sem des
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.1915 | 0.81 | 2.8992
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.5235 | 0.3559 | 2.0136
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 46.0568 | 24.6218 | 46.0568
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 50.9696
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.719 | 21.719
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 18.3608 | 165.2472
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 186.9662
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 237.9358
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.929 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 60.559
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 89.7198 | 0.59948 | 53.7852
02M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 90.9319 | 0.73508 | 66.8422
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.5099 | 280.5342 | 143.0444
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 263.6718
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.89922 | t | 1.3 | 1.169
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 1.1026 | t | 1.3 | 1.4334
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.28053 | t | 27.68 | 7.7651
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 10.3675
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89922 | 0
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1026 | 0
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28053 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 334.5983
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 334.6
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/07/2020
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 233.4942 | 104.3508 | 233.4942
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 233.4942
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.3608 | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 251.855
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 230.19 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 1.0941
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0304
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.1245
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.12
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 13.8587 | 3.2325 | 6.6789
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 9.9842 | 6.2941 | 4.8117
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1883 | 0.1249 | 0.0284
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 5.7022 | 3.6247 | 2.7481
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.753 | 9.3779 | 2.9624
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 17.2295
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 2 | 18.4157 | 36.8314
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 25.5371 | 25.5371
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.3608 | 36.7216
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.7929 | 24.7929
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 123.883
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 141.1125
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 35.2781
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 10.9888 | 11.775 | 129.3931
02M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 128.2802 | 1 | 128.2802
02M3237 | Película retrorrefletiva tipo III |  |  |  | m² | 195.8249 | 0.4 | 78.33
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 336.0033
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 12.69 | 1 | 12.69
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 12.69
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1367333 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 0.01178 | t | 27.2 | 0.3204
05M3235655 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00044 | t | 27.68 | 0.0122
05M3237655 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00019 | t | 27.68 | 0.0053
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0.3379
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01178 | 0
04M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0
04M3237 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 384.3093
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 384.31
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 13.8587 | 3.2325 | 13.8587
03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal |  | 1 | 1 | 0 | 38.8987 | 33.6374 | 38.8987
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 52.7574
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 1 | 18.4157 | 18.4157
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 2 | 25.6165 | 51.233
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 69.6487
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 122.4061
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 19.15 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 6.392
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 56.2099 | 0.112 | 6.2955
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 6.2955
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3153655 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00011 | t | 27.68 | 0.003
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0.003
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 12.6905
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 12.69
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia. brita e pedra de mão comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.3608 | 36.7216
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 36.7216
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 36.7216
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.929 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 9.3463
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1097 | Pedra de mão ou rachão |  |  |  | m³ | 85.6272 | 0.526 | 45.0399
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 45.0399
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 344.8 | 0.7 | 241.36
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 241.36
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1097647 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.789 | t | 1.3 | 1.0257
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 1.0257
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 296.7719
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 296.77
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.4606 | 0.9812 | 1.4606
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.1915 | 0.81 | 2.8992
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.5235 | 0.3559 | 2.027
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 46.0568 | 24.6218 | 46.0568
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.7961 | 0.2002 | 3.7961
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 56.2397
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.719 | 21.719
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 18.3608 | 165.2472
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 186.9662
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 243.2059
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.929 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 61.9004
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 5.481 | 0.84646 | 4.6394
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 89.7198 | 0.63334 | 56.8231
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 91.5446 | 0.36754 | 33.6463
02M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 90.9319 | 0.36754 | 33.4211
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.5099 | 282.1521 | 143.8693
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 272.3992
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0030655 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00085 | t | 27.68 | 0.0235
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.95001 | t | 1.3 | 1.235
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.3 | 0.7167
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.3 | 0.7167
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.28215 | t | 27.68 | 7.8099
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 10.5018
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95001 | 0
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55131 | 0
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55131 | 0
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28215 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 344.8014
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 344.8
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.3608 | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.3608
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 18.3608
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.5 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 36.7216
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 1.0209
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 37.7425
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 37.74
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 9.7168 | 0.9458 | 9.7168
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 9.7168
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.3608 | 36.7216
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 36.7216
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 46.4384
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.1125 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 14.92
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 14.92
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 14.92
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2021
Obra: Revestimento Primário |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:

## Inst Canteiro sem Des
CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - IDENTIFICAÇÃO
A Identificação do empreendimento
Projeto de Construção de Rodovia em Pista Simples
Prazo de execução: 4 meses
Mão de obra ordinária média (funcionários/mês): | [10 empty] | 34 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (especializada funcion/mês): | [10 empty] | 0.25 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (não especializ funcion/mês): | [10 empty] | 0 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (espec funcion/mês): | [10 empty] | 5 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (não espec funcion/mês): | [10 empty] | 0 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela variável da administração local (funcionários/mês): | [10 empty] | 3 |  |  | funcionários
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (leito Natural): | [10 empty] | 70 |  |  | km (Bonito)
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (pavimentado): | [10 empty] | 319 |  |  | km (Bonito)
Unidade da Federação: | [10 empty] | Mato Grosso do Sul
Mês-base: | [10 empty] | outubro de 2021
B Classificação da Obra
Conservação Rodoviária (27,730 km / 4 meses)
C Caracterização da Mão de Obra
• Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (NMO)
Nmo = 34 | [5 empty] | 34 |  | funcionários / mês
• Número de funcionários da parcela variável no mês de pico (NPV)
Npv = 3 | [5 empty] | 3 |  | funcionários / mês
• Número de funcionários da parcela fixa da administração local (NPF)
Npf = | 0.25 |  | funcion esp / mês |  |  | 0 |  | funcion não espec / mês
• Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada (NPF-V)
Npf-v = | 5.25 |  | funcion esp / mês |  |  | 0 |  | funcion não espec / mês
• Número de funcionários alojados no canteiro (NFA)
NFA = (NPF + NPVINC)+((NPV+NMORDIN)/2) = | [5 empty] | 23.75 |  | funcionários / mês
• Número máximo de funcionários (NMAX)
Nmax = | 42.25 |  | funcionários / mês
D Fator de Produção de Construção (k1)
Padrão de construção provisório - k1 = 0,8
E Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)
Obra de Conservação rodoviária - k2 = 1,13
F Fator de Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)
Rodovia Pavimentada - k3 = 1 + (0,0008 x dt) = 1,31
G Custo Médio da Construção Civil (CMCC)
Mês-base: outubro de 2021 CMCC = R$1.558,55 (sem desoneração)
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS VARIAVEIS
Instalações Cobertas |  |  |  | Equações de Dimensionamente | [7 empty] | Área (m²) |  | Observação
Escritório e seção técnica |  |  |  | AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF | [7 empty] | 59.075
Refeitório e cozinha |  |  |  | AR-C = 1,55 x 50% NMAX | [7 empty] | 32.7437
Alojamentos |  |  |  | AAL = 3,11 x 50% (NMO + NPV) | [7 empty] | 57.535
Banheiros e vestiário |  |  |  | AB-V = 0,77 x (NMO + NPV) | [7 empty] | 28.49
Ambulatório |  |  |  | AAMB = 0,25 x NMAX | [7 empty] | 10.5625
Área de recreação |  |  |  | AAR = 1,5 x 50% NFA | [7 empty] | 17.8125
Residências |  |  |  | ARES = 8,46 x NPF-V | [7 empty] | 44.415
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS FIXAS
Instalações |  |  |  | Unidade |  |  | Área (m²)
Almoxarifado |  |  |  | m² |  |  | 104.88
Depós de cimento |  |  |  | m² |  |  | 93.45
Oficina |  |  |  | m² |  |  | 215.14
Topografia |  |  |  | m² |  |  | 14.77
Guarita |  |  |  | m² |  |  | 6.1
ÁREAS CONSIDERADAS PARA O CANTEIRO TIPO DESENVOLVIDO PARA AS OBRAS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
CONTÊINERS
Instalações de Contêiners |  |  |  | Unidade |  |  | Área |  | Código | Und | Quant |  | Valor | Valor Total |  | Quantidade de acordo com as áreas | Área Padrão
Escritório e seção técnica |  |  |  | m² |  |  | 59.1428 |  | MOO66 | und | 1 |  | 41790.8623 | 41790.8623 | 1 | 1.99 | 29.72
Refeitório e cozinha |  |  |  | m² |  |  | 16.4946 |  | M0057 | und | 1 |  | 57626.4461 | 57626.4461 | 1 | 0.555 | 29.72
Alojamentos |  |  |  | m² |  |  | 57.967 |  | M0059 | und | 1 |  | 30037.4834 | 30037.4834 | 1 | 1.3 | 44.59
Banheiros e vestiário |  |  |  | m² |  |  | 28.5312 |  | M0041 | und | 2 |  | 38402.7475 | 76805.495 | 2 | 1.92 | 14.86
Residências |  |  |  | m² |  |  | 44.4314 |  | M0065 | und | 3 |  | 26383.5613 | 79150.6839 | 3 | 2.99 | 14.86
Total |  |  |  | m² |  |  | 206.567 |  |  |  | 8 |  |  | 285410.9707 |  |  | 133.75
Áreas Cobertas
Área cobertas edificadas (m²) | [10 empty] | 206.567
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos (Conservação) | [10 empty] | 50%
Áreas descobertas (Área total de referência do terreno - Área coberta) (m²) = | [10 empty] | 413.13
FEAT = 3,00%
CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE PARA TRECHOS ACIMA DE 200 QUILÔMETROS DE FAIXA
[5 empty] | Km p: | 11.233
[5 empty] | Km r | 200 | Coeficiente de proporcionalidade: 1,0
Custo Total de Referência do Canteiro de Obras exclusivamente em contêiner
K2 | K3 |  |  | AT |  | FEAT | CMCC | CP | CCC
1.13 | 1.31 | 285410.9707 |  | 413.13 |  | 3% | 1558.55 | 1 | 103815.2848
pg 90 - Volume 7 Canteiro
pg 91 - Volume 7 Canteiro
∑_(𝑘=0)^𝑛▒〖𝑄𝐶𝑙𝑖+𝐶𝐶𝑖〗
𝐶𝑝=1+(𝑘𝑚𝑃−𝑘𝑚𝑅)/𝑘𝑚𝑅

## Resumo ADM SEM DES
Resumo Administração
ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1. | Parcela Fixa
1.1 | Gerencia Técnica | mês | 2 | 5980.4096 | 11960.81
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 11960.81
2. | Parcela Vinculada
2.1 | Equipe de Produção de Terraplanagem | mês | 2 | 9471.2484 | 18942.49
2.2 | Equipe de Produção de Revestimento Primário | mês | 2 | 9471.2484 | 18942.49
Subtotal da Parcela Vinculada (R$) |  |  |  |  | 37884.98
3. | Parcela Variável
3.1 | Equipe de Acomp de Frente de Serviço | equip.mes | 4.7623 | 13315.85 | 63414.59
3.2 | Equipe de Controle Tecnológico
3.2.1 | Laboratório de Solo | equip.mes | 0.68789 | 21797.4832 | 14994.29
Subtotal da Parcela Variável (R$) |  |  |  |  | 78408.88
4. | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento
4.1 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | mês | 2 | 6381.38 | 12762.76
Subtotal da Manutenção do Canteiro e Acampamento (R$) |  |  |  |  | 12762.76
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total (R$)
Subtotal da Administração Local (R$) |  |  |  |  | 141017.43
1. | Despesas Diversas
1.1 | Despesas Diversas | % | 5% | 141017.43 | 7050.87
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 7050.87
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 148068.3

## Adm Par Vinc SEM DESe
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Parcela Fixa
Gerência Técnica
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantidade Produtiva | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1 |  | Gerência Técnica
1.1 |  | Geral
1.1.1 |  | Mão de obra
1.1.1.1 | P9819 | Engenheiro supervisor | unid | 0.25 | 100% | mês | 1 | 21326.8385 | 5331.7
1.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
1.1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | unid | 0.25 | 44 | 176 | 36.3016 | 5.668 | 648.7096
Gerência Técnica | [8 empty] | 5980.4096
Parcela Vinculada
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantidade Produtiva | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1. |  | Equipe de Produção de Terraplanagem
1.1 |  | Mão de Obra
1.1.1 | P9884 | Encarregado de Terraplanagem | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 6876.4193 | 6876.41
1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw (sem motorista) | unid | 1 | 44 | 176 | 36.3016 | 5.668 | 2594.8384
Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Produção de Terraplanagem 1.0 | [8 empty] | 9471.2484
2. |  | Equipe de Produção de Revestimento primário
2.1 |  | Mão de Obra
2.1.1 | P9916 | Encarregado de Conservação | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 6876.4193 | 6876.41
2.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
2.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw (sem motorista) | unid | 1 | 44 | 176 | 36.3016 | 5.668 | 2594.8384
Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Produção de Revestimento Primário 2.0 | [8 empty] | 9471.2484
3 |  | Equipe de Acompanhamento das frentes de serviço
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9875 | Encarregado de turma | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 4559.6364 | 4559.63
3.1.2 | P9804 | Apontador | unid | 2 | 100% | mês | 1 | 4378.111 | 8756.22
*Dimensionado de acordo com a NR-04 (Grau de risco 3)
Equipe de Acompanhamento das frentes de serviço | [8 empty] | 13315.85
PARCELA VARIÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO EQUIPE DE LABORATÓRIO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário | Preço Total
ITEM |  | DESCRIÇÃO
3 |  | Laboratório de solos
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9858 | Laboratorista | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 4820.8445 | 4820.84
3.1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório | unid | 2 | 100% | mês | 1 | 3790.3847 | 7580.76
#REF!
3.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
3.2.1 | E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | unid | 1 | 44 | 176 | 65.8628 | 36.92 | 9395.8832
Valor Mensal da Parcela Variável - Laboratório de solos | [8 empty] | 21797.4832
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço Unitário | Preço Total
1 |  | Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamento
11 |  | Mão de Obra
111 | P9953 | Eletricista | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 4360.4668 | 569.91
112 | P9952 | Pedreiro | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 4000.5152 | 522.86
113 | P9954 | Servente | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 3379.8324 | 441.74
12 |  | Veículos e Equipamentos
121 | E9686 | Caminhão carroceria com guindauto c | h.mês | 5.5 | h.mês | 5.92 | 233.8363 | 1384.31
122 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | h.mês | 11 | h.mês | 11.854 | 195.9197 | 2322.43
123 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | h.mês | 5.5 | h.mês | 5.927 | 192.3622 | 1140.13
Valor Mensal da Parcela Variável - Equipe de Manutenção de Canteiro e Acampamentos | [7 empty] | 6381.38

## Mob e Des
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [12 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TRANSP RODOV |  | DMT |  | VELOCIDADE PAVIMENTADA | VELOCIDADE NÃO PAVIMENTADA | FATOR RETORNO | TEMPO DE VIAGEM | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
|  | CÓD | FU | PAVIMENTADA | NÃO PAVIMENTADA | [5 empty] | CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTO | VALOR TOTAL | CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTO | VALOR TOTAL
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW | E9665 | 1 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 1 | 300.0584 | 7069.9474 | 303.5702 | 7152.6921
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | E9665 | 1 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 1 | 300.0584 | 7069.9474 | 303.5702 | 7152.6921
E9762 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW | E9665 | 0.5 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 1 | 300.0584 | 3534.9737 | 303.5702 | 3576.3461
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW | E9665 | 0.5 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 2 | 300.0584 | 7069.9474 | 303.5702 | 7152.6921
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | E9665 | 0.5 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 1 | 300.0584 | 3534.9737 | 303.5702 | 3576.3461
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW | E9571 | 1 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 2 | 263.3386 | 12409.518 | 219.4928 | 10343.3369
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | E9579 | 1 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 8 | 216.8062 | 40866.9363 | 219.4928 | 41373.3476
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | E9687 | 1 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 1 | 118.691 | 2796.586 | 121.378 | 2859.8969
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | E9667 | 2 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 1 | 223.5123 | 10532.7511 | 227.0241 | 10698.2404
M0065 | Container com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) | E9665 | 1 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 3 | 300.0584 | 21209.8423 | 303.5702 | 21458.0764
MOO66 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) | E9665 | 1 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 1 | 300.0584 | 7069.9474 | 303.5702 | 7152.6921
M0057 | Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | E9665 | 0.5 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 1 | 300.0584 | 3534.9737 | 303.5702 | 3576.3461
M0059 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | E9665 | 0.5 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 2 | 300.0584 | 7069.9474 | 303.5702 | 7152.6921
M0041 | Container com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | E9665 | 0.5 | 319 | 40 | 70 | 30 | 2 | 11.781 | 2 | 300.0584 | 7069.9474 | 303.5702 | 7152.6921
[12 empty] | 140840.2396 |  | 140378.0893
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW

## BDI serviço
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
Diretoria de Licitação de Obras
DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
Acórdão 2622/2013
Variável | Componente | Taxa Referência (%)
R | Garantia | 0.4%
| Risco | 0.56%
| Garantia / Risco / Seguro | 0.96% | 1%
DF | Despesa Financeira | 1.11% | 1%
AC | Administração Central | 4.01% | 4%
L | Lucro | 7.3% | 7%
I | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 3.533%
INSS
| TRIBUTOS | 7.183% | 14%
BDI | Benefícios e Despesas Indiretas | 22.6966
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
R = taxa de Risco, Seguro e Garantia;
DF = taxa das Despesas Financeiras;
L = taxa de Lucro;
I = taxa de Tributos.

## ABC Insumos
CURVA ABC DOS INSUMOS |  |  |  |  | Com desoneração | sem desoneração
Insumo | Descrição | Unid | Qtd Orçada | Preço Unitario | Preço Total | Preço Total
02M1638 | Mourão de madeira - H = 2.10 m e D = 0.10 m | un | 2100.01 | 15.61 | 32781.15 | 32781.15
02M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm | m | 20000 | 0.81 | 16200 | 16200
02M0500 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada n° 22 de 2,0x1,125m (Sinapi 4813) | m² | 19.6 | 300 | 5880 | 5880
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 313.69 | 10.99 | 3447.45 | 3447.45
02M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 26.64 | 128.28 | 3417.37 | 3417.37
02M1639 | Mourão de madeira - H = 2.20 m e D = 0.15 m | un | 100 | 33.62 | 3362 | 3362
02M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | m | 222 | 13.76 | 3054.72 | 3054.72
02M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | m² | 10.66 | 195.82 | 2087.44 | 2087.44
02M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata. abraçadeira. parafusos. porcas e arruelas | kg | 51.52 | 17.65 | 909.32 | 909.32
02M0284 | Caibro de pinho - L = 7.5 cm e E = 7.5 cm | m | 78.4 | 10.37 | 813 | 813
02M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | l | 18.97 | 23.39 | 443.7 | 443.7
02M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25.4 mm e E = 3.76 mm (1" x 9 BWG) | kg | 41.27 | 10.08 | 416 | 416
02M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | kg | 2.98 | 56.21 | 167.5 | 167.5
02M0310 | Peça de madeira - L = 7.5 cm e E = 2.5 cm | m | 19.6 | 3.49 | 68.4 | 68.4
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 112.54 | 0.51 | 57.39 | 57.39
02M1205 | Prego de ferro | kg | 2.16 | 14.82 | 32.01 | 32.01
02M0082 | Areia média lavada | m³ | 0.25 | 89.72 | 22.43 | 22.43
02M0192 | Brita 2 | m³ | 0.22 | 90.93 | 20 | 20
02M1097 | Pedra de mão ou rachão | m³ | 0.15 | 85.63 | 12.84 | 12.84
02M0191 | Brita 1 | m³ | 0.07 | 91.54 | 6.4 | 6.4
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 0.17 | 5.48 | 0.93 | 0.93
AQUISIÇÃO | Cascalho - aquisição | M3 | 32610.48 | 38 | 1239198.24 | 1239198.24
MOO66 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) | und | 1 | 8358.1725 | 8358.17 | 8358.17
M0057 | Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | und | 1 | 11525.2892 | 11525.28 | 11525.28
M0059 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | und | 1 | 6007.4967 | 6007.49 | 6007.49
M0041 | Container com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | und | 2 | 7680.5495 | 15361.09 | 15361.09
M0065 | Container com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) | und | 3 | 5276.7123 | 15830.13 | 15830.13
SOMA DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 1369480.45 | 1369480.45
CUSTO DA OBRA: |  |  |  |  | 4604080.9001 | 4668227.4786
(%) DOS CUSTOS |  |  |  | (%) DOS CUSTOS | 0.29745 | 0.29336
BASE DE CÁLCULO (PARA FINS DE ISSQN) - VÁLIDO SOMENTE PARA ESTE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | 0.70255 | 0.70664

## Tabelas SEM DES
1.0 Terraplenagem
Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
1.0 Terraplenagem
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 116253.6 | 168.2 | 30694.818 | 3.7874
1.0 Terraplenagem | [5 empty] | 3.7874
2.0 Revestimento primário
Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
Total de Equipes para Obras Complementares 4.1:
2.0 Revestimento primário
5502978 | Execução, incluindo escavação e carga de revestimento primário com material de jazida (Cascalho) | m³ | 29116.5 | 168.2 | 30694.818 | 0.94858
2.0 Revestimento primário | [5 empty] | 0.94858
3.0 Sinalização
Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
4.0 Sinalização
5213571 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Implantação - Indicativa | m² | 23.4 | 3 | 547.47 | 0.0085484
5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 65 | 4 | 729.96 | 0.017809
3.0 Sinalização | [5 empty] | 0.026358
|  | Equipe de Acompanhamento de Frente de Serviço: |  |  |  | 4.7623
ITEM | Descrição | Equip Formada | Funcionários | Periodo | Funcionário/mês
1 | Equipes de acompanhamentos de frentes de serviços | 4.7623 | 3 | 2 | 7.15
|  |  |  | Total: | 7.15
ITEM | Descrição | Equip Formada | Funcionários | Funcionário/mês
1 | Mão de Obra ordinária média no periodo do empreendimento | 34 | 1 | 34
2 | Mão de obra parcelada fixa da administração local | 0.25 | 1 | 0.25
3 | Mão de obra parcelada vinculada da administração local | 5 | 1 | 5
Total: |  |  |  | 39.25
Histograma de Equipamentos
Insumo | Descrição | Quantidade | Un | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | 0.04 | h
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 0.24 | h
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 4.6 | h
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.39 | h
03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal | 1.4 | h
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 3.2 | h
03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW | 639.44 | h | 1 | 1 | 1 | 1
03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 807.16 | h
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 0.09 | h
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA | 0.04 | h
03E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 669.32 | h | 1 | 1 | 1 | 1
03E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 129.6 | h | 1 | 1 | 1 | 1
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW | 1 | h
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW | 948.4 | h | 2 | 2 | 2 | 2
03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 661.44 | h | 1 | 1 | 1 | 1
03E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 5678.48 | h | 8 | 8 | 8 | 8
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW | 3.2 | h
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW | 1.34 | h
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW | 1.26 | h
03E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 290.36 | h | 1 | 1 | 1 | 1
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW | 931.48 | h | 2 | 2 | 2 | 2
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 16.06 | h |  |  | 1 | 1
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 442.28 | h | 1 | 1 | 1 | 1
| Total Equipamento |  | Un | 18 | 18 | 19 | 19
Histograma de Mão de Obra
Insumo | Descrição | Quantidade | Un | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01
01P9801 | Ajudante | 14.72 | h |  |  | 1 | 1
01P9808 | Carpinteiro | 38.1 | h | 1 |  | 1 | 1
01P9821 | Pedreiro | 0.09 | h | 1 |  | 1 | 1
01P9822 | Pintor | 12.04 | h |  |  | 1 | 1
01P9823 | Serralheiro | 6.66 | h |  |  | 1 | 1
01P9824 | Servente | 4105.95 | h | 3 | 3 | 9 | 9
01P9830 | Montador | 15.54 | h |  |  | 1 | 1
| Total Mão de Obra |  | Un | 5 | 3 | 15 | 15
| Total Equipamento + Mão de Obra: |  |  | 23 | 21 | 34 | 34
| Total de Funcionário: |  |  | 34
|  |  | Pico: | 34
| Fator de Ajuste do Padrão de Construção | Tipo de Instalação do Canteiro
|  | Provisória | Permanente
| Fator k1 | 0.8 | 1
| Canteiros de Obras | k2
| Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte | 1.05
| Construção e restauração rodoviária de grande porte | 1.04
| Conservação rodoviária | 1.13
| Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte | 1.06
| Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte | 1.04
| Construção ferroviária | 1.05
| Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos centros fornecedores |  | DT (km) | Fator K3
Fornecedor
| Condição do Pavimento | Equação
| Leito Natural | 1 + 0,0014 x DT | 40 | 1.056
| Revestimento Primário | 1 + 0,0009 x DT
| Rodovia Pavimentada | 1 + 0,0008 x DT | 319 | 1.2552
1.3112
| Unidade da Federação: | Mato Grosso do Sul
| Mês-Base: | 2021-10-01
| CMCC: | 1558.55 | (sem desoneração da folha de pagamento)
| Unidade da Federação: | Mato Grosso do Sul
| Mês-Base: | 2021-10-01
| CMCC: | 1470.62 | (com desoneração da folha de pagamento)

## BDI material
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
Diretoria de Licitação de Obras
DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SEM DESONERAÇÃO
Serviços - 15,27%
Acórdão 2622/2013
Variável | Componente | Taxa Referência (%)
R | Garantia | 0.48%
| Risco | 0.85%
| Garantia / Risco / Seguro | 1.33% | 1.33%
DF | Despesa Financeira | 0.85% | 1%
AC | Administração Central | 3.45% | 3%
L | Lucro | 5.11% | 5%
I | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 0%
| INSS | 0%
| TRIBUTOS | 3.65% | 4%
BDI | Benefícios e Despesas Indiretas | 15.27
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
R = taxa de Risco, Seguro e Garantia;
DF = taxa das Despesas Financeiras;
L = taxa de Lucro;
I = taxa de Tributos.

## Resumo ADM COM DES
Resumo Administração
ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1. | Parcela Fixa
1.1 | Gerencia Técnica | mês | 2 | 5275.9596 | 10551.91
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 10551.91
2. | Parcela Vinculada
2.1 | Equipe de Produção de Terraplanagem | mês | 2 | 8688.3184 | 17376.63
2.2 | Equipe de Produção de Revestimento Primário | mês | 2 | 8688.3184 | 17376.63
Subtotal da Parcela Vinculada (R$) |  |  |  |  | 34753.26
3. | Parcela Variável
3.1 | Equipe de Acomp de Frente de Serviço | equip.mes | 4.7623 | 12058.08 | 57424.66
3.2 | Equipe de Controle Tecnológico
3.2.1 | Laboratório de Solo | equip.mes | 0.68789 | 20045.5364 | 13789.14
Subtotal da Parcela Variável (R$) |  |  |  |  | 71213.8
4. | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento
4.1 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | mês | 2 | 6410.66 | 12821.32
Subtotal da Manutenção do Canteiro e Acampamento (R$) |  |  |  |  | 12821.32
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total (R$)
Subtotal da Administração Local (R$) |  |  |  |  | 129340.29
1. | Despesas Diversas
1.1 | Despesas Diversas | % | 5% | 129340.29 | 6467.01
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 6467.01
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 135807.3

## Inst Canteiro COM Des
CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - IDENTIFICAÇÃO
A Identificação do empreendimento
Projeto de Construção de Rodovia em Pista Simples
Prazo de execução: 4 meses
Mão de obra ordinária média (funcionários/mês): | [10 empty] | 34 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (especializada funcion/mês): | [10 empty] | 0.25 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (não especializ funcion/mês): | [10 empty] | 0 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (espec funcion/mês): | [10 empty] | 5 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (não espec funcion/mês): | [10 empty] | 0 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela variável da administração local (funcionários/mês): | [10 empty] | 3 |  |  | funcionários
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (revest primário): | [10 empty] | 70 |  |  | km (Bonito)
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (pavimentado): | [10 empty] | 319 |  |  | km (Bonito)
Unidade da Federação: | [10 empty] | Mato Grosso do Sul
Mês-base: | [10 empty] | outubro de 2021
B Classificação da Obra
Conservação Rodoviária (27,730 km / 4 meses)
C Caracterização da Mão de Obra
• Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (NMO)
Nmo = 34 | [5 empty] | 34 |  | funcionários / mês
• Número de funcionários da parcela variável no mês de pico (NPV)
Npv = 3 | [5 empty] | 3 |  | funcionários / mês
• Número de funcionários da parcela fixa da administração local (NPF)
Npf = | 0.25 |  | funcion esp / mês |  |  | 0 |  | funcion não espec / mês
• Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada (NPF-V)
Npf-v = | 5.25 |  | funcion esp / mês |  |  | 0 |  | funcion não espec / mês
• Número de funcionários alojados no canteiro (NFA)
NFA = (NPF + NPVINC)+((NPV+NMORDIN)/2) = | [5 empty] | 23.75 |  | funcionários / mês
• Número máximo de funcionários (NMAX)
Nmax = | 42.25 |  | funcionários / mês
D Fator de Produção de Construção (k1)
Padrão de construção provisório - k1 = 0,8
E Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)
Obra de Conservação rodoviária - k2 = 1,13
F Fator de Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)
Rodovia Pavimentada - k3 = 1 + (0,0008 x dt) = 1,31
G Custo Médio da Construção Civil (CMCC)
Mês-base: outubro de 2021 CMCC = R$1.470,62 (com desoneração)
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS VARIAVEIS
Instalações Cobertas |  |  |  | Equações de Dimensionamente | [7 empty] | Área (m²) |  | Observação
Escritório e seção técnica |  |  |  | AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF | [7 empty] | 59.075
Refeitório e cozinha |  |  |  | AR-C = 1,55 x 50% NMAX | [7 empty] | 32.7437
Alojamentos |  |  |  | AAL = 3,11 x 50% (NMO + NPV) | [7 empty] | 57.535
Banheiros e vestiário |  |  |  | AB-V = 0,77 x (NMO + NPV) | [7 empty] | 28.49
Ambulatório |  |  |  | AAMB = 0,25 x NMAX | [7 empty] | 10.5625
Área de recreação |  |  |  | AAR = 1,5 x 50% NFA | [7 empty] | 17.8125
Residências |  |  |  | ARES = 8,46 x NPF-V | [7 empty] | 44.415
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS FIXAS
Instalações |  |  |  | Unidade |  |  | Área (m²)
Almoxarifado |  |  |  | m² |  |  | 104.88
Depós de cimento |  |  |  | m² |  |  | 93.45
Oficina |  |  |  | m² |  |  | 215.14
Topografia |  |  |  | m² |  |  | 14.77
Guarita |  |  |  | m² |  |  | 6.1
ÁREAS CONSIDERADAS PARA O CANTEIRO TIPO DESENVOLVIDO PARA AS OBRAS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
CONTÊINERS
Instalações de Contêiners |  |  |  | Unidade |  |  | Área |  | Código | Und | Quant |  | Valor | Valor Total |  | Quantidade de acordo com as áreas | Área Padrão
Escritório e seção técnica |  |  |  | m² |  |  | 59.1428 |  | MOO66 | und | 1 |  | 41790.8623 | 41790.8623 | 1 | 1.99 | 29.72
Refeitório e cozinha |  |  |  | m² |  |  | 16.4946 |  | M0057 | und | 1 |  | 57626.4461 | 57626.4461 | 1 | 0.555 | 29.72
Alojamentos |  |  |  | m² |  |  | 57.967 |  | M0059 | und | 2 |  | 30037.4834 | 60074.9668 | 2 | 1.3 | 44.59
Banheiros e vestiário |  |  |  | m² |  |  | 28.5312 |  | M0041 | und | 2 |  | 38402.7475 | 76805.495 | 2 | 1.92 | 14.86
Residências |  |  |  | m² |  |  | 44.4314 |  | M0065 | und | 3 |  | 26383.5613 | 79150.6839 | 3 | 2.99 | 14.86
Total |  |  |  | m² |  |  | 206.567 |  |  |  | 9 |  |  | 315448.4541 |  |  | 133.75
Áreas Cobertas
Área cobertas edificadas (m²) | [10 empty] | 206.567
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos (Conservação) | [10 empty] | 50%
Áreas descobertas (Área total de referência do terreno - Área coberta) (m²) = | [10 empty] | 413.13
FEAT = 3,00%
CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE PARA TRECHOS ACIMA DE 200 QUILÔMETROS DE FAIXA
[5 empty] | Km p: | 11.233
[5 empty] | Km r | 200 | Coeficiente de proporcionalidade: 1,0
Custo Total de Referência do Canteiro de Obras exclusivamente em contêiner
K2 | K3 |  |  | AT |  | FEAT | CMCC | CP | CCC
1.13 | 1.31 | 315448.4541 |  | 413.13 |  | 3% | 1470.62 | 1 | 111618.3865 | [5 empty] | 111618.3865
pg 90 - Volume 7 Canteiro
pg 91 - Volume 7 Canteiro
∑_(𝑘=0)^𝑛▒〖𝑄𝐶𝑙𝑖+𝐶𝐶𝑖〗
𝐶𝑝=1+(𝑘𝑚𝑃−𝑘𝑚𝑅)/𝑘𝑚𝑅

## Adm Par Vinc COM DESe
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Parcela Fixa
Gerência Técnica
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantidade Produtiva | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1 |  | Gerência Técnica
1.1 |  | Geral
1.1.1 |  | Mão de obra
1.1.1.1 | P9819 | Engenheiro supervisor | unid | 0.25 | 100% | mês | 1 | 18509.0128 | 4627.25
1.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
1.1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | unid | 0.25 | 44 | 176 | 36.3016 | 5.668 | 648.7096
Gerência Técnica | [8 empty] | 5275.9596
Parcela Vinculada
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantidade Produtiva | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1. |  | Equipe de Produção de Terraplanagem
1.1 |  | Mão de Obra
1.1.1 | P9884 | Encarregado de Terraplanagem | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 6093.4853 | 6093.48
1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw (sem motorista) | unid | 1 | 44 | 176 | 36.3016 | 5.668 | 2594.8384
Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Produção de Terraplanagem 1.0 | [8 empty] | 8688.3184
2. |  | Equipe de Produção de Revestimento primário
2.1 |  | Mão de Obra
2.1.1 | P9916 | Encarregado de Conservação | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 6093.4853 | 6093.48
2.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
2.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw (sem motorista) | unid | 1 | 44 | 176 | 36.3016 | 5.668 | 2594.8384
Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Produção de Revestimento Primário 2.0 | [8 empty] | 8688.3184
3 |  | Equipe de Acompanhamento das frentes de serviço
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9875 | Encarregado de turma | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 4091.5829 | 4091.58
3.1.2 | P9804 | Apontador | unid | 2 | 100% | mês | 1 | 3983.2506 | 7966.5
*Dimensionado de acordo com a NR-04 (Grau de risco 3)
Equipe de Acompanhamento das frentes de serviço | [8 empty] | 12058.08
PARCELA VARIÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO EQUIPE DE LABORATÓRIO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário | Preço Total
ITEM |  | DESCRIÇÃO
3 |  | Laboratório de solos
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9858 | Laboratorista | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 4315.9578 | 4315.95
3.1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório | unid | 2 | 100% | mês | 1 | 3424.7956 | 6849.59
3.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
3.2.1 | E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | unid | 1 | 44 | 176 | 63.5101 | 34.577 | 8879.9964
Valor Mensal da Parcela Variável - Laboratório de solos | [8 empty] | 20045.5364
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço Unitário | Preço Total
1 |  | Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamento
11 |  | Mão de Obra
111 | P9953 | Eletricista | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 3941.7009 | 515.18
112 | P9952 | Pedreiro | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 3614.0026 | 472.35
113 | P9954 | Servente | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 3078.4336 | 402.35
12 |  | Veículos e Equipamentos
121 | E9686 | Caminhão carroceria com guindauto c | h.mês | 5.5 | h.mês | 5.92 | 245.5018 | 1453.37
122 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | h.mês | 11 | h.mês | 11.854 | 204.0316 | 2418.59
123 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | h.mês | 5.5 | h.mês | 5.927 | 193.8287 | 1148.82
Valor Mensal da Parcela Variável - Equipe de Manutenção de Canteiro e Acampamentos | [7 empty] | 6410.66

## Tabelas COM DES
1.0 Terraplenagem
Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
Total de Equipes para Obras Complementares 4.1:
1.0 Terraplenagem
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 116253.6 | 168.2 | 30694.818 | 3.7874
1.0 Terraplenagem | [5 empty] | 3.7874
2.0 Revestimento primário
Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
Total de Equipes para Obras Complementares 4.1:
2.0 Revestimento primário
4016096 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m³ | 5000 | 168.2 | 30694.818 | 0.16289
2.0 Revestimento primário | [5 empty] | 0.16289
3.0 Sinalização
Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
Total de Equipes para Obras Complementares 4.1:
4.2 Sinalização
5213571 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Implantação - Indicativa | m² | 23.4 | 3 | 547.47 | 0.0085484
5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 65 | 4 | 729.96 | 0.017809
3.0 Sinalização | [5 empty] | 0.026358
|  | Equipe de Acompanhamento de Frente de Serviço: |  |  |  | 3.9767
Laboratório de Solos para Terraplenagem e Pavimentação
Código | Descrição | Und | Quant (QP) | Quant (QE) | Equipe (ELS)
1 - Equipe de Controle Tecnológico
1.1 Laboratório de Solos
1.1.1 Serviços de Terraplenagem
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 116253.6 | 169000 | 0.68789
| Total da equipe para Terraplenagem |  |  |  | 0.68789
1.1.2 Serviços de Revestimento
4016096 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m³ | 5000 | 21900 | 0.22831
| Total da equipe para pavimentação |  |  |  | 0.22831
| Total da equipe para Laboratório de Solos |  |  |  | 0.9162
|  | Total da Equipe de Controle Técnológico: |  |  | 0.9162
ITEM | Descrição | Equip Formada | Funcionários | Periodo | Funcionário/mês
1 | Equipes de acompanhamentos de frentes de serviços | 3.9767 | 3 | 4 | 2.99
|  |  |  | Total: | 2.99
ITEM | Descrição | Equip Formada | Funcionários | Funcionário/mês
1 | Mão de Obra ordinária média no periodo do empreendimento | 92 | 1 | 92
2 | Mão de obra parcelada fixa da administração local | 0.25 | 1 | 0.25
3 | Mão de obra parcelada vinculada da administração local | 3 | 1 | 3
Total: |  |  |  | 95.25
Histograma de Equipamentos
Insumo | Descrição | Quantidade | Un | Ago/21
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | 584.83 | h
03E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 tm - 188 kW | 14.98 | h | 1
03E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | 464.1 | h | 1
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 1471.06 | h
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 733.85 | h
03E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4.10 kW | 20.2 | h
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 2339.01 | h
03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal | 10.2 | h
03E9117 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2.50 m³ - 105 kW | 756.1 | h | 1
03E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | 1.88 | h | 1
03E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 2.61 | h | 1
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 23.6 | h
03E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3.40 m³ - 195 kW | 241.9 | h | 1
03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW | 790.88 | h | 1
03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 6075.2 | h
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 605.35 | h
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA | 584.83 | h
03E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 4231.42 | h | 3
03E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0.76 m³ - 58 kW | 173.09 | h | 1
03E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 700.05 | h
03E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 5457.56 | h | 3
03E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9.20 kW |  | h
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW | 7.4 | h
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW | 5911.38 | h | 3
03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 4532.72 | h | 3
03E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 5720.8 | h | 2
03E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1.72 m³ - 113 kW | 0.12 | h | 1
03E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 595.48 | h | 1
03E9607 | Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW | 1110.4 | h
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW | 23.6 | h
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW | 9.8 | h
03E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1000 ml e compressor de 1.50 kW |  | h
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW | 3952.23 | h
03E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 1.28 | h
03E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 36460.04 | h | 20
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW | 7421.74 | h | 4
03E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm - 136 kW | 7496.89 | h | 3
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 177.54 | h | 1
03E9717 | Máquina policorte - 2.20 kW |  | h
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 657.6 | h | 1
03E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA |  | h
03E9778 | Grupo gerador - 310/340 kVA | 1110.4 | h | 1
| Total Equipamento |  | Un | 54
Histograma de Mão de Obra
Insumo | Descrição | Quantidade | Un | 2022-02-01
01P9801 | Ajudante | 8580.44 | h | 3
01P9802 | Ajudante especializado | 87.96 | h | 1
01P9805 | Armador | 1391.92 | h | 1
01P9808 | Carpinteiro | 7059.94 | h | 3
01P9810 | Eletricista | 5.02 | h | 1
01P9821 | Pedreiro | 888.69 | h | 1
01P9822 | Pintor | 101.11 | h | 1
01P9823 | Serralheiro | 48.93 | h | 1
01P9824 | Servente | 44772.82 | h | 24
01P9825 | Soldador | 1.28 | h | 1
01P9830 | Montador | 257.6 | h | 1
| Total Equipamento + Mão de Obra: |  |  | 38
| Total de Funcionário: |  |  | 92
|  |  | Pico: | 92
| Fator de Ajuste do Padrão de Construção | Tipo de Instalação do Canteiro
|  | Provisória | Permanente
| Fator k1 | 0.8 | 1
| Canteiros de Obras | k2
| Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte | 1.05
| Construção e restauração rodoviária de grande porte | 1.04
| Conservação rodoviária | 1.13
| Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte | 1.06
| Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte | 1.04
| Construção ferroviária | 1.05
| Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos centros fornecedores |  | DT (km) | Fator K3
Fornecedor
| Condição do Pavimento | Equação
| Leito Natural | 1 + 0,0014 x DT
| Revestimento Primário | 1 + 0,0009 x DT
| Rodovia Pavimentada | 1 + 0,0008 x DT | 34.5 | 1.0276
| Unidade da Federação: | Mato Grosso do Sul
| Mês-Base: | 2021-10-01
| CMCC: | 1604.24 | (com desoneração da folha de pagamento)
com desoneração
|  | Classificação dos Solos | Fator de Permeabilidade
|  | Areia | 0.5
|  | Areia Siltosa | 0.65
| sem desoneração | Areia Argilosa | 0.75
|  | Argila Arenosa | 0.75
|  | Argila Siltosa | 0.85
|  | Argila | 1

## BDI serviço com des
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
Diretoria de Licitação de Obras
DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
Acórdão 2622/2013
Variável | Componente | Taxa Referência (%)
R | Garantia | 0.4%
| Risco | 0.56%
| Garantia / Risco / Seguro | 0.96% | 1%
DF | Despesa Financeira | 1.11% | 1%
AC | Administração Central | 4.01% | 4%
L | Lucro | 7.3% | 7%
I | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 3.513%
| INSS | 4.5%
| TRIBUTOS | 11.66% | 14%
BDI | Benefícios e Despesas Indiretas | 28.9185
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
R = taxa de Risco, Seguro e Garantia;
DF = taxa das Despesas Financeiras;
L = taxa de Lucro;
I = taxa de Tributos.