## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | SINAPI - 03/2022 - Mato Grosso do Sul | 23,29% |  | Não Desonerado: Horista: 111,99% Mensalista: 69,76%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 14.609,76 | 100,00% 14.609,76
2 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 1.133,72 | 80,00% 906,98 | 20,00% 226,74
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 82.791,69 | 100,00% 82.791,69
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 57.186,37 | 50,00% 28.593,19 | 50,00% 28.593,19
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 35.380,40 | 20,00% 7.076,08 | 40,00% 14.152,16 | 40,00% 14.152,16
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 27.064,61 |  |  | 50,00% 13.532,31 | 50,00% 13.532,31
7 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 61.678,00 |  |  |  | 30,00% 18.503,40 | 70,00% 43.174,60
8 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 100,00% 51.244,80 |  |  | 40,00% 20.497,92 | 40,00% 20.497,92 | 20,00% 10.248,96
9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 21.264,55 |  |  |  | 50,00% 10.632,28 | 50,00% 10.632,28
10 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 47.452,76 |  |  | 40,00% 18.981,10 | 40,00% 18.981,10 | 20,00% 9.490,55
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 19.061,25 |  |  |  | 20,00% 3.812,25 | 80,00% 15.249,00
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 14.294,62 |  |  | 60,00% 8.576,77 | 40,00% 5.717,85
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 12.993,90 | 20,00% 2.598,78 | 20,00% 2.598,78 | 20,00% 2.598,78 | 20,00% 2.598,78 | 20,00% 2.598,78
15 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.062,98 | 50,00% 1.031,49 | 50,00% 1.031,49
Porcentagem |  |  | 30,7% | 10,4% | 17,48% | 21,03% | 20,39%
Custo |  |  | 137.607,96 | 46.602,36 | 78.339,04 | 94.275,88 | 91.394,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,7% | 41,1% | 58,58% | 79,61% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 137.607,96 | 184.210,32 | 262.549,36 | 356.825,24 | 448.219,41
_______________________________________________________________