## Orçamento Sintético
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE JOSE FERRERO, CONFORME PROPOSTA Nº. 11803.3710001/21-001 / MINISTÉRIO DA SAÚDE / PROGRAMA: REQUALIFICA UBS |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Mato Grosso do Sul |  | 23,29% |  | Sem Desoneração: Horista: 111,99% Mensalista: 69,76%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14609.76 | 3.26%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 | 326.9 | 403.03 | 4836.36 | 1.079%
1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 156 | 50.82 | 62.65 | 9773.4 | 2.18%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 1133.72 | 0.2529%
2.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 25.5 | 7.54 | 9.29 | 236.89 | 0.05285%
2.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 25.5 | 28.53 | 35.17 | 896.83 | 0.2001%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 82791.69 | 18.47%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 82791.69 | 18.47%
3.1.1 | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | m³ | 130 | 52.15 | 64.29 | 8357.7 | 1.865%
3.1.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | m² | 300 | 0.58 | 0.71 | 213 | 0.04752%
3.1.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 125 | 109.39 | 134.86 | 16857.5 | 3.761%
3.1.4 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017 | m² | 250 | 2.04 | 2.51 | 627.5 | 0.14%
3.1.5 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017 | KG | 515 | 18.49 | 22.79 | 11736.85 | 2.619%
3.1.6 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 58 | 502.14 | 619.08 | 35906.64 | 8.011%
3.1.7 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | 250 | 29.5 | 36.37 | 9092.5 | 2.029%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 57186.37 | 12.76%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 18610.03 | 4.152%
4.1.1 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 35.5 | 119.93 | 147.86 | 5249.03 | 1.171%
4.1.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 225 | 13.85 | 17.07 | 3840.75 | 0.8569%
4.1.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 115 | 17.87 | 22.03 | 2533.45 | 0.5652%
4.1.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 9.3 | 427.14 | 526.62 | 4897.56 | 1.093%
4.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 9.3 | 182.22 | 224.65 | 2089.24 | 0.4661%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 36491.02 | 8.141%
4.2.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 45.5 | 77.73 | 95.83 | 4360.26 | 0.9728%
4.2.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 715 | 13.85 | 17.07 | 12205.05 | 2.723%
4.2.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 410 | 17.87 | 22.03 | 9032.3 | 2.015%
4.2.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 14.5 | 427.14 | 526.62 | 7635.99 | 1.704%
4.2.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 14.5 | 182.22 | 224.65 | 3257.42 | 0.7267%
4.3 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 2085.32 | 0.4652%
4.3.1 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 29.28 | 57.77 | 71.22 | 2085.32 | 0.4652%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 35380.4 | 7.894%
5.1 | 87521 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 340 | 84.41 | 104.06 | 35380.4 | 7.894%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 27064.61 | 6.038%
6.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 18064.87 | 4.03%
6.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 966.67 | 1191.8 | 5959 | 1.329%
6.1.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12.5 | 785.53 | 968.47 | 12105.87 | 2.701%
6.3 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 8999.74 | 2.008%
6.3.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.4 | 533.93 | 658.28 | 6846.11 | 1.527%
6.3.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.208 | 791.13 | 975.38 | 2153.63 | 0.4805%
7 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 61678 | 13.76%
7.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 200 | 53.65 | 66.14 | 13228 | 2.951%
7.2 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 200 | 75.33 | 92.87 | 18574 | 4.144%
7.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 65 | 64.76 | 79.84 | 5189.6 | 1.158%
7.4 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 40 | 44.26 | 54.56 | 2182.4 | 0.4869%
7.5 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 200 | 91.27 | 112.52 | 22504 | 5.021%
8 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 51244.8 | 11.43%
8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 680 | 8.1 | 9.98 | 6786.4 | 1.514%
8.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 680 | 53.03 | 65.38 | 44458.4 | 9.919%
9 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 21264.55 | 4.744%
9.1 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 3887 | 0.8672%
9.1.1 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 260 | 12.13 | 14.95 | 3887 | 0.8672%
9.2.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 485 | 15.56 | 19.18 | 9302.3 | 2.075%
9.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 485 | 13.51 | 16.65 | 8075.25 | 1.802%
10 |  |  | SISTEMA DE PISOS |  |  |  |  | 47452.76 | 10.59%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 43927.98 | 9.801%
10.1.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 115 | 61.68 | 76.04 | 8744.6 | 1.951%
10.1.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 300 | 82.17 | 101.3 | 30390 | 6.78%
10.1.3 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 125 | 14.68 | 18.09 | 2261.25 | 0.5045%
10.1.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 17.9 | 114.74 | 141.46 | 2532.13 | 0.5649%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 3524.78 | 0.7864%
10.2.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 34 | 84.09 | 103.67 | 3524.78 | 0.7864%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 19061.25 | 4.253%
11.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA E CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  |  | 1868.22 | 0.4168%
11.1.1 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 168.37 | 207.58 | 1868.22 | 0.4168%
11.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 8770.7 | 1.957%
11.2.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 27.31 | 33.67 | 336.7 | 0.07512%
11.2.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 10.2 | 12.57 | 314.25 | 0.07011%
11.2.3 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 17.82 | 21.97 | 549.25 | 0.1225%
11.2.4 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 515 | 11.93 | 14.7 | 7570.5 | 1.689%
11.3 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 6387.83 | 1.425%
11.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 109.2 | 2.66 | 3.27 | 357.08 | 0.07967%
11.3.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 617 | 3.86 | 4.75 | 2930.75 | 0.6539%
11.3.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 6.29 | 7.75 | 3100 | 0.6916%
11.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 2034.5 | 0.4539%
11.4.1 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 30.8 | 37.97 | 227.82 | 0.05083%
11.4.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 24.88 | 30.67 | 245.36 | 0.05474%
11.4.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 39.46 | 48.65 | 145.95 | 0.03256%
11.4.4 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 54.03 | 66.61 | 133.22 | 0.02972%
11.4.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 38.24 | 47.14 | 471.4 | 0.1052%
11.4.6 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 26.31 | 32.43 | 810.75 | 0.1809%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 14294.62 | 3.189%
12.1 |  |  | REDE SANITÁRIA |  |  |  |  | 7128.95 | 1.591%
12.1.1 | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 2 | 48.9 | 60.28 | 120.56 | 0.0269%
12.1.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 41.39 | 51.02 | 153.06 | 0.03415%
12.1.3 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 516.59 | 636.9 | 3184.5 | 0.7105%
12.1.4 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 565.96 | 697.77 | 697.77 | 0.1557%
12.1.5 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 836.2 | 1030.95 | 1030.95 | 0.23%
12.1.6 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 81.24 | 100.16 | 200.32 | 0.04469%
12.1.7 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 683.61 | 842.82 | 1685.64 | 0.3761%
12.1.8 | 00011762 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | 1 | 45.55 | 56.15 | 56.15 | 0.01253%
12.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 7165.67 | 1.599%
12.2.1 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 25.36 | 31.26 | 31.26 | 0.006974%
12.2.2 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 46.04 | 56.76 | 56.76 | 0.01266%
12.2.3 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 130.95 | 161.44 | 322.88 | 0.07204%
12.2.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 10 | 70.21 | 86.56 | 865.6 | 0.1931%
12.2.5 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5 | 66.73 | 82.27 | 411.35 | 0.09177%
12.2.6 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 12 | 236.23 | 291.24 | 3494.88 | 0.7797%
12.2.7 | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 1.19 | 1.46 | 4.38 | 0.0009772%
12.2.8 | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 16.61 | 20.47 | 20.47 | 0.004567%
12.2.9 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 37.2 | 42.64 | 52.57 | 1955.6 | 0.4363%
12.2.10 | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 2.02 | 2.49 | 2.49 | 0.0005555%
14 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12993.9 | 2.899%
14.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 100.41 | 123.79 | 7427.4 | 1.657%
14.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 30.1 | 37.11 | 5566.5 | 1.242%
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2062.98 | 0.4603%
15.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 315 | 1.74 | 2.14 | 674.1 | 0.1504%
15.2 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | m² | 400 | 0.84 | 1.03 | 412 | 0.09192%
15.3 | 99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 8 | 99.05 | 122.11 | 976.88 | 0.2179%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 363595.09
[5 empty] | Total do BDI |  | 84624.32
[5 empty] | Total Geral |  | 448219.41

## Cronograma Fisico
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE JOSE FERRERO, CONFORME PROPOSTA Nº. 11803.3710001/21-001 / MINISTÉRIO DA SAÚDE / PROGRAMA: REQUALIFICA UBS |  |  |  | Bancos |  | B.D.I.
|  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Mato Grosso do Sul |  | 23,29%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 14.609,76 | 100,00% 14.609,76
2 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 1.133,72 | 80,00% 906,98 | 20,00% 226,74
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 82.791,69 | 100,00% 82.791,69
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 57.186,37 | 50,00% 28.593,19 | 50,00% 28.593,19
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 35.380,40 | 20,00% 7.076,08 | 40,00% 14.152,16 | 40,00% 14.152,16
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 27.064,61 |  |  | 50,00% 13.532,31 | 50,00% 13.532,31
7 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 61.678,00 |  |  |  | 30,00% 18.503,40 | 70,00% 43.174,60
8 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 100,00% 51.244,80 |  |  | 40,00% 20.497,92 | 40,00% 20.497,92 | 20,00% 10.248,96
9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 21.264,55 |  |  |  | 50,00% 10.632,28 | 50,00% 10.632,28
10 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 47.452,76 |  |  | 40,00% 18.981,10 | 40,00% 18.981,10 | 20,00% 9.490,55
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 19.061,25 |  |  |  | 20,00% 3.812,25 | 80,00% 15.249,00
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 14.294,62 |  |  | 60,00% 8.576,77 | 40,00% 5.717,85
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 12.993,90 | 20,00% 2.598,78 | 20,00% 2.598,78 | 20,00% 2.598,78 | 20,00% 2.598,78 | 20,00% 2.598,78
15 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.062,98 | 50,00% 1.031,49 | 50,00% 1.031,49
Porcentagem |  |  | 30,7% | 10,4% | 17,48% | 21,03% | 20,39%
Custo |  |  | 137.607,96 | 46.602,36 | 78.339,04 | 94.275,88 | 91.394,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,7% | 41,1% | 58,58% | 79,61% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 137.607,96 | 184.210,32 | 262.549,36 | 356.825,24 | 448.219,41
_______________________________________________________________