## BDI serviço com desnor (hidden)
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
Diretoria de Licitação de Obras
DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
Acórdão 2622/2013
Variável | Componente | Taxa Referência (%)
R | Garantia | 0.4%
| Risco | 0.56%
| Garantia / Risco / Seguro | 0.96% | 1%
DF | Despesa Financeira | 1.11% | 1%
AC | Administração Central | 4.01% | 4%
L | Lucro | 7.3% | 7%
I | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 4.711%
| INSS | 4.5%
| TRIBUTOS | 12.86% | 14%
BDI | Benefícios e Despesas Indiretas | 30.6905
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
R = taxa de Risco, Seguro e Garantia;
DF = taxa das Despesas Financeiras;
L = taxa de Lucro;
I = taxa de Tributos.

## BDI serviço sem deson
DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
Acórdão 2622/2013
Variável | Componente | Taxa Referência (%)
R | Garantia | 0.4%
| Risco | 0.56%
| Garantia / Risco / Seguro | 0.96% | 1%
DF | Despesa Financeira | 1.11% | 1%
AC | Administração Central | 4.01% | 4%
L | Lucro | 7.3% | 7%
I | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 4.711%
INSS
| TRIBUTOS | 8.361% | 14%
BDI | Benefícios e Despesas Indiretas | 24.2729
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
R = taxa de Risco, Seguro e Garantia;
DF = taxa das Despesas Financeiras;
L = taxa de Lucro;
I = taxa de Tributos.

## RESUMO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
RESUMO DOS SERVIÇOS
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS |  |  |  |  | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA ARQUITETO E URBANISTA CAU A 107538-1
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16
Prazo exec.: | 120 | dias | Data Orçamento: | 2022-04-25 | BDI: | 24.27% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SICRO (jan/2022)
Trecho: BR-262 Km 700+218 - Distrito de Porto Esperança | [6 empty] | BDI: 23,25% Serviços
Extensão Total: 11,233 km | [6 empty] | 15,27% Materiais
Item | SERVIÇO |  |  |  |  | % | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0.5837% | 10040.49
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 44.38% | 763436.84
3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 25% | 430033.88
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 0.4228% | 7271.96
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 11.62% | 199957.03
6 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 9.944% | 171054.88
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 8.04% | 138302.99
TOTAL | [6 empty] | 1720098.07

## CASCALHAMENTO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO CASCALHAMENTO
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
Município: | BONITO - MS
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA ARQUITETO E URBANISTA CAU A 107538-1
|  |  |  | VICINAL - 37 | VICINAL - 32/36 | BONITO - 16 | TOTAL
DADOS |  |  | EXTENSÃO (m) | 0 | 0 | 7469.16 | 7469.16 | 7.4692
|  |  | DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA | simples 3% cada lado | simples 3% cada lado | simples 3% cada lado
|  |  | LARGURA DA PISTA (capa de rolamento) (m) | 7 | 7 | 8
|  |  | LARGURA DO MEIO - FIO COM SARJETA (m) | 0 | 0 | 0
|  |  | LARGURA DO MEIO - FIO, (GUIA) SEM SARJETA (m) | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 0 | 0 | 59753.28
LIMPA RODAS |  |  | QUANTIDADE DE LIMPA RODAS TP-1 (un) |  |  |  | 0
|  |  | ÁREA UNITÁRIA DOS LIMPA RODAS TP-1 (m²) |  |  |  | 0
|  |  | ÁREA TP-1 (m²) |  |  |  | 0
RAIOS |  |  | QUANTIDADE DE RAIOS DE 5,00 m (un) |  |  |  | 0
|  |  | ÁREA UNITÁRIA DO RAIO DE 5,00 m (m²) |  |  |  | 0
|  |  | ÁREA (m²) |  |  |  | 0
TERRAPLENAGEM |  | ESCAVAÇÃO | LARGURA (m) | 9 | 9 | 9
|  |  | ÁREA (m²) | 0 | 0 | 67222.44 | 67222.44 |  |  | LIMPEZA | 0
|  |  | ESPESSURA (m) | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME (m³) | 0 | 0 | 40725.32 | 40725.32
|  | CARGA | VOLUME (m³) | 0 | 0 | 52942.916 | 52942.916 |  | 40120
|  | TRANSPORTE | EMPOLAMENTO (%) | 30% | 30% | 30%
|  |  | DMT (km) | 0 | 0 | 5
|  |  | TOTAL (m³ x km) | 0 | 0 | 344128.954 | 0
|  | EXPURGO DE JAZIDA | ÁREA (m²) | 0 | 0 | 10041
|  |  | ESPESSURA (m) | 0 | 0 | 0.2
|  |  | VOLUME (m³) | 0 | 0 | 2008.2 | 2008.2
|  | ESCAVAÇÃO | LARGURA (m) | 0 | 0 | 0
|  |  | ÁREA (m²) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA (m) | 0 | 0 | 0
|  |  | VOLUME (m³) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIPO | C=CASCALHO S=SOLO A=AREIA | S | S | S
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DE ATERRO (SOLO/CASCALHO/AREIA) | VOLUME (m³) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMPOLAMENTO (%) | 0% | 0% | 0%
|  |  | DMT (km) | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (t x km) | 0 | 0 | 0 | 0
REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | ESCAVAÇÃO | LARGURA (m) | 7 | 7 | 8
|  |  | ÁREA (m²) | 0 | 0 | 59753.28 | 0 |  |  | 6500
|  |  | ESPESSURA (m) | 0.15 | 0.15 | 0.25 |  |  |  | 3.25
|  |  | VOLUME (m³) | 0 | 0 | 14938.32 | 14938.32 |  |  | 33.92
|  | TIPO | C=CASCALHO SB=SOLO BRITA BC=BICA CORRIDA SC=SOLO MELHORADO COM CIMENTO (4%) | C | C | C |  |  |  | 16.96
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE (SOLO/CASCALHO/BRITA) | VOLUME (m³) | 0 | 0 | 18035.5317 | 18035.5317 |  |  | 20.21
|  |  | EMPOLAMENTO (%) | 20.73% | 20.73% | 20.73%
|  |  | DMT (km) não pav | 0 | 0 | 5
|  |  | DMT (km) pav | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (m³ x km) não pav | 0 | 0 | 74691.6 | 74691.6
|  |  | TOTAL (m³ x km) pav | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (t x km) não pav | 0 | 0 | 135266.4876 | 135266.4876
|  |  | TOTAL (t x km) pav | 0 | 0 | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA MISTURA DA BASE (CIMENTO/BRITA) | CONSUMO (% X m3) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DENSIDADE (t/m³) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DMT (km) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL (t x km) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - CASCALHO | DMT cascalho (km) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DENSIDADE (t/m³) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL (t x km) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - BRITA | DMT brita (km) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DENSIDADE (t/m³) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL (t x km) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - BICA CORRIDA | DMT (km) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DENSIDADE (t/m³) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL (t x km) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LINHA ESCOAMENTO AGUAS PLUVIAIS |  |  | cada lado | 1 | 1 | 1
|  |  | EXTENSÃO (m) | 0 | 0 | 14938.32 | 0
|  |  | TOTAL EXTENSÃO (m) | 0 | 0 | 14938.32 | 0

## ORÇAMENTO_DES
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS | [5 empty] | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 | [5 empty] | ARQUITETO E URBANISTA / CAU A 107538-1
Prazo exec.: | 120 | dias | [5 empty] | BDI: | 30.69% | SERVIÇOS | BDI: | 24.27% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SICRO (jan/2022)
[8 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Item | Código | Serv/Ins | Referencial | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | BONITO- 16
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N° 22 |  | M2 | 19.6 | 406.76 | 531.59 | 10419.16 | 412.22 | 512.27 | 10040.49 | 7972.496 | 8079.512
|  |  |  | Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 10419.16 |  |  | 10040.49
2. |  |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 |  |  |  | BONITO - 16
2.1.1 | 4016096 | SERVIÇO | SICRO | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULÍCA DE 1,56 M³ - ATERRO |  | M3 | 0 | 1.11 | 1.45 | 0 | 1.12 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 52942.916
2.1.2 | 5915319 | SERVIÇO | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | 1 | Tkm | 0 | 0.66 | 0.86 | 0 | 0.67 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 529429.16
2.1.3 | 5502978 | SERVIÇO | SICRO | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | M3 | 0 | 3.67 | 4.79 | 0 | 3.74 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 40725.32
2.2 |  |  |  | TRECHO - 02
2.2.1 | 4016096 | SERVIÇO | SICRO | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULÍCA DE 1,56 M³ - ATERRO |  | M3 | 0 | 1.11 | 1.45 | 0 | 1.12 | 1.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 5915319 | SERVIÇO | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | 1 | Tkm | 0 | 0.66 | 0.86 | 0 | 0.67 | 0.83 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 5502978 | SERVIÇO | SICRO | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | M3 | 0 | 3.67 | 4.79 | 0 | 3.74 | 4.64 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  |  | TRECHO - 03
2.1.1 | 4016096 | SERVIÇO | SICRO | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULÍCA DE 1,56 M³ - ATERRO |  | M3 | 52942.916 | 1.21 | 1.58 | 83649.8 | 1.23 | 1.52 | 80473.23 | 64060.9284 | 65119.7867
2.1.2 | 5915319 | SERVIÇO | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | 10 | Tkm | 529429.16 | 0.73 | 0.95 | 502957.7 | 0.74 | 0.91 | 481780.53 | 386483.2868 | 391777.5784
2.1.3 | 5502978 | SERVIÇO | SICRO | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | M3 | 40725.32 | 3.91 | 5.1 | 207699.13 | 3.98 | 4.94 | 201183.08 | 159236.0012 | 162086.7736
|  |  |  | Total - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 794306.63 |  |  | 763436.84
3. |  |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 |  |  |  | BONITO - 16
3.1.1 | 5502986 | SERVIÇO | SICRO | EXPURGO DE JAZIDA |  | M3 | 0 | 1.99 | 2.6 | 0 | 2.03 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2008.2
3.1.2 | 4011209 | SERVIÇO | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO |  | M2 | 0 | 0.84 | 1.09 | 0 | 0.86 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 59753.28
3.1.3 | 4015612 | SERVIÇO | SICRO | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA |  | M3 | 0 | 8.89 | 11.61 | 0 | 8.63 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 14938.32
3.1.4 | 5914359 | SERVIÇO | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - CASCALHO | 0 | Tkm | 0 | 0.89 | 1.16 | 0 | 0.91 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 135266.4876
3.1.5 | 4413986 | SERVIÇO | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA(EXECUÇÃO DE LINHA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAL) |  | M2 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 14938.32
3.2 |  |  |  | TRECHO - 02
3.2.1 | 5502986 | SERVIÇO | SICRO | EXPURGO DE JAZIDA |  | M3 | 0 | 1.99 | 2.6 | 0 | 2.03 | 2.52 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 4011209 | SERVIÇO | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO |  | M2 | 0 | 0.8 | 1.04 | 0 | 0.86 | 1.06 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 4015612 | SERVIÇO | SICRO | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA |  | M3 | 0 | 8.52 | 11.13 | 0 | 8.63 | 10.72 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 5914359 | SERVIÇO | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - CASCALHO | 0 | Tkm | 0 | 0.89 | 1.16 | 0 | 0.91 | 1.13 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 4413986 | SERVIÇO | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA(EXECUÇÃO DE LINHA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAL) |  | M2 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  |  | TRECHO - 03
3.1.1 | 5502986 | SERVIÇO | SICRO | EXPURGO DE JAZIDA |  | M3 | 2008.2 | 2.23 | 2.91 | 5843.86 | 2.27 | 2.82 | 5663.12 | 4478.286 | 4558.614
3.1.2 | 4011209 | SERVIÇO | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO |  | M2 | 59753.28 | 0.91 | 1.18 | 70508.87 | 0.93 | 1.15 | 68716.27 | 54375.4848 | 55570.5504
3.1.3 | 4015612 | SERVIÇO | SICRO | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA |  | M3 | 14938.32 | 9.95 | 13 | 194198.16 | 10.08 | 12.52 | 187027.76 | 148636.284 | 150578.2656
3.1.4 | 5914359 | SERVIÇO | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - CASCALHO | 5 | Tkm | 135266.4876 | 0.99 | 1.29 | 174493.76 | 1 | 1.24 | 167730.44 | 133913.8227 | 135266.4876
3.1.5 | 4413986 | SERVIÇO | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA(EXECUÇÃO DE LINHA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAL) |  | M2 | 14938.32 | 0.05 | 0.06 | 896.29 | 0.05 | 0.06 | 896.29 | 746.916 | 746.916
|  |  |  | Total - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 445940.94 |  |  | 430033.88
4. |  |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE
4.1 |  |  |  | BONITO - 16
4.1.1 | 5213571 | SERVIÇO | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III |  | M2 | 7.72 | 418.31 | 546.69 | 4220.44 | 424.36 | 527.36 | 4071.21 | 3229.3532 | 3276.0592 | 7.72
4.1.2 | 5216111 | SERVIÇO | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM |  | UND | 25 | 100.84 | 131.78 | 3294.5 | 103.03 | 128.03 | 3200.75 | 2521 | 2575.75 | 25
4.2 |  |  |  | TRECHO - 02
4.2.1 | 5213571 | SERVIÇO | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III |  | M2 | 0 | 422.98 | 552.79 | 0 | 428.55 | 532.57 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | 5216111 | SERVIÇO | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM |  | UND | 0 | 93.01 | 121.55 | 0 | 95.22 | 118.33 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  |  | TRECHO - 03
4.3.1 | 5213571 | SERVIÇO | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III |  | M2 | 0 | 422.98 | 552.79 | 0 | 428.55 | 532.57 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | 5216111 | SERVIÇO | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM |  | UND | 0 | 93.01 | 121.55 | 0 | 95.22 | 118.33 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE | [5 empty] | 7514.94 |  |  | 7271.96
5. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | UN | 1 | 145148.19 | 189694.89 | 189694.89 | 160901.59 | 199957.03 | 199957.03 | 145148.19 | 160901.59
|  |  |  | Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 189694.89 |  |  | 199957.03
6. |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
6.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 149378.1266 | 195223.01 | 195223.01 | 137644.5821 | 171054.88 | 171054.88 | 149378.1266 | 137644.5821
|  |  |  | Total - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 195223.01 |  |  | 171054.88
7. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | UN | 1 | 110663.952 | 144627.26 | 144627.26 | 111289.767 | 138302.99 | 138302.99 | 110663.952 | 111289.767
|  |  |  | Total - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 144627.26 |  |  | 138302.99
[5 empty] | TOTAL GERAL= |  |  |  | 1787726.83 |  |  | 1720098.07 |  | 1370844.1276 | 1389472.2326

## Tabelas SEM DES
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS |  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 |  | ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 15.276
1.0 Terraplenagem
| Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
1.0 Terraplenagem
| 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 40725.32 | 168.2 | 30694.818 | 1.3268
| 1.0 Terraplenagem | [5 empty] | 1.3268
2.0 Revestimento primário
| Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
Total de Equipes para Obras Complementares 4.1:
2.0 Revestimento primário
| 5502978 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 14938.32 | 168.2 | 30694.818 | 0.48667
| 2.0 Revestimento primário | [5 empty] | 0.48667
3.0 Sinalização
| Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
4.0 Sinalização
| 5213571 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Implantação - Indicativa | m² | 7.72 | 3 | 547.47 | 0.0028202
| 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 25 | 4 | 729.96 | 0.0068497
| 3.0 Sinalização | [5 empty] | 0.0096699
|  |  | Equipe de Acompanhamento de Frente de Serviço: |  |  |  | 1.8231
| ITEM | Descrição | Equip Formada | Funcionários | Periodo | Funcionário/mês
| 1 | Equipes de acompanhamentos de frentes de serviços | 1.8231 | 3 | 2 | 2.74
[5 empty] | Total: | 2.74
| ITEM | Descrição | Equip Formada | Funcionários | Funcionário/mês
| 1 | Mão de Obra ordinária média no periodo do empreendimento | 34 | 1 | 34
| 2 | Mão de obra parcelada fixa da administração local | 0.25 | 1 | 0.25
| 3 | Mão de obra parcelada vinculada da administração local | 5 | 1 | 5
| Total: |  |  |  | 39.25
Histograma de Equipamentos
| Insumo | Descrição | Quantidade | Un | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
| 03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | 0.02 | h
| 03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 0.16 | h
| 03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 1.34 | h
| 03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.25 | h
| 03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal | 0.4 | h
| 03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.94 | h
| 03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW | 316.96 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | E9515 | 1
| 03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 331.02 | h | 1 | 1 | 1 | 1
| 03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 0.07 | h
| 03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA | 0.02 | h
| 03E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 264.3 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | E9524 | 1
| 03E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 18.24 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | E9540 | 1
| 03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW | 0.3 | h
| 03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW | 376.5 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | E9571 | 1
| 03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 265.11 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | E9577 | 1
| 03E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 543.24 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | E9579 | 4
| 03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW | 0.94 | h
| 03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW | 0.38 | h
| 03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW | 0.42 | h
| 03E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1518.72 | h | 3 | 3 | 3 | 3 | E9667 | 1
| 03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW | 384.29 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | E9685 | 1
| 03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 5.1 | h |  |  | 1 | 1 | E9687 | 1
| 03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 127.68 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | E9762 | 1
|  | Total Equipamento |  | Un | 12 | 12 | 13 | 13
Histograma de Mão de Obra
| Insumo | Descrição | Quantidade | Un | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
| 01P9801 | Ajudante | 4.26 | h |  |  | 1 | 1
| 01P9808 | Carpinteiro | 25.84 | h | 1 |  | 1 | 1
| 01P9821 | Pedreiro | 0.07 | h | 1 |  | 1 | 1
| 01P9822 | Pintor | 3.92 | h |  |  | 1 | 1
| 01P9823 | Serralheiro | 1.92 | h |  |  | 1 | 1
| 01P9824 | Servente | 781.45 | h | 2 | 2 | 2 | 2
| 01P9830 | Montador | 4.5 | h |  |  | 1 | 1
|  | Total Mão de Obra |  | Un | 4 | 2 | 8 | 8
|  | Total Equipamento + Mão de Obra: |  |  | 16 | 14 | 21 | 21
|  | Total de Funcionário: |  |  | 28 | 26 | 34 | 34
|  |  |  | Pico: | 34
|  | Fator de Ajuste do Padrão de Construção | Tipo de Instalação do Canteiro
|  |  | Provisória | Permanente
|  | Fator k1 | 0.8 | 1
|  | Canteiros de Obras | k2
|  | Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte | 1.05
|  | Construção e restauração rodoviária de grande porte | 1.04
|  | Conservação rodoviária | 1.13
|  | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte | 1.06
|  | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte | 1.04
|  | Construção ferroviária | 1.05
|  | Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos centros fornecedores |  | DT (km) | Fator K3
Fornecedor
|  | Condição do Pavimento | Equação
|  | Leito Natural | 1 + 0,0014 x DT | 9.42 | 1.1319
|  | Revestimento Primário | 1 + 0,0009 x DT
|  | Rodovia Pavimentada | 1 + 0,0008 x DT | 297 | 1.2376
1.3695
|  | Unidade da Federação: | Mato Grosso do Sul
|  | Mês-Base: | 2022-01-01
|  | CMCC: | 1589.67 | (sem desoneração da folha de pagamento)
com desoneração
|  |  | Classificação dos Solos | Fator de Permeabilidade
|  |  | Areia | 0.5
|  |  | Areia Siltosa | 0.65
|  | sem desoneração | Areia Argilosa | 0.75
|  |  | Argila Arenosa | 0.75
|  |  | Argila Siltosa | 0.85
|  |  | Argila | 1

## CRONOGRAMA DES
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS | [5 empty] | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 | [5 empty] | ARQUITETO E URBANISTA / CAU A 107538-1
Prazo exec.: | 120 | dias |  | Data Orçamento: | 2022-04-25
Sist./Ref.: | SICRO (jan/2022)
Item | Descrição das Metas |  | % | Valores Totais (R$) | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | TOTAL
[5 empty] | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0.5837% | 10040.49 | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 10040.49 |  |  |  | 10040.49
2.0 | TERRAPLENAGEM |  | 44.38% | 763436.84 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[5 empty] | 190859.21 | 190859.21 | 190859.21 | 190859.21 | 763436.84
3.0 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | 25% | 430033.88 | 15% | 30% | 30% | 25% | 100%
[5 empty] | 64505.082 | 129010.164 | 129010.164 | 107508.47 | 430033.88
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0.4228% | 7271.96 |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 3635.98 | 3635.98 | 7271.96
5.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 11.62% | 199957.03 |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 99978.515 | 99978.515 |  | 199957.03
6.0 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 9.944% | 171054.88 | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 171054.88 |  |  |  | 171054.88
7.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 8.04% | 138302.99 | 50% |  |  | 50% | 100%
[5 empty] | 69151.495 |  |  | 69151.495 | 138302.99
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |  |  | 1 | 1720098.07 | 505611.157 | 419847.889 | 423483.869 | 371155.155 | 1720098.07
[5 empty] | 505611.157 | 925459.046 | 1348942.915 | 1720098.07 | 1720098.07

## Composição sem des
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1 | Fornecimento e Implantação de placa de obra em chapa de aço galvanizada n° 22 | [6 empty] | M2
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9808 | Carpinteiro |  |  |  |  | 1 | 22.8515 | 22.8515
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.5447 | 37.0894
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 59.9409
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 59.9409
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 59.9409
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0284 | Caibro de pinho - L = 7.5 cm e E = 7.5 cm |  |  |  | m | 10.8911 | 4 | 43.5644
02M0310 | Peça de madeira - L = 7.5 cm e E = 2.5 cm |  |  |  | m | 3.6392 | 1 | 3.6392
02M0500 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada n° 22 de 2,0x1,125m (Sinapi 4813) |  |  |  | m² | 300 | 1 | 300
02M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 15.2549 | 0.11 | 1.678
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 348.8816
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 339.43 | 0.01 | 3.3943
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 3.3943
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 412.2168
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 412.22
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
2 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 257.3076 | 113.6417 | 257.3076
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 257.3076
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.5447 | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 275.8523
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 230.19 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 1.1984
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0333
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.2317
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.23
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | [6 empty] | tkm
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 250.1701 | 79.9293 | 250.1701
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 250.1701
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 250.1701
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 348.6 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.7176
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0199
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.7375
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.74
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8021 | 3.3441 | 4.1023
03E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.29 | 0.71 | 203.1868 | 81.933 | 117.0966
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW |  | 1 | 0.9 | 0.1 | 293.4633 | 76.556 | 271.7726
03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 111.1398 | 35.7451 | 74.9503
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 164.0393 | 67.5238 | 164.0393
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 631.9611
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.5447 | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 650.5058
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 168.2 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 3.8675
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.1075
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 3.975
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 3.98
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5 | Expurgo de jazida | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW |  | 1 | 1 | 0 | 224.1625 | 82.1521 | 224.1625
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 224.1625
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.5447 | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 242.7072
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 110.13 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 2.2038
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0613
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2.2651
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2.27
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
6 | Regularização do subleito | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.8021 | 3.3441 | 4.3501
03E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 203.1868 | 81.933 | 168.0232
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW |  | 2 | 0.51 | 0.49 | 293.4633 | 76.556 | 374.3574
03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 111.1398 | 35.7451 | 87.7674
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 164.0393 | 67.5238 | 164.0393
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.96 | 0.04 | 198.0762 | 92.0579 | 193.8355
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 992.3729
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.5447 | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 1010.9176
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1121.33 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.9015
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0251
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.9266
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.93
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
7 | Execução de revestimento primário com material de jazida | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8021 | 3.3441 | 4.1023
03E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.74 | 0.26 | 203.1868 | 81.933 | 171.6608
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW |  | 1 | 0.93 | 0.07 | 293.4633 | 76.556 | 278.2798
03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 111.1398 | 35.7451 | 74.9503
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 164.0393 | 67.5238 | 164.0393
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.72 | 0.28 | 198.0762 | 92.0579 | 168.3911
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 861.4236
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.5447 | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 879.9683
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 168.2 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 5.2317
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.1454
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.23 | 1.34 | 1.6482
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 1.6482
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560964354 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914354 |  |  | 5914354 | 2.05 | t | 1.49 | 3.0545
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 3.0545
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 10.0798
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 10.08
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [6 empty] | tkm
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 242.0024 | 72.4862 | 242.0024
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 242.0024
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 242.0024
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 249 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.9719
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.027
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.9989
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
9 | Regularização de superfície com motoniveladora | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 1 | 0 | 203.1868 | 81.933 | 203.1868
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 203.1868
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.5447 | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 221.7315
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4725.08 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.0469
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0013
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.0482
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.05
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
10 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 133.1905 | 52.7335 | 76.8706
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 76.8706
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.5447 | 37.0894
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.9849 | 24.9849
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 62.0743
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 138.9449
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 46.315
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção |  |  |  | m² | 378.04 | 1 | 378.04
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 378.04
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 424.355
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 424.36
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
11 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 133.1905 | 52.7335 | 76.8706
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 76.8706
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9808 | Carpinteiro |  |  |  |  | 1 | 22.8515 | 22.8515
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 0.5 | 25.784 | 12.892
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.5447 | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 54.2882
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 131.1588
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 32.7897
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata. abraçadeira. parafusos. porcas e arruelas |  |  |  | kg | 19.2415 | 0.69622 | 13.3963
02M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm |  |  |  | m | 15.3076 | 3 | 45.9228
02M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado |  |  |  | l | 24.3708 | 0.25635 | 6.2475
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 65.5666
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia. brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ | 296.89 | 0.00375 | 1.1133
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 38.12 | 0.05655 | 2.1557
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | m³ | 15.26 | 0.0528 | 0.8057
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 4.0747
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0789655 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata. abraçadeira. parafusos. porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0007 | t | 29.73 | 0.0208
05M1662655 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0192 | t | 29.73 | 0.5708
05M2128655 | Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00035 | t | 29.73 | 0.0104
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0.602
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata. abraçadeira. parafusos. porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0
04M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0
04M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 5 t - 5915322 - 5915323 - 5915324 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 103.033
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 103.03
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:

## Serviços aux sem des
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.3952 | 0.9485 | 3.3949
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.6397 | 0.4349 | 2.4605
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 48.3981 | 25.2442 | 48.3981
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 54.2535
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.8979 | 21.8979
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 18.5447 | 166.9023
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 188.8002
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 243.0537
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.929 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 61.8616
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 94.6332 | 0.59948 | 56.7307
02M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 82.1916 | 0.73508 | 60.4174
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.5319 | 280.5342 | 149.2161
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 266.3642
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.89922 | t | 1.43 | 1.2859
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 1.1026 | t | 1.43 | 1.5767
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.28053 | t | 29.73 | 8.3402
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 11.2028
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89922 | 0
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1026 | 0
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28053 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 339.4286
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 339.43
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/07/2020
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 257.3076 | 113.6417 | 257.3076
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 257.3076
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.5447 | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 275.8523
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 230.19 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 1.1984
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 0.0333
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.2317
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.23
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 15.505 | 3.6606 | 7.4723
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 13.5933 | 8.5693 | 6.551
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1883 | 0.1249 | 0.0284
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 5.7372 | 3.6469 | 2.7649
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.7734 | 9.3908 | 2.9665
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 19.7831
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 2 | 18.6269 | 37.2538
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 25.6897 | 25.6897
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.5447 | 37.0894
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.9849 | 24.9849
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 125.0178
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 144.8009
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 36.2002
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 12.749 | 11.775 | 150.1195
02M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 103.9897 | 1 | 103.9897
02M3237 | Película retrorrefletiva tipo III |  |  |  | m² | 185.7577 | 0.4 | 74.3031
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 328.4123
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 13.06 | 1 | 13.06
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 13.06
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1367333 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 0.01178 | t | 29.83 | 0.3514
05M3235655 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00044 | t | 29.73 | 0.0131
05M3237655 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00019 | t | 29.73 | 0.0056
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0.3701
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01178 | 0
04M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0
04M3237 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 378.0426
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 378.04
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 15.505 | 3.6606 | 15.505
03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal |  | 1 | 1 | 0 | 42.0543 | 35.8785 | 42.0543
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 57.5593
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 1 | 18.6269 | 18.6269
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 2 | 25.784 | 51.568
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 70.1949
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 127.7542
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 19.15 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 6.6712
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 57.021 | 0.112 | 6.3864
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 6.3864
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3153655 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00011 | t | 29.73 | 0.0033
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0.0033
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 13.0609
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 13.06
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia. brita e pedra de mão comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.5447 | 37.0894
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 37.0894
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 37.0894
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.929 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 9.4399
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1097 | Pedra de mão ou rachão |  |  |  | m³ | 78.4154 | 0.526 | 41.2465
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 41.2465
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 350.11 | 0.7 | 245.077
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 245.077
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1097647 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.789 | t | 1.43 | 1.1283
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 1.1283
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 296.8917
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 296.89
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.5393 | 1.0341 | 1.5393
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.3952 | 0.9485 | 3.3949
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.6397 | 0.4349 | 2.4769
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 48.3981 | 25.2442 | 48.3981
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 4.0842 | 0.2222 | 4.0842
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 59.8934
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.8979 | 21.8979
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 18.5447 | 166.9023
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 188.8002
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 248.6936
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.929 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 63.2971
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 5.7935 | 0.84646 | 4.904
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 94.6332 | 0.63334 | 59.935
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 82.5388 | 0.36754 | 30.3363
02M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 82.1916 | 0.36754 | 30.2087
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.5319 | 282.1521 | 150.0767
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 275.4607
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0030655 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00085 | t | 29.73 | 0.0253
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.95001 | t | 1.43 | 1.3585
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.43 | 0.7884
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.43 | 0.7884
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.28215 | t | 29.73 | 8.3883
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 11.3489
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95001 | 0
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55131 | 0
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55131 | 0
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28215 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 350.1067
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 350.11
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 18.5447 | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 18.5447
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 18.5447
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.5 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 37.0894
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0.0278 | 1.0311
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 38.1205
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 38.12
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 10.4096 | 1.006 | 10.4096
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 10.4096
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 18.5447 | 37.0894
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 37.0894
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO |  |  |  | 47.499
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.1125 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 15.2607
[5 empty] | CUSTO DO FIC % |  | 0 | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIT % |  | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(LN) | DMT(RP/P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 15.2607
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 15.26
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/01/2022
Obra: Planilha Vazia |  |  |  | Local:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:

## Inst Canteiro sem Des
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [9 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS | [9 empty] | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 | [9 empty] | ARQUITETO E URBANISTA / CAU A 107538-1
CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - IDENTIFICAÇÃO
A Identificação do empreendimento
Projeto de Construção de Rodovia em Pista Simples
Prazo de execução: 4 meses
Mão de obra ordinária média (funcionários/mês): | [10 empty] | 34 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (especializada funcion/mês): | [10 empty] | 0.25 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (não especializ funcion/mês): | [10 empty] | 0 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (espec funcion/mês): | [10 empty] | 5 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (não espec funcion/mês): | [10 empty] | 0 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela variável da administração local (funcionários/mês): | [10 empty] | 3 |  |  | funcionários
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (revest primário): | [10 empty] | 9.42 |  |  | km (Bonito)
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (pavimentado): | [10 empty] | 297 |  |  | km (Bonito)
Unidade da Federação: | [10 empty] | Mato Grosso do Sul
Mês-base: | [10 empty] | 2022-01-01
C Caracterização da Mão de Obra
• Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (NMO)
Nmo = 21 | [5 empty] | 34 |  | funcionários / mês
• Número de funcionários da parcela variável no mês de pico (NPV)
Npv = 3 | [5 empty] | 3 |  | funcionários / mês
• Número de funcionários da parcela fixa da administração local (NPF)
Npf = | 0.25 |  | funcion esp / mês |  |  | 0 |  | funcion não espec / mês
• Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada (NPF-V)
Npf-v = | 5.25 |  | funcion esp / mês |  |  | 0 |  | funcion não espec / mês
• Número de funcionários alojados no canteiro (NFA)
NFA = (NPF + NPVINC)+((NPV+NMORDIN)/2) = | [5 empty] | 23.75 |  | funcionários / mês
• Número máximo de funcionários (NMAX)
Nmax = | 42.25 |  | funcionários / mês
D Fator de Produção de Construção (k1)
Padrão de construção provisório - k1 = 0,8
E Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)
Obra de Conservação rodoviária - k2 = 1,13
F Fator de Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)
Rodovia Pavimentada - k3 = 1 + (0,0008 x dt) = 1,37
G Custo Médio da Construção Civil (CMCC)
Mês-base: Outubro de 2021 CMCC = R$1.558,55 (sem desoneração)
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS VARIAVEIS
Instalações Cobertas |  |  |  | Equações de Dimensionamente | [7 empty] | Área (m²) |  | Observação
Escritório e seção técnica |  |  |  | AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF | [7 empty] | 59.075
Refeitório e cozinha |  |  |  | AR-C = 1,55 x 50% NMAX | [7 empty] | 32.7437
Alojamentos |  |  |  | AAL = 3,11 x 50% (NMO + NPV) | [7 empty] | 57.535
Banheiros e vestiário |  |  |  | AB-V = 0,77 x (NMO + NPV) | [7 empty] | 28.49
Ambulatório |  |  |  | AAMB = 0,25 x NMAX | [7 empty] | 10.5625
Área de recreação |  |  |  | AAR = 1,5 x 50% NFA | [7 empty] | 17.8125
Residências |  |  |  | ARES = 8,46 x NPF-V | [7 empty] | 44.415
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS FIXAS
Instalações |  |  |  | Unidade |  |  | Área (m²)
Almoxarifado |  |  |  | m² |  |  | 104.88
Depós de cimento |  |  |  | m² |  |  | 93.45
Oficina |  |  |  | m² |  |  | 215.14
Topografia |  |  |  | m² |  |  | 14.77
Guarita |  |  |  | m² |  |  | 6.1
ÁREAS CONSIDERADAS PARA O CANTEIRO TIPO DESENVOLVIDO PARA AS OBRAS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
CONTÊINERS
Instalações de Contêiners |  |  |  | Unidade |  |  | Área |  | Código | Und | Quant |  | Valor | Valor Total |  | Quantidade de acordo com as áreas | Área Padrão
Escritório e seção técnica |  |  |  | m² |  |  | 59.1428 |  | MOO66 | und | 1 |  | 41790.8623 | 41790.8623 | 1 | 1.99 | 29.72
Refeitório e cozinha |  |  |  | m² |  |  | 16.4946 |  | M0057 | und | 1 |  | 57626.4461 | 57626.4461 | 1 | 0.555 | 29.72
Alojamentos |  |  |  | m² |  |  | 173.0092 |  | M0059 | und | 3 |  | 30037.4834 | 90112.4502 | 3 | 3.88 | 44.59
Banheiros e vestiário |  |  |  | m² |  |  | 28.5312 |  | M0041 | und | 2 |  | 38402.7475 | 76805.495 | 2 | 1.92 | 14.86
Residências |  |  |  | m² |  |  | 44.4314 |  | M0065 | und | 3 |  | 26383.5613 | 79150.6839 | 3 | 2.99 | 14.86
Total |  |  |  | m² |  |  | 321.6092 |  |  |  | 10 |  |  | 345485.9375 |  |  | 133.75
Áreas Cobertas
Área cobertas edificadas (m²) | [10 empty] | 321.6092
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos (Conservação) | [10 empty] | 50%
Áreas descobertas (Área total de referência do terreno - Área coberta) (m²) = | [10 empty] | 643.22
FEAT = 3,00%
CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE PARA TRECHOS ACIMA DE 200 QUILÔMETROS DE FAIXA
[5 empty] | Km p: | 11.233
[5 empty] | Km r | 200 | Coeficiente de proporcionalidade: 1,0
Custo Total de Referência do Canteiro de Obras exclusivamente em contêiner
K2 | K3 |  |  | AT |  | FEAT | CMCC | CP | CCC
1.13 | 1.37 | 345485.9375 |  | 643.22 |  | 3% | 1589.67 | 1 | 137644.5821
pg 90 - Volume 7 Canteiro
pg 91 - Volume 7 Canteiro
∑_(𝑘=0)^𝑛▒〖𝑄𝐶𝑙𝑖+𝐶𝐶𝑖〗
𝐶𝑝=1+(𝑘𝑚𝑃−𝑘𝑚𝑅)/𝑘𝑚𝑅

## Resumo ADM SEM DES
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS |  |  | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 |  |  | ARQUITETO E URBANISTA / CAU A 107538-1
Resumo Administração
ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1. | Parcela Fixa
1.1 | Gerencia Técnica | mês | 4 | 6029.0587 | 24116.23
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 24116.23
2. | Parcela Vinculada
2.1 | Equipe de Produção de Terraplanagem | mês | 4 | 9669.9548 | 38679.81
2.2 | Equipe de Produção de Revestimento Primário | mês | 4 | 9669.9548 | 38679.81
Subtotal da Parcela Vinculada (R$) |  |  |  |  | 77359.62
3. | Parcela Variável
3.1 | Equipe de Acomp de Frente de Serviço | equip.mes | 1.8231 | 13453.22 | 24526.88
3.2 | Equipe de Controle Tecnológico
3.2.1 | Laboratório de Solo | equip.mes | 0 | 22281.1716 | 0
Subtotal da Parcela Variável (R$) |  |  |  |  | 24526.88
4. | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento
4.1 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | mês | 4 | 6809.22 | 27236.88
Subtotal da Manutenção do Canteiro e Acampamento (R$) |  |  |  |  | 27236.88
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total (R$)
Subtotal da Administração Local (R$) |  |  |  |  | 153239.61
1. | Despesas Diversas
1.1 | Despesas Diversas | % | 5% | 153239.61 | 7661.98
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 7661.98
2. | TOTAL
2.1 | TOTAL |  |  |  | 160901.59
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 160901.59

## Adm Par Vinc SEM DESe
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS | [5 empty] | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 | [5 empty] | ARQUITETO E URBANISTA / CAU A 107538-1 |  |  | 1.2195
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Parcela Fixa
Gerência Técnica
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantidade Produtiva | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1 |  | Gerência Técnica
1.1 |  | Geral
1.1.1 |  | Mão de obra
1.1.1.1 | P9819 | Engenheiro supervisor | unid | 0.25 | 100% | mês | 1 | 21437.477 | 5359.36
1.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
1.1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | unid | 0.25 | 44 | 176 | 38.2357 | 5.6615 | 669.6987
Gerência Técnica | [8 empty] | 6029.0587
Parcela Vinculada
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantidade Produtiva | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1. |  | Equipe de Produção de Terraplanagem
1.1 |  | Mão de Obra
1.1.1 | P9884 | Encarregado de Terraplanagem | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 6991.1663 | 6991.16
1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw (sem motorista) | unid | 1 | 44 | 176 | 38.2357 | 5.6615 | 2678.7948
Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Produção de Terraplanagem 1.0 | [8 empty] | 9669.9548
2. |  | Equipe de Produção de Revestimento primário
2.1 |  | Mão de Obra
2.1.1 | P9916 | Encarregado de Conservação | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 6991.1663 | 6991.16
2.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
2.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw (sem motorista) | unid | 1 | 44 | 176 | 38.2357 | 5.6615 | 2678.7948
Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Produção de Revestimento Primário 2.0 | [8 empty] | 9669.9548
3 |  | Equipe de Acompanhamento das frentes de serviço
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9875 | Encarregado de turma | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 4606.1642 | 4606.16
3.1.2 | P9804 | Apontador | unid | 2 | 100% | mês | 1 | 4423.5345 | 8847.06
*Dimensionado de acordo com a NR-04 (Grau de risco 3)
Equipe de Acompanhamento das frentes de serviço | [8 empty] | 13453.22
PARCELA VARIÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO EQUIPE DE LABORATÓRIO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário | Preço Total
ITEM |  | DESCRIÇÃO
3 |  | Laboratório de solos
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9858 | Laboratorista | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 4953.8278 | 4953.82
3.1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório | unid | 2 | 100% | mês | 1 | 3832.6145 | 7665.22
#REF!
3.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
3.2.1 | E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | unid | 1 | 44 | 176 | 69.0031 | 37.6477 | 9662.1316
Valor Mensal da Parcela Variável - Laboratório de solos | [8 empty] | 22281.1716
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço Unitário | Preço Total
1 |  | Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamento
11 |  | Mão de Obra
111 | P9953 | Eletricista | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 4520.3386 | 590.8
112 | P9952 | Pedreiro | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 4041.5205 | 528.22
113 | P9954 | Servente | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 3421.5452 | 447.19
12 |  | Veículos e Equipamentos
121 | E9686 | Caminhão carroceria com guindauto c | h.mês | 5.5 | h.mês | 5.92 | 227.6062 | 1347.42
122 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | h.mês | 11 | h.mês | 11.854 | 227.0385 | 2691.31
123 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | h.mês | 5.5 | h.mês | 5.927 | 203.1868 | 1204.28
Valor Mensal da Parcela Variável - Equipe de Manutenção de Canteiro e Acampamentos | [7 empty] | 6809.22

## Mob e Des
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
LOCAL | ESTRADA VICINAL BONITO - 16
DATA | SICRO (jan/2022)
COMPOSIÇÃO 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [12 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TRANSP RODOV |  | DMT |  | VELOCIDADE PAVIMENTADA | VELOCIDADE NÃO PAVIMENTADA | FATOR RETORNO | TEMPO DE VIAGEM | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
|  | CÓD | FU | PAVIMENTADA | NÃO PAVIMENTADA | [5 empty] | CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTO | VALOR TOTAL | CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTO | VALOR TOTAL
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | E9665 | 1 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 6229.5263 | 342.256 | 6238.4468
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW | E9665 | 1 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 6229.5263 | 342.256 | 6238.4468
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | E9665 | 0.5 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 3114.7631 | 342.256 | 3119.2234
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | E9665 | 1 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 6229.5263 | 342.256 | 6238.4468
E9762 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW | E9665 | 0.5 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 3114.7631 | 342.256 | 3119.2234
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW | E9665 | 0.5 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 3114.7631 | 342.256 | 3119.2234
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | E9665 | 0.5 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 3114.7631 | 342.256 | 3119.2234
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW | E9571 | 1 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 290.8749 | 5301.9015 | 293.4633 | 5349.0813
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | E9579 | 1 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 239.4135 | 4363.8925 | 242.0024 | 4411.0815
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | E9687 | 1 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 130.6016 | 2380.5313 | 133.1905 | 2427.7203
E9665 | Cavalo mecânico com semireboque com capacidade de 22T - 240 KW | E9665 | 1 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 6229.5263 | 342.256 | 6238.4468
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | E9667 | 2 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 3 | 246.6802 | 26978.0744 | 250.1701 | 27359.7458
MOO66 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) | E9665 | 1 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 6229.5263 | 342.256 | 6238.4468
M0057 | Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | E9665 | 0.5 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 1 | 341.7666 | 3114.7631 | 342.256 | 3119.2234
M0041 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | E9665 | 0.5 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 2 | 341.7666 | 6229.5263 | 342.256 | 6238.4468
M0059 | Container com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | E9665 | 0.5 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 3 | 341.7666 | 9344.2894 | 342.256 | 9357.6702
M0065 | Container com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) | E9665 | 0.5 | 297 | 9.42 | 70 | 30 | 2 | 9.1137 | 3 | 341.7666 | 9344.2894 | 342.256 | 9357.6702
[12 empty] | 110663.952 |  | 111289.767
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW
OBS: | TRECHO | DMT
| CAMPO GRANDE - BONITO | 297 | KM
| TRECHOS (NÃO PAV) | 9.42 | KM

## ABC Insumos
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS |  |  |  | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 |  |  |  | ARQUITETO E URBANISTA / CAU A 107538-1
CURVA ABC DOS INSUMOS |  |  |  |  | Com desoneração | sem desoneração
Insumo | Descrição | Unid | Qtd Orçada | Preço Unitario | Preço Total | Preço Total
02M0500 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada n° 22 de 2,0x1,125m (Sinapi 4813) | m² | 19.6 | 300 | 5880 | 5880
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 90.9 | 15.32 | 1392.59 | 1392.59
02M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | m | 75 | 14.98 | 1123.5 | 1123.5
02M0284 | Caibro de pinho - L = 7.5 cm e E = 7.5 cm | m | 78.4 | 10.89 | 853.78 | 853.78
02M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 7.72 | 103.2 | 796.7 | 796.7
02M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | m² | 3.09 | 184.97 | 571.56 | 571.56
02M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata. abraçadeira. parafusos. porcas e arruelas | kg | 17.41 | 18.88 | 328.7 | 328.7
02M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | l | 6.41 | 27.34 | 175.25 | 175.25
02M0310 | Peça de madeira - L = 7.5 cm e E = 2.5 cm | m | 19.6 | 3.64 | 71.34 | 71.34
02M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | kg | 0.86 | 49.37 | 42.46 | 42.46
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 73.04 | 0.52 | 37.98 | 37.98
02M1205 | Prego de ferro | kg | 2.16 | 15.25 | 32.94 | 32.94
02M0082 | Areia média lavada | m³ | 0.16 | 121.27 | 19.4 | 19.4
02M0192 | Brita 2 | m³ | 0.17 | 101.9 | 17.32 | 17.32
02M1097 | Pedra de mão ou rachão | m³ | 0.05 | 98.65 | 4.93 | 4.93
02M0191 | Brita 1 | m³ | 0.02 | 103.54 | 2.07 | 2.07
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 0.05 | 6.37 | 0.32 | 0.32
MOO66 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) | und | 1 | 41790.8623 | 8358.1725 | 8358.1725
M0057 | Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | und | 1 | 57626.4461 | 11525.2892 | 11525.2892
M0059 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | und | 3 | 30037.4834 | 18022.49 | 18022.49
M0041 | Container com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | und | 2 | 38402.7475 | 15361.099 | 15361.099
M0065 | Container com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) | und | 3 | 26383.5613 | 15830.1368 | 15830.1368
SOMA DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 80448.0275 | 80448.0275
CUSTO DA OBRA: |  |  |  |  | 1370844.1276 | 1389472.2326
(%) DOS CUSTOS |  |  |  | (%) DOS CUSTOS | 0.058685 | 0.057898
BASE DE CÁLCULO (PARA FINS DE ISSQN) - VÁLIDO SOMENTE PARA ESTE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | 0.94131 | 0.9421

## SINALIZAÇÃO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE SINALIZAÇÃO
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS |  | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 |  | ARQUITETO E URBANISTA / CAU A 107538-1
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| R-1 | VICINAL - 14 | 1 | 0.28 | 0.28
TOTAL |  |  | 1 |  | 0.28
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| R-19 | VICINAL - 14 | 13 | 0.28 | 3.64
TOTAL |  |  | 13 |  | 3.64
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| A-22 | VICINAL - 14 | 0 | 0.36 | 0
TOTAL |  |  | 0 |  | 0
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| A-29 | VICINAL - 14 | 7 | 0.36 | 2.52
TOTAL |  |  | 7 |  | 2.52
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
|  | VICINAL - 14 | 4 | 0.32 | 1.28
TOTAL |  |  | 4 |  | 1.28
TOTAL GERAL |  |  | 25 |  | 7.72
|  | TRECHO - 01 | 25 |  | 7.72
|  | TRECHO - 02 | 0 |  | 0
|  | TRECHO - 03 | 0 |  | 0
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES - SEOP
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

## Resumo ADM COM DES (hidden)
Resumo Administração
ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1. | Parcela Fixa
1.1 | Gerencia Técnica | mês | 4 | 5275.9596 | 21103.83
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 21103.83
2. | Parcela Vinculada
2.1 | Equipe de Produção de Terraplanagem | mês | 4 | 8688.3184 | 34753.27
2.2 | Equipe de Produção de Revestimento Primário | mês | 4 | 8688.3184 | 34753.27
Subtotal da Parcela Vinculada (R$) |  |  |  |  | 69506.54
3. | Parcela Variável
3.1 | Equipe de Acomp de Frente de Serviço | equip.mes | 1.8231 | 12058.08 | 21983.37
3.2 | Equipe de Controle Tecnológico
3.2.1 | Laboratório de Solo | equip.mes | 0 | 20045.5364 | 0
Subtotal da Parcela Variável (R$) |  |  |  |  | 21983.37
4. | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento
4.1 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | mês | 4 | 6410.66 | 25642.64
Subtotal da Manutenção do Canteiro e Acampamento (R$) |  |  |  |  | 25642.64
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total (R$)
Subtotal da Administração Local (R$) |  |  |  |  | 138236.38
1. | Despesas Diversas
1.1 | Despesas Diversas | % | 5% | 138236.38 | 6911.81
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 6911.81
2. | BDI
2.1 | BDI | % |  | 145148.19 | 145148.19
Subtotal da Parcela Fixa (R$) |  |  |  |  | 145148.19

## Inst Canteiro COM Des (hidden)
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [9 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS | [9 empty] | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 | [9 empty] | ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 15.276
CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO - IDENTIFICAÇÃO
A Identificação do empreendimento
Projeto de Construção de Rodovia em Pista Simples
Prazo de execução: 6 meses
Mão de obra ordinária média (funcionários/mês): | [10 empty] | 34 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (especializada funcion/mês): | [10 empty] | 0.25 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local (não especializ funcion/mês): | [10 empty] | 0 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (espec funcion/mês): | [10 empty] | 5 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local (não espec funcion/mês): | [10 empty] | 0 |  |  | funcionários
Mão de obra parcela variável da administração local (funcionários/mês): | [10 empty] | 3 |  |  | funcionários
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (revest primário): | [10 empty] | 0 |  |  | km (Cassilândia)
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (pavimentado): | [10 empty] | 297 |  |  | km (Cassilândia)
Unidade da Federação: | [10 empty] | Mato Grosso do Sul
Mês-base: | [10 empty] | Outubro de 2021
B Classificação da Obra
Conservação Rodoviária (40,000 km / 6 meses)
C Caracterização da Mão de Obra
• Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (NMO)
Nmo = 46 | [5 empty] | 34 |  | funcionários / mês
• Número de funcionários da parcela variável no mês de pico (NPV)
Npv = 3 | [5 empty] | 3 |  | funcionários / mês
• Número de funcionários da parcela fixa da administração local (NPF)
Npf = | 0.25 |  | funcion esp / mês |  |  | 0 |  | funcion não espec / mês
• Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada (NPF-V)
Npf-v = | 5.25 |  | funcion esp / mês |  |  | 0 |  | funcion não espec / mês
• Número de funcionários alojados no canteiro (NFA)
NFA = (NPF + NPVINC)+((NPV+NMORDIN)/2) = | [5 empty] | 23.75 |  | funcionários / mês
• Número máximo de funcionários (NMAX)
Nmax = | 42.25 |  | funcionários / mês
D Fator de Produção de Construção (k1)
Padrão de construção provisório - k1 = 0,8
E Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)
Obra de Conservação rodoviária - k2 = 1,13
F Fator de Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)
Rodovia Pavimentada - k3 = 1 + (0,0008 x dt) = 1,64
G Custo Médio da Construção Civil (CMCC)
Mês-base: Outubro de 2021 CMCC = R$1.470,62 (com desoneração)
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS VARIAVEIS
Instalações Cobertas |  |  |  | Equações de Dimensionamente | [7 empty] | Área (m²) |  | Observação
Escritório e seção técnica |  |  |  | AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF | [7 empty] | 59.075
Refeitório e cozinha |  |  |  | AR-C = 1,55 x 50% NMAX | [7 empty] | 32.7437
Alojamentos |  |  |  | AAL = 3,11 x 50% (NMO + NPV) | [7 empty] | 57.535
Banheiros e vestiário |  |  |  | AB-V = 0,77 x (NMO + NPV) | [7 empty] | 28.49
Ambulatório |  |  |  | AAMB = 0,25 x NMAX | [7 empty] | 10.5625
Área de recreação |  |  |  | AAR = 1,5 x 50% NFA | [7 empty] | 17.8125
Residências |  |  |  | ARES = 8,46 x NPF-V | [7 empty] | 44.415
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS FIXAS
Instalações |  |  |  | Unidade |  |  | Área (m²)
Almoxarifado |  |  |  | m² |  |  | 104.88
Depós de cimento |  |  |  | m² |  |  | 93.45
Oficina |  |  |  | m² |  |  | 215.14
Topografia |  |  |  | m² |  |  | 14.77
Guarita |  |  |  | m² |  |  | 6.1
ÁREAS CONSIDERADAS PARA O CANTEIRO TIPO DESENVOLVIDO PARA AS OBRAS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
CONTÊINERS
Instalações de Contêiners |  |  |  | Unidade |  |  | Área |  | Código | Und | Quant |  | Valor | Valor Total |  | Quantidade de acordo com as áreas | Área Padrão
Escritório e seção técnica |  |  |  | m² |  |  | 59.1428 |  | MOO66 | und | 1 |  | 41790.8623 | 41790.8623 | 1 | 1.99 | 29.72
Refeitório e cozinha |  |  |  | m² |  |  | 16.4946 |  | M0057 | und | 1 |  | 57626.4461 | 57626.4461 | 1 | 0.555 | 29.72
Alojamentos |  |  |  | m² |  |  | 57.967 |  | M0059 | und | 2 |  | 30037.4834 | 60074.9668 | 2 | 1.3 | 44.59
Banheiros e vestiário |  |  |  | m² |  |  | 28.5312 |  | M0041 | und | 3 |  | 38402.7475 | 115208.2425 | 2 | 1.92 | 14.86
Residências |  |  |  | m² |  |  | 44.4314 |  | M0065 | und | 3 |  | 26383.5613 | 79150.6839 | 3 | 2.99 | 14.86
Total |  |  |  | m² |  |  | 206.567 |  |  |  | 10 |  |  | 353851.2016 |  |  | 133.75
Áreas Cobertas
Área cobertas edificadas (m²) | [10 empty] | 206.567
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos (Conservação) | [10 empty] | 50%
Áreas descobertas (Área total de referência do terreno - Área coberta) (m²) = | [10 empty] | 413.13
FEAT = 3,00%
CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE PARA TRECHOS ACIMA DE 200 QUILÔMETROS DE FAIXA
[5 empty] | Km p: | 11.233
[5 empty] | Km r | 200 | Coeficiente de proporcionalidade: 1,0
Custo Total de Referência do Canteiro de Obras exclusivamente em contêiner
K2 | K3 |  |  | AT |  | FEAT | CMCC | CP | CCC
1.13 | 1.64 | 353851.2016 |  | 413.13 |  | 3% | 1470.62 | 1 | 149378.1266 | [5 empty] | 149378.1266
pg 90 - Volume 7 Canteiro
pg 91 - Volume 7 Canteiro
∑_(𝑘=0)^𝑛▒〖𝑄𝐶𝑙𝑖+𝐶𝐶𝑖〗
𝐶𝑝=1+(𝑘𝑚𝑃−𝑘𝑚𝑅)/𝑘𝑚𝑅

## Adm Par Vinc COM DESe (hidden)
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | BONITO - MS | [5 empty] | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Local: | ESTRADA VICINAL BONITO - 16 | [5 empty] | ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 15.276 |  |  | 1.3099
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Parcela Fixa
Gerência Técnica
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantidade Produtiva | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1 |  | Gerência Técnica
1.1 |  | Geral
1.1.1 |  | Mão de obra
1.1.1.1 | P9819 | Engenheiro supervisor | unid | 0.25 | 100% | mês | 1 | 18509.0128 | 4627.25
1.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
1.1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | unid | 0.25 | 44 | 176 | 36.3016 | 5.668 | 648.7096
Gerência Técnica | [8 empty] | 5275.9596
Parcela Vinculada
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid. | Quantidade | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantidade Produtiva | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1. |  | Equipe de Produção de Terraplanagem
1.1 |  | Mão de Obra
1.1.1 | P9884 | Encarregado de Terraplanagem | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 6093.4853 | 6093.48
1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw (sem motorista) | unid | 1 | 44 | 176 | 36.3016 | 5.668 | 2594.8384
Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Produção de Terraplanagem 1.0 | [8 empty] | 8688.3184
2. |  | Equipe de Produção de Revestimento primário
2.1 |  | Mão de Obra
2.1.1 | P9916 | Encarregado de Conservação | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 6093.4853 | 6093.48
2.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz. Prod. | Utiliz. Improd. | Hora Prod. | Hora Improd.
2.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kw (sem motorista) | unid | 1 | 44 | 176 | 36.3016 | 5.668 | 2594.8384
Valor Mensal da Parcela Vinculada - Equipe de Produção de Revestimento Primário 2.0 | [8 empty] | 8688.3184
3 |  | Equipe de Acompanhamento das frentes de serviço
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9875 | Encarregado de turma | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 4091.5829 | 4091.58
3.1.2 | P9804 | Apontador | unid | 2 | 100% | mês | 1 | 3983.2506 | 7966.5
*Dimensionado de acordo com a NR-04 (Grau de risco 3)
Equipe de Acompanhamento das frentes de serviço | [8 empty] | 12058.08
PARCELA VARIÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO EQUIPE DE LABORATÓRIO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | Quantid | Ocupação Produtiva | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço unitário | Preço Total
ITEM |  | DESCRIÇÃO
3 |  | Laboratório de solos
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9858 | Laboratorista | unid | 1 | 100% | mês | 1 | 4315.9578 | 4315.95
3.1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório | unid | 2 | 100% | mês | 1 | 3424.7956 | 6849.59
#REF!
3.1.2 |  | Veículos |  |  | Utiliz Prod | Utiliz Impr | Hora Prod | Hora Impr
3.2.1 | E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | unid | 1 | 44 | 176 | 63.5101 | 34.577 | 8879.9964
Valor Mensal da Parcela Variável - Laboratório de solos | [8 empty] | 20045.5364
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quantid | Unidade Produtiva | Quantid Produtiva | Preço Unitário | Preço Total
1 |  | Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamento
11 |  | Mão de Obra
111 | P9953 | Eletricista | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 3941.7009 | 515.18
112 | P9952 | Pedreiro | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 3614.0026 | 472.35
113 | P9954 | Servente | mês | 0.1 | mês | 0.1307 | 3078.4336 | 402.35
12 |  | Veículos e Equipamentos
121 | E9686 | Caminhão carroceria com guindauto c | h.mês | 5.5 | h.mês | 5.92 | 245.5018 | 1453.37
122 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | h.mês | 11 | h.mês | 11.854 | 204.0316 | 2418.59
123 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | h.mês | 5.5 | h.mês | 5.927 | 193.8287 | 1148.82
Valor Mensal da Parcela Variável - Equipe de Manutenção de Canteiro e Acampamentos | [7 empty] | 6410.66

## Tabelas COM DES (hidden)
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: | INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | IGUATEMI - MS |  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Local: | ESTRADA VICINAL - ACESSO PROPRIEDADES RURAIS |  | ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 15.276
1.0 Terraplenagem
| Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
Total de Equipes para Obras Complementares 4.1:
1.0 Terraplenagem
| 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 0 | 168.2 | 30694.818 | 0
| 1.0 Terraplenagem | [5 empty] | 0
2.0 Revestimento primário
| Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
Total de Equipes para Obras Complementares 4.1:
2.0 Revestimento primário
| 5502978 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 0 | 168.2 | 30694.818 | 0
| 2.0 Revestimento primário | [5 empty] | 0
3.0 Sinalização
| Código | Descrição | Und | Quant | Prod Hora (und/h) | Prod Mês (und/mês) | Equipes (Efs)
Total de Equipes para Obras Complementares 4.1:
4.2 Sinalização
| 5213571 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Implantação - Indicativa | m² | 7.72 | 3 | 547.47 | 0.0028202
| 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 25 | 4 | 729.96 | 0.0068497
| 3.0 Sinalização | [5 empty] | 0.0096699
|  |  | Equipe de Acompanhamento de Frente de Serviço: |  |  |  | 0.0096699
Laboratório de Solos para Terraplenagem e Pavimentação
| Código | Descrição | Und | Quant (QP) | Quant (QE) | Equipe (ELS)
1 - Equipe de Controle Tecnológico
1.1 Laboratório de Solos
1.1.1 Serviços de Terraplenagem
| 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 0 | 169000 | 0
|  | Total da equipe para Terraplenagem |  |  |  | 0
1.1.2 Serviços de Revestimento
| 5502978 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 0 | 21900 | 0
|  | Total da equipe para pavimentação |  |  |  | 0
|  | Total da equipe para Laboratório de Solos |  |  |  | 0
|  |  | Total da Equipe de Controle Técnológico: |  |  | 0
| ITEM | Descrição | Equip Formada | Funcionários | Periodo | Funcionário/mês
| 1 | Equipes de acompanhamentos de frentes de serviços | 0.0096699 | 3 | 4 | 0.01
[5 empty] | Total: | 0.01
| ITEM | Descrição | Equip Formada | Funcionários | Funcionário/mês
| 1 | Mão de Obra ordinária média no periodo do empreendimento | 0 | 1 | 0
| 2 | Mão de obra parcelada fixa da administração local | 0.25 | 1 | 0.25
| 3 | Mão de obra parcelada vinculada da administração local | 3 | 1 | 3
| Total: |  |  |  | 3.25
Histograma de Equipamentos
| Insumo | Descrição | Quantidade | Un | Ago/21 | Set/21
| 03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW | 514.65 | h | 3
| 03E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1390.84 | h | 8
| 03E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1229.29 | h | 7
| 03E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 84.48 | h | 1
| 03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW | 1696.54 | h | 9
| 03E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1154.39 | h | 7
| 03E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 12477.86 | h | 67
| 03E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 339.84 | h | 2
| 03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW | 1592.42 | h | 9
| 03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 19.26 | h | 1
| 03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 969.47 | h | 6
|  | Total Equipamento |  | Un | 120
Histograma de Mão de Obra
| Insumo | Descrição | Quantidade | Un | 2022-02-01
| 01P9801 | Ajudante | 16.3 | h | 1
| 01P9808 | Carpinteiro | 81.8 | h | 1
| 01P9821 | Pedreiro | 0.21 | h | 1
| 01P9822 | Pintor | 14.58 | h | 1
| 01P9823 | Serralheiro | 7.38 | h | 1
| 01P9824 | Servente | 2413.37 | h | 13
| 01P9830 | Montador | 17.22 | h | 1
|  | Total Mão de Obra |  | Un | 19
|  | Total Equipamento + Mão de Obra: |  |  | 139
|  | Total de Funcionário: |  |  | 139
|  |  |  | Pico: | 0
|  | Fator de Ajuste do Padrão de Construção | Tipo de Instalação do Canteiro
|  |  | Provisória | Permanente
|  | Fator k1 | 0.8 | 1
|  | Canteiros de Obras | k2
|  | Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte | 1.05
|  | Construção e restauração rodoviária de grande porte | 1.04
|  | Conservação rodoviária | 1.13
|  | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte | 1.06
|  | Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte | 1.04
|  | Construção ferroviária | 1.05
|  | Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos centros fornecedores |  | DT (km) | Fator K3
Fornecedor
|  | Condição do Pavimento | Equação
|  | Leito Natural | 1 + 0,0014 x DT
|  | Revestimento Primário | 1 + 0,0009 x DT
|  | Rodovia Pavimentada | 1 + 0,0008 x DT | 34.5 | 1.0276
|  | Unidade da Federação: | Mato Grosso do Sul
|  | Mês-Base: | 2021-07-01
|  | CMCC: | 1484.88 | (com desoneração da folha de pagamento)
com desoneração
|  |  | Classificação dos Solos | Fator de Permeabilidade
|  |  | Areia | 0.5
|  |  | Areia Siltosa | 0.65
|  | sem desoneração | Areia Argilosa | 0.75
|  |  | Argila Arenosa | 0.75
|  |  | Argila Siltosa | 0.85
|  |  | Argila | 1