## Orçamento DESONERADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[7 empty] | DATA BASE: | SINAPI 03/2022
OBRA: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA EM VG SIMPLES E VG ARMADO SOBRE O CÓRREGO RONCADOR EXT: 32,50 X 5,00 X 4,00M | [6 empty] | SICRO 01/2022
LOCAL: | ESTRADA TRECHO RONCADOR | [5 empty] | B.D.I. | 22%
COORD: | 20.859744 - 56.216334 | [5 empty] | DESONERADO
LOCAL: | BONITO MS
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | DESMONTE DE PONTE |  |  |  |  | 2896.1
1.1 | PM06 | Próprio | DESMONTE DE RODEIRO | M | 32.5 | 15.51 | 18.92 | 614.9
1.2 | PM05 | Próprio | DESMONTE DE ASSOALHO | M | 32.5 | 18.54 | 22.62 | 735.15
1.3 | PM02 | Próprio | DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIOS (H>2,00M) | JGxM | 4 | 57.35 | 69.98 | 279.92
1.4 | PM03 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO ARMADO | M | 16 | 46.18 | 56.33 | 901.28
1.5 | AGM993001 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO SIMPLES | M | 5 | 46.18 | 56.33 | 281.65
1.6 | PM07 | Próprio | DESMONTE DE GUIA DE RODAS | M | 32.5 | 2.1 | 2.56 | 83.2
2 |  |  | MONTAGEM DE PONTE |  |  |  |  | 502.35
2.01 | PM1 | Próprio | MONTAGEM DE VIGAMENTO SIMPLES | M | 5 | 82.36 | 100.47 | 502.35
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE |  |  |  |  | 268796.6
3.1 | PM19 | Próprio | FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO | JGxM | 4 | 1987.87 | 2425.2 | 9700.8
3.2 | PM22 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF) | JGxM | 4 | 4533.72 | 5531.14 | 22124.56
3.3 | PM26 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE RODEIRO | M | 32.5 | 575.05 | 701.56 | 22800.7
3.4 | PM25 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO | M | 32.5 | 1222.73 | 1491.73 | 48481.22
3.5 | 2G0300501 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA (ESCORAMENTO) | M³ | 360 | 62.2 | 75.88 | 27316.8
| PM29 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO | M² | 63.25 | 516.42 | 630.3 | 39866.47
3.6 | PM24 | Próprio | CONSTRUÇÃO DO VIGAMENTO ARMADO (INCLUSIVE TODO MADEIRAMENTO E TRANSPORTE) | M | 16 | 3825.34 | 4666.91 | 74670.56
3.7 | PM27 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS | M | 32.5 | 198.29 | 241.91 | 7862.07
3.8 | PM30 | Próprio | PINTURA DE PONTE | M² | 292.5 | 44.77 | 54.61 | 15973.42
4 |  |  | MATERIAIS DE PONTE |  |  |  |  | 10534.18
4.1 | PM36 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M² | 5.08 | 361.77 | 441.36 | 2242.1
4.3 | PM41 | Próprio | BARRACÃO DE OBRA | M² | 12 | 435.73 | 531.59 | 6379.08
4.4 | EST.VIC.02 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 4 | 325.37 | 396.95 | 1587.8
3.5 | AGM025 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLAQUETA DE AÇO 0,0168M2 - ELÍCULA I +III | Und | 30 | 8.89 | 10.84 | 325.2
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 282729.23
|  |  | JOSMAIL RODRIGUES |  | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
|  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO |  | ARQUITETO E URBANISTA

## Orçamento SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[7 empty] | DATA BASE: | SINAPI 03/2022
OBRA: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA EM VG SIMPLES E VG ARMADO SOBRE O CÓRREGO RONCADOR EXT: 32,50 X 5,00 X 4,00M | [6 empty] | SICRO 01/2022
LOCAL: | ESTRADA TRECHO RONCADOR | [5 empty] | B.D.I. | 22%
COORD: | 20.859744 - 56.216334 | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO
LOCAL: | Perimetro Rural de Bonito-MS
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | DESMONTE DE PONTE |  |  |  |  | 3078.74
1.1 | agm993000 | Próprio | DESMONTE DE RODEIRO | M | 32.5 | 17.14 | 20.91 | 679.57
1.2 | PM05 | Próprio | DESMONTE DE ASSOALHO | M | 32.5 | 20.52 | 25.03 | 813.47
1.3 | PM02 | Próprio | DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIOS (H>2,00M) | JGxM | 4 | 63.69 | 77.7 | 310.8
1.4 | PM03 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO ARMADO | M | 16 | 46.18 | 56.33 | 901.28
1.5 | AGM9930001 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO SIMPES | M | 5 | 46.18 | 56.33 | 281.65
1.6 | PM07 | Próprio | DESMONTE DE GUIA DE RODAS | M | 32.5 | 2.32 | 2.83 | 91.97
2 |  |  | MONTAGEM DE PONTE |  |  |  |  | 515.05
2.01 | PM1 | Próprio | MONTAGEM DE VIGAMENTO SIMPLES | M | 5 | 84.44 | 103.01 | 515.05
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE |  |  |  |  | 276656.62
3.1 | PM19 | Próprio | FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO | JGxM | 4 | 2044.75 | 2494.59 | 9978.36
3.2 | PM22 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF) | JGxM | 4 | 4576.49 | 5583.32 | 22333.28
3.3 | PM26 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE RODEIRO | M | 32.5 | 580.84 | 708.62 | 23030.15
3.4 | PM25 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO | M | 32.5 | 1226.91 | 1496.83 | 48646.97
3.5 | 2G0300501 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA (ESCORAMENTO) | M³ | 360 | 75.32 | 91.89 | 33080.4
3.6 | PM27 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS | M | 32.5 | 198.74 | 242.46 | 7879.95
3.7 | PM29 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO | M² | 63.25 | 518.42 | 632.47 | 40003.72
3.8 | PM24 | Próprio | CONSTRUÇÃO DO VIGAMENTO ARMADO (INCLUSIVE TODO MADEIRAMENTO E TRANSPORTE) | M | 16 | 3824.34 | 4665.69 | 74651.04
3.9 | AGM600000 | Próprio | PINTURA DE PONTE | M² | 292.5 | 47.79 | 58.3 | 17052.75
4 |  |  | MATERIAIS DE PONTE |  |  |  |  | 10818.32
4.1 | PM36 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M² | 5.08 | 368.46 | 449.52 | 2283.56
4.2 | PM41 | Próprio | BARRACÃO DE OBRA | M² | 12 | 450.16 | 549.19 | 6590.28
4.3 | EST.VIC.02 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 4 | 330.96 | 403.77 | 1615.08
4.4 | AGM025 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLAQUETA DE AÇO 0,0168M2 - ELÍCULA I +III | Und | 30 | 9 | 10.98 | 329.4
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  | 291068.73
|  |  | JOSMAIL RODRIGUES |  | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
|  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO |  | ARQUITETO E URBANISTA

## COMPOSIÇÕES
Composições Analíticas com Preço Unitário
[6 empty] | DATA BASE: | SINAPI 03/2022
OBRA: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA EM VG SIMPLES E VG ARMADO SOBRE O CÓRREGO RONCADOR EXT: 32,50 X 5,00 X 4,00M | [5 empty] | SICRO 01/2022
LOCAL: | ESTRADA TRECHO RONCADOR |  |  |  |  | B.D.I. | 22%
LOCAL: | BONITO MS |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM06 | Próprio | DESMONTE DE RODEIRO | M | 1 | 17.14 | 17.14
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0857 | 20.53 | 1.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8571 | 17.96 | 15.39
1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM05 | Próprio | DESMONTE DE ASSOALHO | M | 1 | 20.52 | 20.52
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 20.53 | 2.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.96 | 17.96
1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM02 | Próprio | DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIOS (H>2,00M) | JGxM | 1 | 63.69 | 63.69
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6896 | 20.53 | 14.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7586 | 17.96 | 49.54
1.4 / 1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM03 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO SIMPLES/ ARMADO | M | 1 | 46.18 | 46.18
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.53 | 10.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.96 | 35.92
1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM07 | Próprio | DESMONTE DE GUIA DE RODAS | M | 1 | 2.32 | 2.32
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0041 | 20.53 | 0.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 17.96 | 2.24
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM01 | Próprio | MONTAGEM DE VIGAMENTO SIMPLES | M | 1 | 84.44 | 84.44
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.62 | 20.53 | 33.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.85 | 17.96 | 51.18
3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM19 | Próprio | FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO | JGxM | 1 | 2044.75 | 2044.75
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.3333 | 20.53 | 68.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.6666 | 17.96 | 299.33
Composição Auxiliar | 89843 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1 | 204.68 | 204.68
Composição Auxiliar | 89218 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 2.3333 | 85.27 | 198.96
Composição Auxiliar | MADEIRA 1 | Próprio | ESTEIOS (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.3 | 4244.52 | 1273.35
3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM22 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF) | JGxM | 1 | 4576.49 | 4576.49
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 20.53 | 51.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.5 | 17.96 | 224.5
Composição Auxiliar | MADEIRA 2 | Próprio | VIGA DE 0,25 X 0,30 M (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.3 | 4244.52 | 1273.35
Composição Auxiliar | MADEIRA 4 | Próprio | VIGA DE 0,25 X 0,20 M (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.2 | 4244.52 | 848.9
Composição Auxiliar | PARAFUSO 1 | Próprio | PARAFUSO 1" x 72 cm | KG | 4.5828 | 30.64 | 140.41
Composição Auxiliar | PARAFUSO 2 | Próprio | PARAFUSO DE 1" X 0,75 M | KG | 4.7736 | 30.28 | 144.54
Composição Auxiliar | PARAFUSO 3 | Próprio | PARAFUSO 1" X 0,65 M | KG | 8.2744 | 31.65 | 261.88
Composição Auxiliar | MADEIRA 11 | Próprio | VIGA DE 0,25 X 0,25 M (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.25 | 4244.52 | 1061.13
Composição Auxiliar | MADEIRA 12 | Próprio | VIGA DE 0,15 X 0,20 M (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.1344 | 4244.52 | 570.46
3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM26 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE RODEIRO | M | 1 | 580.84 | 580.84
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.53 | 4.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.96 | 35.92
Composição Auxiliar | MADEIRA 3 | Próprio | PRANCHA DE 0,06 X 0,20 M (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.108 | 4244.52 | 458.4
Composição Auxiliar | ABRAÇADEIRA 1 | Próprio | ABRAÇADEIRA 1/2" TIPO ESTRIBO 25x120x25 CM | KG | 1.5903 | 44.98 | 71.53
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | kg | 0.7143 | 15.2549 | 10.89
3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM25 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO | M | 1 | 1226.91 | 1226.91
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 20.53 | 6.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.96 | 35.92
Composição Auxiliar | MADEIRA 5 | Próprio | PRANCHA DE 0,16 X 0,08 M (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.27 | 4244.52 | 1146.02
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | kg | 2.5 | 15.2549 | 38.13
3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM39 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA | M³ | 1 | 75.32 | 75.32
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0862 | 23.76 | 2.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3448 | 17.96 | 6.19
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.15 | 22.38 | 3.35
Insumo | 00014439 | SINAPI | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 13.42 | 4.75 | 63.74
3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM27 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS | M | 1 | 198.74 | 198.74
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0083 | 20.53 | 0.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.96 | 4.49
Composição Auxiliar | MADEIRA 9 | Próprio | VIGA DE 0,15 X 0,15 M (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.045 | 4244.52 | 191
Insumo | 00004335 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 0.1863 | 16.54 | 3.08
3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM29 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO | M² | 1 | 518.42 | 518.42
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1333 | 20.53 | 2.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.96 | 17.96
Composição Auxiliar | MADEIRA 7 | Próprio | VIGA DE 0,20 X 0,20 M (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.03 | 4244.52 | 127.33
Composição Auxiliar | MADEIRA 8 | Próprio | PRANCHA DE 0,16 X 0,06 M(MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.084 | 4244.52 | 356.53
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | kg | 0.277 | 15.2549 | 4.22
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.954 | 10.12 | 9.65
3.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM23 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO S ARMADO (INCLUSIVE SUBVIGAS) | M | 1 | 3824.34 | 3824.34
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 20.53 | 61.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17.96 | 107.76
Composição Auxiliar | MADEIRA 2 | Próprio | VIGA DE 0,25 X 0,30 M (MADEIRA SERRADA) | M³ | 0.75 | 4244.52 | 3183.39
Composição Auxiliar | PARAFUSO 3 | Próprio | PARAFUSO 1" X 0,65 M | KG | 10.3488 | 31.65 | 327.53
Composição Auxiliar | PARAFUSO 4 | Próprio | PARAFUSO DE 1" X 0,60 M | KG | 4.7737 | 30.18 | 144.07
3.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM30 | Próprio | PINTURA DE PONTE | M | 1 | 47.05 | 47.05
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0266 | 20.53 | 0.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3333 | 17.96 | 23.94
Insumo | CM-30.ANP-04/2021 | Próprio | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 (COLETADO TABELA ANP CENTRO-OESTE ACRESCIDO DE ICMS 17%, PIS 0,65% E COFINS 3,0%) (ANP 04/2021) | T | 0.004 | 5642.84 | 22.57
4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM36 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M² | 1 | 368.46 | 368.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 17.96 | 13.47
Composição Auxiliar | SINALIZAÇÃO 1 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M² | 1 | 215.2 | 215.2
Composição Auxiliar | SINALIZAÇÃO 2 | Próprio | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UN | 1 | 99.91 | 99.91
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 20.53 | 2.56
Insumo | M1963 | SICRO3 | Parafuso zincado com fenda de 1 1/2" x 3/16" | un | 2 | 0.2 | 0.4
Insumo | M1964 | SICRO3 | Parafuso zincado francês de 4" x 5/16" | un | 3 | 1.21 | 3.63
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | UN | 0.25 | 133.1905 | 33.29
4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PM41 | Próprio | BARRACÃO DE OBRA | M² | 1 | 450.16 | 450.16
Composição Auxiliar | 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.15 | 154.67 | 23.2
Composição Auxiliar | 91395 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.85 | 43.75 | 37.18
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.91 | 65.73
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.89 | 56.67
Insumo | 00001347 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | m² | 1.5 | 62.2 | 93.3
Insumo | 00002433 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 0.42 | 4.85 | 2.03
Insumo | 00007186 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 1.2 | 77.08 | 92.49
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.2 | 25.43 | 5.08
Insumo | 00004500 | SINAPI | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.5 | 15.11 | 52.88
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 8.64 | 21.6
3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST.VIC.02 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 1 | 330.96 | 330.96
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.0076 | 1.72 | 0.01
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.0007402 | 0.33 | 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.91 | 21.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0234 | 17.96 | 36.34
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.66 | 6.66
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 7.84 | 31.36
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25.43 | 2.79
Insumo | P9843 | SICRO3 | Operador de equipamento leve | h | 0.0148 | 21.7137 | 0.32
Insumo | M0028 | SICRO3 | Areia média | m³ | 0.00827 | 83.0298 | 0.68
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 2.1202 | 0.5319 | 1.12
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | m³ | 0.0578 | 82.5388 | 4.77
_______________________________________________________________

## MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: |  |  | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA EM VG SIMPLES E VG ARMADO SOBRE O CÓRREGO RONCADOR EXT: 32,50 X ,5 X 4,00M
FU
MEMORIA DE CLACULO
1.01
DESMONTE DE RODEIRO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte | [9 empty] | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | 6 | 12 | 6 | 8.5 | [6 empty] | 32.5 | m | Quant. (m) = Vão Ponte (m) Obs: Será desmontado 100% do rodeiro
Subtotal item 1.01 | [16 empty] | 32.5 | m
1.02
DESMONTE DE ASSOALHO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte | [9 empty] | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | 6 | 12 | 6 | 8.5 | [6 empty] | 32.5 | m | Quant. (m) = Vão Ponte (m) Obs: Será desmontado 100% do assoalho
Subtotal item 1.02 | [16 empty] | 32.5 | m
1.04
DESMONTE DE VIGAMENTO ARMADO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte | [9 empty] | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 7.3; Lances Ponte 2º: 6.7; Lances Ponte 3º: 6 | 6 | jgxm | Quant (jgxm) = jg * (Σ Lances) Obs: Será desmontado o vigamento armado dos lances 3 e 4
Subtotal item 1.04 | [16 empty] | 6 | jgxm
1.04
DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIOS (h=<2,00m)
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Jogos de Esteios | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Quant. Esteio (jg) |  |  |  |  | H (m)
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 0.25; Lances Ponte 6º: 2 | 0.5 | jgxm | Quant. (jgxm) = Quat.Esteio (jg) * H (m) Obs: Será desmontado 0,25 jogos de esteios
Subtotal item 1.04 | [16 empty] | 0.5 | jgxm
1.03
DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIOS (h>2,00m)
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Jogos de Esteios | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Quant. Esteio (jg) |  |  |  |  | H (m)
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 4 | Lances Ponte 1º: 1; Lances Ponte 6º: 3 | 4 | jgxm | Quant. (jg*m) = Quat.Esteio (jg) * h (m) Obs: Será desmontado 0 jogo de esteio
Subtotal item 1.03 | [16 empty] | 4 | jgxm
1.04
DESMONTE DE VIGAMENTO SIMPLES
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Jogos de Esteios | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Quant. Esteio (jg) |  |  |  |  | H (m)
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 5 | Lances Ponte 1º: 1; Lances Ponte 6º: 5 | 5 | jgxm | Quant. (jg*m) = Quat.Esteio (jg) * h (m) Obs: Será desmontado 0 jogo de esteio
Subtotal item 1.04 | [16 empty] | 5 | jgxm
1.05
DESMONTE DE GUIA DE RODAS
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Lances Ponte | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 6; Lances Ponte 2º: 12; Lances Ponte 3º: 6; Lances Ponte 4º: 8.5 | 32.5 | m | Quant. (m) = Extensão da ponte Obs: Será desmontado 100% do Guia de Rodas
[17 empty] | 32.5 | m
1.07
DESMONTE DE GUARDA CORPO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Lances Ponte | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 0; Lances Ponte 2º: 0; Lances Ponte 3º: 0; Lances Ponte 4º: 0; Lances Ponte 5º: 0 | 0 | m | Quant. (m) = Extensão da ponte Obs: Será desmontado 100% do guarda corpo da ponte
Subtotal item 1.07 | [16 empty] | 0 | m
2.01
FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Jogos de Esteios | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Quant. Esteio (jg) |  |  |  |  | H (m)
0 | + | 0 | 0 | + | 3 | 4 | Lances Ponte 1º: 1; Lances Ponte 6º: 4 | 4 | jgxm | Quant. (jg*m) = Quat.Esteio (jg) * H (m)
Subtotal item 2.01 | [16 empty] | 4 | jgxm
2.02
CONSTRUÇÃO DE JOGO DE ESTEIOS COM h<2,00 M (INCL TRAV SUP
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Jogos de Esteios | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Quant. Esteio (jg) |  |  |  |  | H (m)
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 0; Lances Ponte 6º: 2 | 0 | jgxm | Quant. (jg*m) = Quat.Esteio (jg) * H (m) Obs: Será construindo 1 jogo de esteios com H de 1,20 metros
Subtotal item 2.02 | [16 empty] | 0 | jgxm
2.02
CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF)
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Jogos de Esteios | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Quant. Esteio (jg) |  |  |  |  | H (m)
0 | + | 0 | 0 | + | 4 | 4 | Lances Ponte 1º: 1; Lances Ponte 6º: 4 | 4 | jgxm | Quant. (jg*m) = Quat.Esteio (jg) * H (m)
Subtotal item 2.02 | [16 empty] | 4 | jgxm
2.01
CONSTRUÇÃO DE RODEIRO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Lances Ponte | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 6; Lances Ponte 2º: 12; Lances Ponte 3º: 6; Lances Ponte 4º: 8.5 | 32.5 | m | Quant. (m) = Extensão da ponte Obs: Será substituido 100% do rodeiro
Subtotal item 2.01 | [16 empty] | 32.5 | m
2.02
CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Assoalho | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Assoalho Ponte | [5 empty] | Assoalho danificado
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 32.5; Lances Ponte 7º: 32.5 | 32.5 | m | Quant. (m) = Assoalho. Danificado Obs: Será substituido 100% do assoalho
Subtotal item 2.02 | [16 empty] | 32.5 | m
2.05
CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA (ESCORAMENTO)
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Vigamento Simples | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | ESCORAMENTO | [5 empty] | Vigamento Danificado
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 360; Lances Ponte 7º: 360 | 360 | m | Quant. (m) = Vigamento Danificado
Subtotal item 2.05 | [16 empty] | 360 | m
2.04
CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Guia de Rodas | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Guia de Rodas da Ponte |  |  |  |  | Guia de Rodas Danificado
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 32.5; Lances Ponte 6º: 32.5 | 32.5 | m | Quant. (m) = Guia de rodas danificado Obs: Será trocado 100% do guia de rodas
Subtotal item 2.04 | [16 empty] | 32.5 | m
2.05
PINTURA DE PONTE
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Lances Ponte | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 6; Lances Ponte 2º: 12; Lances Ponte 3º: 6; Lances Ponte 4º: 8.5 | 32.5 | m | Quant. (m) = Extensão da ponte Obs: A Ponte será 100% pintada
Subtotal item 2.05 | [16 empty] | 32.5 | m
2.09
CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Lances Ponte | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
0 | + | 0 | 0 | + | 5 | 5 | Lances Ponte 1º: 0 | 0 | m | Quant. (m) = Extensão da ponte Obs: Será reconstruido todo o guarda corpo da ponte
Subtotal item 2.09 | [16 empty] | 0 | m
3.1
MONTAGEM DE VIGAMENTO SIMPLES
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Vigamento Simples | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Vigamento desmontado |  |  |  |  | Vigamento Construio
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 0; Lances Ponte 6º: 0 | 0 | m | Quant.(m) = Vig. Desmontado - Vig.Construido Obs: É a difereça entre a desmontagem e a construção
Subtotal item 3.1 | [16 empty] | 0 | m
3.2
MONTAGEM DE VIGAMENTO ARMADO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Vigamento Armado | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Vigamento desmontado |  |  |  |  | Vigamento Construid
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 6; Lances Ponte 6º: #REF! | #REF! | m | Quant. (m) = Vigamento Ponte - Vigamento Danificado Obs: É a diferenca entre a desmontagem e a construção
Subtotal item 3.2 | [16 empty] | #REF! | m
3.3
MONTAGEM DE ASSOALHO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Assoalho | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Assoalho desmontado |  |  |  |  | Assoalho Construído
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 32.5; Lances Ponte 6º: 32.5 | 0 | m | Quant. (m) = Assoalho desmontado - Assoalho Construído Obs: É a diferenca entre a desmontagem e a construção
Subtotal item 3.3 | [16 empty] | 0 | m
3.4
MONTAGEM DE GUIA DE RODAS
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Guia de Rodas | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Guia de rodas desmontado |  |  |  |  | Guia de rodas Construído
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 32.5; Lances Ponte 6º: 32.5 | 0 | m | Quant. (m) = Guia de Rodas desmontado - Guia de rodas Construído Obs: É a diferenca entre a desmontagem e a construção
Subtotal item 3.4 | [16 empty] | 0 | m
3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Placa Sinalização | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Quant. Placa |  |  |  |  | Área Placa
0 | + | 0 | 0 | + | 25 | 25 | Lances Ponte 1º: 2; Lances Ponte 6º: 0.63 | 1.26 | m² | Quant. (m²) = Quant. Placa * Área(m²) Obs: 2 Placas (Ponte Estreita) 2 Placas (Capacidade de carga da ponte) 12 Placas (direcionamento de tráfego)
0 | + | 0 | 0 | + | 25 | 25 | Lances Ponte 1º: 2; Lances Ponte 6º: 0.53 | 1.06 | m²
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 12; Lances Ponte 6º: 0.23 | 2.76 | m²
Subtotal item 3.1 | [16 empty] | 5.08 | m²
4.04
MADEIRA DE LEI PARA PONTE DE MADEIRA
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Madeira de Lei | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Material (und) |  |  |  | b (m) |  | h (m) |  | Comprimento
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: Longarinas; Lances Ponte 3º: 0; Lances Ponte 5º: 0.25; Lances Ponte 7º: 0.3; Lances Ponte 9º: 7 | 0 | m³ | Quant. (m³) = Longarinas * base (m) * altura * comprimento (m) Obs: Será substituidas 2 travesseiros Será acrescentadas 8 sub-vigas
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: Empena; Lances Ponte 3º: 0; Lances Ponte 5º: 0.25; Lances Ponte 7º: 0.3; Lances Ponte 9º: 6 | 0 | m³
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: Travesseiro; Lances Ponte 3º: 0; Lances Ponte 5º: 0.25; Lances Ponte 7º: 0.3; Lances Ponte 9º: 4.5 | 0 | m³
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: Sub-viga; Lances Ponte 3º: 0; Lances Ponte 5º: 0.25; Lances Ponte 7º: 0.3; Lances Ponte 9º: 3 | 0 | m³
Subtotal item 4.04 | [16 empty] | 0 | m³
3.03
BARRACÃO DE OBRA
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Barracão de obra | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | Quant. Barracão (und) |  |  |  |  | Área (m²)
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 1; Lances Ponte 6º: 12 | 12 | m² | Quant. (m²) = Quant. Barracão* Área (m²)
Subtotal item 3.03 | [16 empty] | 12 | m²
3.04
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Placa de Obra | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | h (m) |  |  |  |  | l (m)
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 2; Lances Ponte 6º: 2 | 4 | m² | Quant. (m²) = Altura (m) * Comprimento (m)
Subtotal item 3.04 | [16 empty] | 4 | m²
4.01
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLAQEUTAS
Vão Inicial Ponte |  |  | Vão Final Ponte |  |  | Vão Total Ponte | Lances Ponte 1º: Caixão de aterro | Quant. | Und | Fórmula utilizada
[7 empty] | h (m) |  |  | l (m) |  |  |  | b (m)
0 | + | 0 | 0 | + | 32.5 | 32.5 | Lances Ponte 1º: 4.5; Lances Ponte 4º: 4.5; Lances Ponte 8º: 2 | 30 | UND | Quant. (m³) = Altura (m) * Comprimento (m) * base (m)
Subtotal item 4.01 | [16 empty] | 30 | UND

## RESUMO
QUADRO COMPARATIVO DOS ORÇAMENTOS
OBRA: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA EM VG SIMPLES E VG ARMADO SOBRE O CÓRREGO RONCADOR EXT: 32,50 X 5,00 X 4,00M
LOCAL: | ESTRADA TRECHO RONCADOR
COORD: | 20.859744 - 56.216334
SEM DESONERADO
|  | DATA/BASE: | SINAPI - 03/2022 - MS SICRO - 01/2022 - MS
|  | BDI SERVIÇOS: | 22%
Item | Descrição |  | Total | Peso (%)
1 | DESMONTE DE PONTE |  | 3078.74 | 1.058%
2 | MONTAGEM DE PONTE |  | 515.05 | 0.177%
3 | CONSTRUÇÃO DE PONTE |  | 276656.62 | 95.05%
4 | MATERIAIS DE PONTE |  | 10818.32 | 3.717%
|  | Total Geral | 291068.73
DESONERADO
|  | DATA/BASE: | SINAPI - 03/2022 - MS SICRO - 01/2022 - MS
|  | BDI SERVIÇOS: | 28.17%
Item | Descrição |  | Total | Peso (%)
1 | DESMONTE DE PONTE |  | 2896.1 | 0.995%
2 | MONTAGEM DE PONTE |  | 502.35
3 | CONSTRUÇÃO DE PONTE |  | 268796.6 | 92.35%
4 | MATERIAIS DE PONTE |  | 10534.18 | 3.619%
|  | Total Geral | 282729.23
CONCLUSÃO: O ORÇAMENTO ADOTADO UTILIZARÁ ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO POR SER O DE MENOR CUSTO, SENDO ESTA ALTERNATIVA A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
OBRA: REFORMA DE PONTE DE MADEIRA EM VG SIMPLES E VG ARMADO SOBRE O CÓRREGO RONCADOR EXT: 32,50 X ,5 X 4,00M | TIPO DE SERVIÇO: |  | REPAROS DE PONTE MADEIRA
LOCAL: SENTIDO RONCADOR
NÃO DESONERADO
| 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
S + G - Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
R - Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
DF - Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
L - Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
I - IMPOSTOS |  |  |  | 6.65%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
|  |  | ISSQN(3): | 3%
|  |  | CPRB (2): | 0%
BDI CALCULADO: |  |  |  | 22%
BDI calculado pela seguinte equação:
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) CPRB ]
(2) CPRB = 0,00% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
|  |  | DATA BASE: | SINAPI - 03/2022
OBRA: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA EM VG SIMPLES E VG ARMADO SOBRE O CÓRREGO RONCADOR EXT: 32,50 X ,5 X 4,00M
LOCAL: | ESTRADA TRECHO RONCADOR |  | DESONERADO
COORD: | 20.859744 - 56.216334 |  | BDI: | 22%
MUNICÍPIO: | BONITO/MS |  | BDI: | 22%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | DESMONTE DE PONTE | 100,00% 2.896,10 | 100,00% 2.896,10 | 0,00% 0,00
2 | MONTAGEM DE PONTE | 100,00% 502,35 | 100,00% 502,35 | 0,00% 0,00
3 | CONSTRUÇÃO DE PONTE | 100,00% 268.796,60 | 50,00% 134.398,30 | 50,00% 134.398,30
4 | MATERIAIS DE PONTE | 100,00% 10.534,18 | 50,00% 5.267,09 | 50,00% 5.267,09
Porcentagem
Custo |  |  | 143063.84 | 139665.39
Porcentagem Acumulado |  |  | 55% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 143063.84 | 282729.23
| JOSMAIL RODRIGUES | CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
| Prefeito Municipal de Bonito | Arquiteto e Urbanista
CAU A 107538-1