## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DISTRITO ÁGUAS DO MIRANDA, MUNICÍPIO DE BONITO/MS | SINAPI - 02/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 11.669,76 | 100,00% 11.669,76
2 | LIMPEZA E RETIRADAS | 100,00% 3.348,36 | 100,00% 3.348,36
3 | SISTEMA ESTRUTURAL | 100,00% 29.658,65 | 80,00% 23.726,92 | 20,00% 5.931,73
4 | FECHAMENTO | 100,00% 14.137,94 |  | 100,00% 14.137,94
5 | COBERTURA | 100,00% 14.153,30 |  | 100,00% 14.153,30
6 | REVESTIMENTOS | 100,00% 41.327,97 |  | 80,00% 33.062,38 | 20,00% 8.265,59
7 | PINTURAS | 100,00% 12.237,53 |  |  | 100,00% 12.237,53
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 9.340,59 |  |  | 100,00% 9.340,59
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 3.797,65 | 33,33% 1.265,76 | 33,33% 1.265,76 | 33,34% 1.266,14
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 5.205,15 | 33,33% 1.734,88 | 33,33% 1.734,88 | 33,34% 1.735,40
11 | ÁREA EXTERNA | 100,00% 19.455,65 |  |  | 100,00% 19.455,65
12 | ADMNISTRAÇÃO DE OBRAS | 100,00% 8.255,10 | 33,33% 2.751,42 | 33,33% 2.751,42 | 33,34% 2.752,25
Porcentagem |  |  | 25,78% | 42,32% | 31,9%
Custo |  |  | 44.497,10 | 73.037,40 | 55.053,15
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,78% | 68,1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 44.497,09 | 117.534,50 | 172.587,65