## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA JARAGUÁ - ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.
Município(s): Bonito (MS)
Local: DIVERSAS RUAS DE BONITO
Prazo Exec.: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20,00% 8.923,29 | 7,28% 3.246,45 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,45 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,45 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,45 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,45 | 7,20% 3.206,33 | 100,00% 44.594,17
02 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 5,00% 44.552,95; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 10,00% 88.928,05; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 177.856,11; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 177.856,10; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 177.856,10; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 177.856,11; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 5,00% 44.375,10 | 100,00% 889.280,52 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
03 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 10,00% 104.716,95; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 15,00% 156.918,50; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 209.224,68; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 209.224,67; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 209.224,68; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 15,00% 156.813,90 | 100,00% 1.046.123,38 | 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 42.328,94; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 42.312,02; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 25,00% 42.312,02; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 25,00% 42.295,10 | 100,00% 169.248,08 | 621623.51 | 1230361.88 | 480286.76
05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 30,00% 11.690,34; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 40,00% 15.581,93; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 30,00% 11.682,56 | 100,00% 38.954,83
06 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 7.889,34; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 7.886,19; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 25,00% 7.886,20; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 25,00% 7.883,04 | 100,00% 31.544,77
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 0,42% 483,86 | 2,14% 2.408,06 | 8,84% 9.947,34 | 15,25% 17.149,03 | 17,59% 19.793,39 | 17,59% 19.793,40 | 17,59% 19.793,39 | 10,04% 11.308,90 | 2,49% 2.801,90 | 2,94% 3.308,27 | 3,04% 3.420,80 | 2,07% 2.318,06 | 100,00% 112.526,40
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 9.407,15 9.407,15 | 50.207,46 59.614,61 | 206.838,80 266.453,41 | 355.170,10 621.623,51 | 410.120,62 1.031.744,13 | 410.120,63 1.441.864,76 | 410.120,63 1.851.985,39 | 215.744,36 2.067.729,75 | 56.266,63 2.123.996,38 | 68.443,28 2.192.439,66 | 72.447,40 2.264.887,06 | 67.385,09 2.332.272,15 | 100,00% 2.332.272,15 |  | 2332272.15