## Orçamento Inicial
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado
Objeto: | EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA JARAGUÁ - ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.
Município: | Bonito/MS
Local: | DIVERSAS RUAS DE BONITO
BDI: | Material (15,27%), Serviços (20,70%)
Prazo exec.: | 360 dias
Sist./Ref.: | AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2024), SINAPI sem Desoneração (jan/2024)
Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Sistema | BDI's |  |  | Referência
Cód. Oficial | [8 empty] | Material | Mão de Obra | Equipamento
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps |  | m² | 8 | 307.18 | 370.76 | 2966.08 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
01.02 10776 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) |  | mês | 12 | 673.82 | 813.3 | 9759.6 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
01.03 IUSP0004 | Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga |  | mês | 12 | 1744.5 | 2105.61 | 25267.32 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
01.04 IUI00003 | Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira |  | un | 5 | 976.65 | 1178.81 | 5894.05 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
01.05 13244 | Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm |  | un | 8 | 51.9 | 62.64 | 501.12 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
01.06 IUSP0002 | Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001 - desc em abril de 2020) |  | m | 50 | 3.42 | 4.12 | 206 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
| Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 44594.17
02 | MICRODRENAGEM
02.01 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM
02.01.01 90108 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021 |  | m³ | 390.53 | 6.7 | 8.08 | 3155.48 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.01.02 102281 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021 |  | m³ | 1111.58 | 5.17 | 6.24 | 6936.25 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.01.03 101572 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020 |  | m² | 687.07 | 18.07 | 21.81 | 14984.99 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.01.04 101573 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020 |  | m² | 1357.03 | 26.09 | 31.49 | 42732.87 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.01.05 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020 |  | m² | 534.864 | 5.84 | 7.04 | 3765.44 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.01.06 93381 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 |  | m³ | 353 | 12.17 | 14.68 | 5182.04 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.01.07 93369 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 |  | m³ | 983.37 | 15.82 | 19.09 | 18772.53 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.01.08 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 215.469 | 8.39 | 10.12 | 2180.54 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.01.09 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 1077.345 | 2.41 | 2.9 | 3124.3 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.02 | MICRODRENAGEM - GALERIAS
02.02.01 7745 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm |  | m | 204 | 127.65 | 147.14 | 30016.56 | SINAPI sem Desoneração | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 01/01/2024
02.02.02 7725 | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de = 600 mm |  | m | 309.72 | 247 | 284.71 | 88180.38 | SINAPI sem Desoneração | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 01/01/2024
02.02.03 100952 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 4446.57 | 2.76 | 3.33 | 14807.07 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.02.04 100953 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 5335.884 | 1.09 | 1.31 | 6990 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.02.05 92809 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015 |  | m | 204 | 49.36 | 59.57 | 12152.28 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.02.06 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015 |  | m | 309.72 | 71.67 | 86.5 | 26790.78 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.03 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS
02.03.01 IUD20087 | PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de bloco estrutural, rev. int. com argam. 1:3, lastro de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck = 15 MPa, laje de 12cm em conc. armado fck = 20 MPa, incl. forma, escav. manual e reat. apiloado. Excl. pescoço e tampão |  | un | 5 | 5269.69 | 6360.51 | 31802.55 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.03.02 98051 | Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 |  | m | 2.94 | 948.03 | 1144.27 | 3364.15 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.03.03 98114 | Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 |  | un | 5 | 698.28 | 842.82 | 4214.1 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.03.04 IUD20104 | BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto. |  | un | 5 | 1528.78 | 1845.23 | 9226.15 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.03.05 IUD20041 | BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto. |  | un | 6 | 3037.27 | 3665.98 | 21995.88 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.03.06 IUD20042 | BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor. |  | un | 5 | 4386.37 | 5294.34 | 26471.7 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.03.07 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 733.71 | 2.41 | 2.9 | 2127.75 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.03.08 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 880.452 | 0.95 | 1.14 | 1003.71 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.04 | DRENAGEM PROFUNDA
02.04.01 90100 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021 |  | m³ | 2268 | 13.51 | 16.3 | 36968.4 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.04.02 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 730.94 | 8.39 | 10.12 | 7397.11 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.04.03 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 3654.7 | 2.41 | 2.9 | 10598.63 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.04.04 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023 |  | m³ | 1182.353 | 17.7 | 21.36 | 25255.06 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.04.05 IUD30029 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07. Ref. Cod. 2003569 DNIT/SICRO. |  | m | 2016 | 166.91 | 201.46 | 406143.36 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
02.04.06 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 9031.68 | 2.11 | 2.54 | 22940.46 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
| Total - MICRODRENAGEM | [5 empty] | 889280.52
03 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA
03.01 | TERRAPLANAGEM
03.01.01 IUP30023 | Escavação mecânica de material 1­ª categoria, proveniente de corte do subleito (com motoniveladora 125 HP) |  | m³ | 1156.03 | 2.21 | 2.66 | 3075.03 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.01.02 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 1502.839 | 8.39 | 10.12 | 15208.73 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.01.03 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 7514.195 | 2.41 | 2.9 | 21791.16 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.02 | PAVIMENTAÇÃO
03.02.01 100577 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019 |  | m² | 8614.11 | 1.21 | 1.46 | 12576.6 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.02.02 IUP30129 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte. |  | m³ | 1550.54 | 15.77 | 19.03 | 29506.77 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.02.03 4748 | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |  | m³ | 2015.702 | 95.73 | 110.34 | 222412.55 | SINAPI sem Desoneração | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 01/01/2024
03.02.04 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 60471.06 | 2.41 | 2.9 | 175366.07 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.02.05 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 72565.272 | 0.95 | 1.14 | 82724.41 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.02.06 IUP30114 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) |  | m² | 7413.24 | 0.64 | 0.77 | 5708.19 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.02.07 IUP0007 | Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação. |  | t | 8.895 | 4200 | 4841.34 | 43063.71 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 01/01/2024
03.02.08 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 266.85 | 1.41 | 1.7 | 453.64 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.02.09 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 2374.965 | 0.55 | 0.66 | 1567.47 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.02.10 IUP20005 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 |  | t | 568.18 | 45.94 | 55.44 | 31499.89 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
03.02.11 1518 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina |  | t | 568.18 | 599 | 690.46 | 392305.56 | SINAPI sem Desoneração | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 153-Material ( 15.27 ) | 01/01/2024
03.02.12 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 4545.44 | 1.62 | 1.95 | 8863.6 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
| Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | 1046123.38
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
04.01 IUP30001 | Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | m | 2272.88 | 56.64 | 68.36 | 155374.07 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
04.02 IUP30006 | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 20 MPa, seção 330cm² |  | m | 5 | 32.4 | 39.1 | 195.5 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
04.03 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 3204.9 | 2.41 | 2.9 | 9294.21 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
04.04 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 3845.88 | 0.95 | 1.14 | 4384.3 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
| Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 169248.08
05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
05.01 IUS20037 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407. |  | m² | 71.72 | 28.88 | 34.85 | 2499.44 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
05.02 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021 |  | m | 702 | 5.37 | 6.48 | 4548.96 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
05.03 13521 | Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm |  | un | 22 | 82.5 | 99.57 | 2190.54 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
05.04 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva |  | m² | 7.56 | 577.5 | 697.04 | 5269.62 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
05.05 IUS0030 | Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO |  | un | 37 | 547.4 | 660.71 | 24446.27 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
| Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 38954.83
06 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
06.01 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 |  | m³ | 25.97 | 813.56 | 981.96 | 25501.5 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
06.02 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 460.59 | 2.41 | 2.9 | 1335.71 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
06.03 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 552.708 | 0.95 | 1.14 | 630.08 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
06.04 IUP30008 | Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico |  | m | 132 | 25.6 | 30.89 | 4077.48 | AGESUL DEIURB sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
| Total - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 31544.77
07 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
07.01 90778 | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares |  | h | 120 | 123.22 | 148.72 | 17846.4 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
07.02 90780 | Mestre de obras com encargos complementares |  | h | 1920 | 35.07 | 42.32 | 81254.4 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
07.03 90781 | Topografo com encargos complementares |  | h | 120 | 24.53 | 29.6 | 3552 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
07.04 88253 | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares |  | h | 120 | 12.21 | 14.73 | 1767.6 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
07.05 88321 | Técnico de laboratório com encargos complementares |  | h | 120 | 30.38 | 36.66 | 4399.2 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
07.06 88249 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares |  | h | 120 | 25.6 | 30.89 | 3706.8 | SINAPI sem Desoneração | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 38-Serviços ( 20.7 ) | 01/01/2024
| Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 112526.4
|  | Total Geral |  |  |  |  | 2332272.15

## Composições Principais
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado
Objeto: | EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA JARAGUÁ - ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.
Município: | Bonito/MS
Local: | DIVERSAS RUAS DE BONITO
BDI: | Material (15,27%), Serviços (20,70%)
Prazo exec.: | 360 dias
Sist./Ref.: | AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2024), SINAPI sem Desoneração (jan/2024)
IUSP0004 - Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga ( mês )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 01.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
MIUC0001 | Locação de um banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga | mês | 1 | 1 | 0 | 1744.5 | 0 | 1744.5
[7 empty] | Custo Unitário | 1744.5
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 2105.61
IUI00003 - Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 01.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4433 | Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 8.8 | 1 | 0 | 29.33 | 0 | 258.1
5086 | Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm) | kg | 3.17 | 1 | 0 | 37.47 | 0 | 118.77
MIUC00049 | GONZO EM FERRO PARA PORTOES 1" | un | 2 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 35
4813 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 2.04 | 1 | 0 | 250 | 0 | 510
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 1 | 1 | 0 | 24.59 | 0 | 24.59
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.5 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 30.19
[7 empty] | Custo Unitário | 976.65
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 1178.81
IUSP0002 - Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001 - desc em abril de 2020) ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 01.06
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4815 | Balde vermelho para sinalização de vias | un | 0.009 | 1 | 0 | 5.69 | 0 | 0.05
2705 | Energia elétrica até 2000 KWh industrial, sem demanda | kWh | 0.24 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 0.27
939 | Fio de cobre, solido, classe 1, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2 | m | 0.3 | 1 | 0 | 2.27 | 0 | 0.68
38191 | Lâmpada fluorescente compacta 2U branca 15 W, base E27 (127/220 V) | un | 0.009 | 1 | 0 | 8.36 | 0 | 0.07
12294 | Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas | un | 0.009 | 1 | 0 | 10.74 | 0 | 0.09
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 1 | 0 | 25.26 | 0 | 1.26
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.05 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 1
[7 empty] | Custo Unitário | 3.42
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 4.12
IUD20087 - PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de bloco estrutural, rev. int. com argam. 1:3, lastro de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck = 15 MPa, laje de 12cm em conc. armado fck = 20 MPa, incl. forma, escav. manual e reat. apiloado. Excl. pescoço e tampão ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 02.03.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
103320 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 14.09 | 1 | 0 | 119.53 | 0 | 1684.17
87313 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.36 | 1 | 0 | 535.1 | 0 | 192.63
92916 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 62.64 | 1 | 0 | 15.31 | 0 | 959.01
87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 | m² | 14.44 | 1 | 0 | 4.57 | 0 | 65.99
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 2.35 | 1 | 0 | 477.98 | 0 | 1123.25
IUD20080 | Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m | m³ | 1.3 | 1 | 0 | 40.26 | 0 | 52.33
96533 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024 | m² | 3.72 | 1 | 0 | 86.37 | 0 | 321.29
5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.1 | 1 | 0 | 269.31 | 0 | 26.93
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.35 | 1 | 0 | 272.39 | 0 | 640.11
IUC10004 | Lastro de brita | m³ | 0.81 | 1 | 0 | 149.67 | 0 | 121.23
93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 1.15 | 1 | 0 | 24.41 | 0 | 28.07
IUD20075 | Regularização manual e compactação mecânica de terreno | m² | 8.15 | 1 | 0 | 6.71 | 0 | 54.68
[7 empty] | Custo Unitário | 5269.69
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 6360.51
IUD20104 - BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto. ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 02.03.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
IUD003 | Grelha em FoFo, articulada, 1,0m x 0,45m, fornecimento. | un | 1 | 1 | 0 | 741.19 | 0 | 741.19
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.702 | 1 | 0 | 477.98 | 0 | 335.54
IUD20080 | Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m | m³ | 0.95 | 1 | 0 | 40.26 | 0 | 38.24
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 3.04 | 1 | 0 | 61.59 | 0 | 187.23
89273 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 - chi diurno. af_11/2014 | chi | 0.1 | 1 | 0 | 106.74 | 0 | 10.67
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.702 | 1 | 0 | 272.39 | 0 | 191.21
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 3.31 | 1 | 0 | 3.29 | 0 | 10.88
IUD20075 | Regularização manual e compactação mecânica de terreno | m² | 2.06 | 1 | 0 | 6.71 | 0 | 13.82
[7 empty] | Custo Unitário | 1528.78
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 1845.23
IUD20041 - BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto. ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 02.03.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
IUD003 | Grelha em FoFo, articulada, 1,0m x 0,45m, fornecimento. | un | 2 | 1 | 0 | 741.19 | 0 | 1482.38
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 1.27 | 1 | 0 | 477.98 | 0 | 607.03
92801 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. Af_06/2022 | kg | 5.81 | 1 | 0 | 10.57 | 0 | 61.41
92800 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. Af_06/2022 | kg | 2.53 | 1 | 0 | 10.34 | 0 | 26.16
IUD20080 | Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m | m³ | 1.91 | 1 | 0 | 40.26 | 0 | 76.89
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 6.36 | 1 | 0 | 61.59 | 0 | 391.71
89273 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 - chi diurno. af_11/2014 | chi | 0.1 | 1 | 0 | 106.74 | 0 | 10.67
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.27 | 1 | 0 | 272.39 | 0 | 345.93
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 4.51 | 1 | 0 | 3.29 | 0 | 14.83
IUD20075 | Regularização manual e compactação mecânica de terreno | m² | 3.02 | 1 | 0 | 6.71 | 0 | 20.26
[7 empty] | Custo Unitário | 3037.27
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 3665.98
IUD20042 - BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor. ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 02.03.06
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
IUD003 | Grelha em FoFo, articulada, 1,0m x 0,45m, fornecimento. | un | 3 | 1 | 0 | 741.19 | 0 | 2223.57
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 1.793 | 1 | 0 | 477.98 | 0 | 857.01
92801 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. Af_06/2022 | kg | 7.37 | 1 | 0 | 10.57 | 0 | 77.9
92800 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. Af_06/2022 | kg | 3.49 | 1 | 0 | 10.34 | 0 | 36.08
IUD20080 | Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m | m³ | 2.86 | 1 | 0 | 40.26 | 0 | 115.14
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 8.64 | 1 | 0 | 61.59 | 0 | 532.13
89273 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 - chi diurno. af_11/2014 | chi | 0.1 | 1 | 0 | 106.74 | 0 | 10.67
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.793 | 1 | 0 | 272.39 | 0 | 488.39
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 5.71 | 1 | 0 | 3.29 | 0 | 18.78
IUD20075 | Regularização manual e compactação mecânica de terreno | m² | 3.98 | 1 | 0 | 6.71 | 0 | 26.7
[7 empty] | Custo Unitário | 4386.37
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 5294.34
IUD30029 - Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07. Ref. Cod. 2003569 DNIT/SICRO. ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 02.04.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6081 | Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10 km) | m³ | 0.13 | 1 | 0 | 51.12 | 0 | 6.64
4021 | Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resitência a tração = 14 kn/m | m² | 3.7 | 1 | 0 | 14.03 | 0 | 51.91
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 0.28 | 1 | 0 | 103.65 | 0 | 29.02
4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 0.28 | 1 | 0 | 104.2 | 0 | 29.17
38053 | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN *160* mm, (6") para drenagem - em barra (norma DNIT 093/2006 - em) | m | 1 | 1 | 0 | 24.83 | 0 | 24.83
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.08 | 1 | 0 | 24.93 | 0 | 1.99
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.16 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 23.35
[7 empty] | Custo Unitário | 166.91
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 201.46
IUP30023 - Escavação mecânica de material 1­ª categoria, proveniente de corte do subleito (com motoniveladora 125 HP) ( m³ )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 03.01.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
5934 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.0030612 | 1 | 0 | 97.39 | 0 | 0.29
5932 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.0071428 | 1 | 0 | 250.8 | 0 | 1.79
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0069 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 0.13
[7 empty] | Custo Unitário | 2.21
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 2.66
IUP30129 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte. ( m³ )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 03.02.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
5903 | Caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.022 | 1 | 0 | 68.91 | 0 | 1.51
5901 | Caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.004 | 1 | 0 | 311.35 | 0 | 1.24
5923 | Grade de disco rebocável com 20 discos 24" x 6 mm com pneus para transporte - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.02 | 1 | 0 | 3.33 | 0 | 0.06
5921 | Grade de disco rebocável com 20 discos 24" x 6 mm com pneus para transporte - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.006 | 1 | 0 | 5.15 | 0 | 0.03
5934 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.019 | 1 | 0 | 97.39 | 0 | 1.85
5932 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.008 | 1 | 0 | 250.8 | 0 | 2
96464 | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. af_06/2017 | chi | 0.021 | 1 | 0 | 92.73 | 0 | 1.94
96463 | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. af_06/2017 | chp | 0.005 | 1 | 0 | 222.33 | 0 | 1.11
5685 | Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.02 | 1 | 0 | 65.94 | 0 | 1.31
5684 | Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.006 | 1 | 0 | 162.49 | 0 | 0.97
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.105 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 2.11
89036 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.02 | 1 | 0 | 44.9 | 0 | 0.89
89035 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.006 | 1 | 0 | 126.39 | 0 | 0.75
[7 empty] | Custo Unitário | 15.77
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 19.03
IUP30114 - Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 03.02.06
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 0.001 | 1 | 0 | 64.33 | 0 | 0.06
83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 0.001 | 1 | 0 | 268.98 | 0 | 0.26
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.002 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 0.04
89036 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0.0014 | 1 | 0 | 44.9 | 0 | 0.06
89035 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.0017 | 1 | 0 | 126.39 | 0 | 0.21
5839 | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.0017 | 1 | 0 | 9.7 | 0 | 0.01
[7 empty] | Custo Unitário | 0.64
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 0.77
IUP20005 - Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 ( t )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 03.02.10
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91386 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 0.018162 | 1 | 0 | 262.03 | 0 | 4.75
88314 | Rasteleiro com encargos complementares | h | 0.44234 | 1 | 0 | 21.69 | 0 | 9.59
96464 | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. af_06/2017 | chi | 0.038751 | 1 | 0 | 92.73 | 0 | 3.59
96463 | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. af_06/2017 | chp | 0.016401 | 1 | 0 | 222.33 | 0 | 3.64
95632 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 T, largura de trabalho 1,73 m - chi diurno. af_11/2016 | chi | 0.023759 | 1 | 0 | 86.1 | 0 | 2.04
95631 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 T, largura de trabalho 1,73 m - chp diurno. af_11/2016 | chp | 0.031509 | 1 | 0 | 234.28 | 0 | 7.38
96155 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chi diurno. af_02/2017 | chi | 0.041921 | 1 | 0 | 49.55 | 0 | 2.07
96157 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chp diurno. af_03/2017 | chp | 0.013347 | 1 | 0 | 135.06 | 0 | 1.8
5837 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - chi diurno. af_11/2014 | chi | 0.037146 | 1 | 0 | 131.13 | 0 | 4.87
5835 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - chp diurno. af_11/2014 | chp | 0.018162 | 1 | 0 | 342.32 | 0 | 6.21
[7 empty] | Custo Unitário | 45.94
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 55.44
95878 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 ( t.km )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 03.02.12
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91387 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. Af_06/2014 | chi | 0.0024 | 1 | 0 | 69.18 | 0 | 0.16
91386 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 0.0056 | 1 | 0 | 262.03 | 0 | 1.46
[7 empty] | Custo Unitário | 1.62
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 1.95
IUP30001 - Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 04.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.0615 | 1 | 0 | 477.98 | 0 | 29.39
93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 | m³ | 0.0462 | 1 | 0 | 79.63 | 0 | 3.67
96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 0.0515 | 1 | 0 | 61.59 | 0 | 3.17
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.0615 | 1 | 0 | 272.39 | 0 | 16.75
102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021 | m | 0.25 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0.37
IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto | m | 1 | 1 | 0 | 3.29 | 0 | 3.29
[7 empty] | Custo Unitário | 56.64
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 68.36
IUP30006 - Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 20 MPa, seção 330cm² ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 04.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.033 | 1 | 0 | 477.98 | 0 | 15.77
93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 | m³ | 0.033 | 1 | 0 | 79.63 | 0 | 2.62
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.033 | 1 | 0 | 272.39 | 0 | 8.98
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.25 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 5.03
[7 empty] | Custo Unitário | 32.4
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 39.1
IUS20037 - Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407. ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 05.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
EIU0010 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28kW/115kW (REF SICRO E9644) | chp | 0.033134 | 1 | 0 | 387 | 0 | 12.82
44478 | Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo I-B (premix) - nbr 16184 | kg | 0.1 | 1 | 0 | 11.66 | 0 | 1.16
44477 | Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo II-A (drop-on) - nbr 16184 | kg | 0.35 | 1 | 0 | 11.66 | 0 | 4.08
MIUS00014 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária (Ref.: SICRO M2044) | l | 0.00097 | 1 | 0 | 21.89 | 0 | 0.02
7343 | Tinta acrilica a base de solvente, para sinalizacao horizontal viaria (nbr 11862) | l | 0.5 | 1 | 0 | 14.55 | 0 | 7.27
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 0.033134 | 1 | 0 | 26.44 | 0 | 0.87
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.13254 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 2.66
[7 empty] | Custo Unitário | 28.88
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 34.85
IUS0030 - Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 05.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
MIUS0004 | Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO ST 64.05.0400 | un | 1 | 1 | 0 | 431.56 | 0 | 431.56
5824 | Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0.33333 | 1 | 0 | 210.76 | 0 | 70.25
100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 0.036815 | 1 | 0 | 8.99 | 0 | 0.33
94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 0.02847 | 1 | 0 | 435.26 | 0 | 12.39
93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 | m³ | 0.029452 | 1 | 0 | 79.63 | 0 | 2.34
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.02847 | 1 | 0 | 272.39 | 0 | 7.75
88278 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 0.33333 | 1 | 0 | 27.21 | 0 | 9.06
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.60333 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 12.14
97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³.km | 0.55222 | 1 | 0 | 2.87 | 0 | 1.58
[7 empty] | Custo Unitário | 547.4
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 660.71
IUP30008 - Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) 06.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
1381 | Argamassa colante AC I para cerâmicas | kg | 1.125 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0.95
38135 | Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, E= 2 cm, tátil alerta ou direcional, amarelo | m² | 0.2 | 1 | 0 | 82.88 | 0 | 16.57
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.152 | 1 | 0 | 24.93 | 0 | 3.78
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.214 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 4.3
[7 empty] | Custo Unitário | 25.6
[7 empty] | BDI | 20.7
[7 empty] | Preço Unitário | 30.89

## Composições Auxiliares
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado
Objeto: | EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA JARAGUÁ - ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.
Município: | Bonito/MS
Local: | DIVERSAS RUAS DE BONITO
BDI: | Material (15,27%), Serviços (20,70%)
Prazo exec.: | 360 dias
Sist./Ref.: | AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2024), SINAPI sem Desoneração (jan/2024)
IUD20080 - Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m ( m³ )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) IUD20080
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 40.26
40.26
IUC10004 - Lastro de brita ( m³ )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) IUC10004
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 1.05 | 1 | 0 | 104.2 | 0 | 109.41
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 40.26
149.67
IUD20075 - Regularização manual e compactação mecânica de terreno ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) IUD20075
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91533 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - chp diurno. af_08/2015 | chp | 0.048 | 1 | 0 | 35.01 | 0 | 1.68
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.25 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 5.03
6.71
IUP30002 - Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2024
Utilizado no(s) item(ns) IUP30002
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
13887 | Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") | un | 0.002 | 1 | 0 | 387.09 | 0 | 0.77
91283 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015 | chp | 0.083 | 1 | 0 | 10.35 | 0 | 0.85
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.083 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 1.67
3.29