## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA AMÉRICA - ETAPA 04, NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.
Município(s): Bonito (MS)
Local: DIVERSAS RUAS DE BONITO
Prazo Exec.: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20,00% 8.923,29 | 7,28% 3.246,45 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,45 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,45 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,45 | 7,28% 3.246,46 | 7,28% 3.246,45 | 7,20% 3.206,33 | 100,00% 44.594,17
02 - MICRODRENAGEM |  | 5,00% 47.059,75 | 10,00% 93.931,64 | 20,00% 187.863,29 | 20,00% 187.863,29 | 20,00% 187.863,29 | 10,00% 93.931,65 | 10,00% 93.931,64 | 5,00% 46.871,90 |  |  |  |  | 100,00% 939.316,45
03 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 5,00% 95.174,94; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 10,00% 189.969,94; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 15,00% 284.954,92; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 379.939,89; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 379.939,90; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 379.939,89; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 189.779,98 | 100,00% 1.899.699,46
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 51.902,16; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 51.881,42; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 25,00% 51.881,41; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 25,00% 51.860,67 | 100,00% 207.525,66
05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 35,00% 31.420,34; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 35,00% 31.411,36; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 30,00% 26.915,06 | 100,00% 89.746,76
06 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 8.290,22; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 8.286,91; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 25,00% 8.286,92; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 25,00% 8.283,60 | 100,00% 33.147,65
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1,68% 2.728,00 | 3,00% 4.842,60 | 8,98% 14.495,53 | 11,82% 19.079,86 | 14,58% 23.535,05 | 14,18% 22.889,37 | 14,87% 24.003,18 | 13,63% 22.001,57 | 7,84% 12.655,34 | 2,98% 4.810,32 | 2,98% 4.810,32 | 3,46% 5.569,02 | 100,00% 161.420,16
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 58.711,04 58.711,04 | 102.020,69 160.731,73 | 300.780,22 461.511,95 | 400.159,55 861.671,50 | 499.599,71 1.361.271,21 | 500.007,37 1.861.278,58 | 501.121,17 2.362.399,75 | 452.059,82 2.814.459,57 | 265.874,15 3.080.333,72 | 99.645,45 3.179.979,17 | 99.636,46 3.279.615,63 | 95.834,68 3.375.450,31 | 100,00% 3.375.450,31