## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO COHAB - ETAPA 05, NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.
Município(s): Bonito (MS)
Local: DIVERSAS RUAS DE BONITO
Prazo Exec.: 180 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 25,00% 6.772,88 | 15,00% 4.062,11 | 15,00% 4.062,10 | 15,00% 4.062,11 | 15,00% 4.062,11 | 15,00% 4.059,40 | 100,00% 27.080,71
02 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 25,00% 15.233,61 | 25,00% 15.227,53 | 25,01% 15.227,53 | 24,99% 15.221,43 |  |  | 100,00% 60.910,10
03 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 5,00% 39.153,06 | 20,01% 156.377,81 | 25,00% 195.374,58 | 25,00% 195.374,58 | 20,00% 156.299,68 | 4,99% 38.918,62 | 100,00% 781.498,33
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 50,00% 72.048,80 | 50,00% 72.020,00 | 100,00% 144.068,80
05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 60,00% 31.924,41 | 40,00% 21.274,09 | 100,00% 53.198,50
06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 6,00% 2.927,35 | 16,50% 8.031,95 | 20,78% 10.126,39 | 20,14% 9.809,79 | 27,88% 13.579,79 | 8,70% 4.232,73 | 100,00% 48.708,00
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 64.086,90 64.086,90 | 183.699,40 247.786,30 | 224.790,60 472.576,90 | 224.467,91 697.044,81 | 277.914,79 974.959,60 | 140.504,84 1.115.464,44 | 100,00% 1.115.464,44