## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO MARAMBAIA 2 - ETAPA 02, NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.
Município(s): Bonito (MS)
Local: DIVERSAS RUAS DE BONITO
Prazo Exec.: 270 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20,00% 7.171,07 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.583,75 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.583,75 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.580,17 | 100,00% 35.837,44
02 - MICRODRENAGEM |  |  | 10,00% 67.920,82 | 20,00% 135.705,93 | 20,00% 135.705,94 | 20,00% 135.705,93 | 20,00% 135.705,94 | 10,00% 67.785,12 |  |  | 100,00% 678.529,68
03 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 10,00% 67.081,15 | 20,00% 134.028,27 | 20,00% 134.028,28 | 20,00% 134.028,28 | 20,00% 134.028,27 | 10,00% 66.947,13 |  | 100,00% 670.141,38
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 21.223,16; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 53.031,38; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 31.808,23 | 100,00% 106.062,77
05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 13.653,41; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 50,00% 13.647,95 | 100,00% 27.301,36
06 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 35,00% 11.488,19; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 35,00% 11.484,91; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 9.840,94 | 100,00% 32.814,04
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 0,59% 450,10 | 4,69% 3.518,33 | 13,79% 10.344,92 | 17,64% 13.233,11 | 18,24% 13.683,21 | 17,04% 12.783,00 | 15,04% 11.275,15 | 9,28% 6.969,13 | 3,69% 2.760,65 | 100,00% 75.017,60
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 7.621,17 7.621,17 | 75.022,89 82.644,06 | 216.715,74 299.359,80 | 286.551,07 585.910,87 | 287.001,16 872.912,03 | 286.100,97 1.159.013,00 | 249.383,63 1.408.396,63 | 155.669,70 1.564.066,33 | 61.637,94 1.625.704,27 | 100,00% 1.625.704,27