## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO MARAMBAIA 3 - ETAPA 03, NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.
Município(s): Bonito (MS)
Local: DIVERSAS RUAS DE BONITO
Prazo Exec.: 270 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20,00% 7.171,07 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.583,75 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.583,75 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.583,74 | 10,00% 3.580,17 | 100,00% 35.837,44
02 - MICRODRENAGEM |  | 5,00% 30.444,29 | 15,00% 91.150,60 | 10,00% 60.767,07 | 20,00% 121.534,13 | 20,00% 121.534,13 | 20,00% 121.534,13 | 10,00% 60.706,30 |  |  | 100,00% 607.670,65
03 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 10,00% 77.204,06 | 20,00% 154.253,89 | 20,00% 154.253,88 | 20,00% 154.253,89 | 20,00% 154.253,88 | 10,00% 77.049,82 |  |  | 100,00% 771.269,42
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 35,00% 40.476,24; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 35,00% 40.464,68; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 34.672,46 | 100,00% 115.613,38
05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 60,00% 17.013,72; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 40,00% 11.337,77 | 100,00% 28.351,49
06 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 35,00% 12.565,70; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 35,00% 12.562,12; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 10.763,94 | 100,00% 35.891,76
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,54% 1.916,37 | 11,00% 8.266,70 | 13,49% 10.137,99 | 17,59% 13.219,22 | 17,64% 13.256,79 | 18,08% 13.587,46 | 12,49% 9.386,47 | 4,44% 3.336,74 | 2,73% 2.044,14 | 100,00% 75.151,88
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 39.531,73 39.531,73 | 180.205,10 219.736,83 | 228.742,69 448.479,52 | 292.590,98 741.070,50 | 292.628,55 1.033.699,05 | 292.959,22 1.326.658,27 | 203.768,27 1.530.426,54 | 76.961,00 1.607.387,54 | 62.398,48 1.669.786,02 | 100,00% 1.669.786,02