## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Orçamento - PEM - Etapa I | SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do Sul | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 142.970,79 | 50,00% 71.485,40 | 10,00% 14.297,08 | 10,00% 14.297,08 | 10,00% 14.297,08 | 10,00% 14.297,08 | 10,00% 14.297,08
02 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 783.490,86 | 40,00% 313.396,34 |  | 20,00% 156.698,17 |  | 20,00% 156.698,17 |  | 20,00% 156.698,17
03 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL COM RECICLAGEM DO PAVIMENTO | 100,00% 13.015.806,11 | 2,31% 300.206,09 | 9,84% 1.280.280,67 | 23,01% 2.994.602,13 | 23,40% 3.045.810,61 | 23,40% 3.045.810,61 | 17,65% 2.297.887,52 | 0,39% 51.208,48
03.01 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 1.501.030,43 | 20,00% 300.206,09 | 20,00% 300.206,09 | 20,00% 300.206,09 | 20,00% 300.206,09 | 20,00% 300.206,09
03.02 | BASE | 100,00% 2.661.787,85 |  | 20,00% 532.357,57 | 20,00% 532.357,57 | 20,00% 532.357,57 | 20,00% 532.357,57 | 20,00% 532.357,57
03.03 | RECICLAGEM DO PAVIMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 2.435.642,55 |  |  | 25,00% 608.910,64 | 25,00% 608.910,64 | 25,00% 608.910,64 | 25,00% 608.910,64
03.04 | IMPRIMAÇÃO | 100,00% 405.399,77 |  |  | 25,00% 101.349,94 | 25,00% 101.349,94 | 25,00% 101.349,94 | 25,00% 101.349,94
03.05 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 100,00% 216.978,00 |  |  | 25,00% 54.244,50 | 25,00% 54.244,50 | 25,00% 54.244,50 | 25,00% 54.244,50
03.06 | CBUQ | 100,00% 3.799.265,53 |  |  | 25,00% 949.816,38 | 25,00% 949.816,38 | 25,00% 949.816,38 | 25,00% 949.816,38
03.07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 204.833,93 |  |  |  | 25,00% 51.208,48 | 25,00% 51.208,48 | 25,00% 51.208,48 | 25,00% 51.208,48
03.08 | REMENDO PROFUNDO | 100,00% 1.723.392,79 |  | 25,00% 430.848,20 | 25,00% 430.848,20 | 25,00% 430.848,20 | 25,00% 430.848,20
03.09 | REMENDO SUPERFICIAL | 100,00% 67.475,26 |  | 25,00% 16.868,82 | 25,00% 16.868,82 | 25,00% 16.868,82 | 25,00% 16.868,82
04 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 96.076,39 |  |  |  |  | 25,00% 24.019,10 | 25,00% 24.019,10 | 25,00% 24.019,10 | 25,00% 24.019,10
05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 565.152,10 | 12,50% 70.644,01 | 12,50% 70.644,01 | 12,50% 70.644,01 | 12,50% 70.644,01 | 12,50% 70.644,01 | 12,50% 70.644,01 | 12,50% 70.644,01 | 12,50% 70.644,01
06 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 100,00% 397.872,88 | 100,00% 397.872,88
Porcentagem |  |  | 7,69% | 9,1% | 21,57% | 20,87% | 22,07% | 16,04% | 2,02% | 0,63%
Custo |  |  | 1.153.604,72 | 1.365.221,76 | 3.236.241,39 | 3.130.751,71 | 3.311.468,97 | 2.406.847,70 | 302.569,76 | 94.663,11
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,69% | 16,79% | 38,36% | 59,23% | 81,31% | 97,35% | 99,37% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.153.604,71 | 2.518.826,47 | 5.755.067,87 | 8.885.819,57 | 12.197.288,55 | 14.604.136,25 | 14.906.706,02 | 15.001.369,13
_______________________________________________________________ LAZARO BARBOSA MACHADO ENG CIVIL CREA 22039/D MG VISTO 1634