## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Rua das Flores - Traffic Calming | SINAPI - 05/2024 - Mato Grosso do Sul | 20,7% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.759,12 | 100,00% 2.759,12
2 | TRAFFIC CALMING - PASSAGEM ELEVADA 1 | 100,00% 27.169,69 | 50,00% 13.584,85 | 50,00% 13.584,85
3 | TRAFFIC CALMING - PASSAGEM ELEVADA 2 | 100,00% 27.169,69 | 50,00% 13.584,85 | 50,00% 13.584,85
4 | TRAFFIC CALMING - PASSAGEM ELEVADA 3 | 100,00% 27.169,69 | 50,00% 13.584,85 | 50,00% 13.584,85
5 | TRAFFIC CALMING - PASSAGEM ELEVADA 4 | 100,00% 27.169,69 |  |  | 50,00% 13.584,85 | 50,00% 13.584,85
6 | TRAFFIC CALMING - PASSAGEM ELEVADA 5 | 100,00% 27.169,69 |  |  | 50,00% 13.584,85 | 50,00% 13.584,85
7 | TRAFFIC CALMING - PASSAGEM ELEVADA 6 | 100,00% 27.169,69 |  |  | 50,00% 13.584,85 | 50,00% 13.584,85
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 5.892,80 | 25,00% 1.473,20 | 25,00% 1.473,20 | 25,00% 1.473,20 | 25,00% 1.473,20
Porcentagem |  |  | 26,21% | 24,6% | 24,6% | 24,6%
Custo |  |  | 44.986,86 | 42.227,74 | 42.227,74 | 42.227,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 26,21% | 50,8% | 75,4% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 44.986,85 | 87.214,59 | 129.442,32 | 171.670,06
_______________________________________________________________ LAZARO BARBOSA MACHADO Eng Civil CREA 22039/D MG VISTO 1634