## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de UBS – PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, proposta n° 11803.3710001/24-002. | SINAPI - Nov 2024 - Mato Grosso do Sul | 20.81% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100,00% 206.263,97 | 30% 61.879,19 | 30% 61.879,19 | [9 empty] | 40% 82.505,59
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 259.660,66 | 40% 103.864,26 | 30% 77.898,20 | 30% 77.898,20
3 | ESTRUTURA | 100,00% 360.301,21 |  | 20,00% 72.060,24 | 16,00% 57.648,19 | 16,00% 57.648,19 | 16,00% 57.648,19 | 16,00% 57.648,19 | 16,00% 57.648,19
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 232.542,27 | [6 empty] | 50,00% 116.271,14 | 50,00% 116.271,14
5 | COBERTURA | 115,00% 115.958,01 | [8 empty] | 100,00% 115.958,01
6 | IMPERMEABILIZAÇÀO | 100,00% 17.507,21 | [7 empty] | 100,00% 17.507,21
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 233.052,29 | [9 empty] | 50,00% 116.526,15 | 50,00% 116.526,15
8 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 100,00% 96.772,55 | [7 empty] | 50,00% 48.386,28 | 50,00% 48.386,28
9 | REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS | 100,00% 112.221,94 | [8 empty] | 50,00% 56.110,97 | 50,00% 56.110,97
10 | REVESTIMENTO DE PISOS EXTERNOS | 100,00% 55.884,50 | [8 empty] | 50,00% 27.942,25 | 50,00% 27.942,25
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 47.656,35 | [8 empty] | 50,00% 23.828,18 | 50,00% 23.828,18
12 | PINTURAS | 100,00% 92.081,79 | [10 empty] | 50,00% 46.040,90 | 50,00% 46.040,90
13 | MARMORARIA | 100,00% 15.880,78 | [11 empty] | 100,00% 15.880,78
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 70.049,73 | [11 empty] | 100,00% 70.049,73
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 159.895,28 | [7 empty] | 25,00% 39.973,82 | 25,00% 39.973,82 | 25,00% 39.973,82 | 25,00% 39.973,82
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 285.545,36 | [7 empty] | 25,00% 71.386,34 | 25,00% 71.386,34 | 25,00% 71.386,34 | 25,00% 71.386,34
17 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 107.189,67 | [8 empty] | 100,00% 107.189,67
18 | DADOS E VOZ | 100,00% 6.837,42 | [9 empty] | 50,00% 3.418,71 | 50,00% 3.418,71
19 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 11.359,04 | [9 empty] | 50,00% 5.679,52 | 50,00% 5.679,52
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 8.278,98 | [9 empty] | 50,00% 4.139,49 | 50,00% 4.139,49
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 8.422,85 | [11 empty] | 100,00% 8.422,85
Porcentagem |  |  | 6.621% | 8.462% | 5.415% | 2.303% | 2.303% | 2.303% | 6.947% | 11.73% | 19.6% | 13.94% | 11.47% | 8.904%
Custo |  | 2503361.86 | 165743.45 | 211837.63 | 135546.39 | 57648.19 | 57648.19 | 57648.19 | 173919.33 | 293524.79 | 490775.51 | 349005.41 | 287164.93 | 222899.85
Porcentagem Acumulado |  |  | 6.621% | 15.08% | 20.5% | 22.8% | 25.1% | 27.41% | 34.35% | 46.08% | 65.68% | 79.62% | 91.1% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 165743.45 | 377581.08 | 513127.47 | 570775.66 | 628423.85 | 686072.04 | 859991.37 | 1153516.16 | 1644291.67 | 1993297.08 | 2280462.01 | 2503361.86
_______________________________________________________________ ALAN PINHEIRO TRINDADE Eng Civil Crea 70161/D - MS