## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OZÓRIO JACQUES NO ASSENTAMENTO GUAICURUS MUNICÍPIO DE BONITO - MS | SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 33.485,68 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,36 | 8,33% 2.790,46 | 8,33% 2.790,46
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 25.318,27 | MÊS 01: 50,00% 12.659,14; MÊS 02: 50,00% 12.659,14
3 | PROJETO ESTRUTURAL | 100,00% 246.893,66 | MÊS 03: 20,00% 49.378,73; MÊS 04: 20,00% 49.378,73; MÊS 05: 20,00% 49.378,73; MÊS 06: 20,00% 49.378,73; MÊS 07: 20,00% 49.378,73
4 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 100,00% 178.653,76 |  |  |  |  | 12,50% 22.331,72 | 12,50% 22.331,72 | 12,50% 22.331,72 | 12,50% 22.331,72 | 12,50% 22.331,72 | 12,50% 22.331,72 | 12,50% 22.331,72 | 12,50% 22.331,72
5 | COBERTURA | 100,00% 379.682,46 | MÊS 05: 20,00% 75.936,49; MÊS 06: 20,00% 75.936,49; MÊS 07: 20,00% 75.936,49; MÊS 08: 20,00% 75.936,49; MÊS 09: 20,00% 75.936,49
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 64.684,80 | MÊS 01: 5,00% 3.234,24; MÊS 02: 10,00% 6.468,48; MÊS 03: 10,00% 6.468,48; MÊS 04: 25,00% 16.171,20; MÊS 05: 25,00% 16.171,20; MÊS 06: 25,00% 16.171,20
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 9.278,19 | MÊS 03: 25,00% 2.319,55; MÊS 04: 25,00% 2.319,55; MÊS 05: 25,00% 2.319,55; MÊS 06: 25,00% 2.319,55
8 | LOUÇAS | 100,00% 47.527,49 | MÊS 04: 35,00% 16.634,62; MÊS 05: 35,00% 16.634,62; MÊS 06: 30,00% 14.258,25
9 | AGUAS PLUVIAIS | 100,00% 12.704,63 | MÊS 08: 25,00% 3.176,16; MÊS 09: 25,00% 3.176,16; MÊS 10: 25,00% 3.176,16; MÊS 11: 25,00% 3.176,16
10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 11.838,37 | MÊS 05: 25,00% 2.959,59; MÊS 06: 25,00% 2.959,59; MÊS 07: 25,00% 2.959,59; MÊS 08: 25,00% 2.959,59
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 3.598,51 | MÊS 12: 100,00% 3.598,51
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 48.252,80 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05 | 8,33% 4.021,05
Porcentagem |  |  | 2,14% | 2,44% | 6,12% | 8,6% | 18,13% | 17,91% | 14,82% | 10,47% | 10,19% | 3,04% | 3,04% | 3,08%
Custo |  |  | 22.704,78 | 25.939,02 | 64.978,17 | 91.315,51 | 192.543,31 | 190.166,94 | 157.417,94 | 111.215,37 | 108.255,78 | 32.319,28 | 32.319,39 | 32.741,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,14% | 4,58% | 10,7% | 19,3% | 37,43% | 55,34% | 70,16% | 80,64% | 90,83% | 93,87% | 96,92% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 22.704,78 | 48.643,80 | 113.621,97 | 204.937,48 | 397.480,79 | 587.647,73 | 745.065,67 | 856.281,04 | 964.536,82 | 996.856,10 | 1.029.175,49 | 1.061.918,62
_______________________________________________________________ ALAN PINHEIRO TRINDADE Eng Civil CREA 70161 / D MS