## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS MODULARES NA ESCOLA MUNICIPAL DURVALINA DORNELES TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE BONITO MS | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 43.574,07 | 20,00% 8.714,81 | 20,00% 8.714,81 | 20,00% 8.714,81 | 20,00% 8.714,81 | 10,00% 4.357,41 | 10,00% 4.357,41
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 119.408,12 | MÊS 01: 50,00% 59.704,06; MÊS 02: 50,00% 59.704,06
3 | ALVENARIA | 100,00% 92.203,57 | 10,00% 9.220,36 | 20,00% 18.440,71 | 25,00% 23.050,89 | 25,00% 23.050,89 | 20,00% 18.440,71
4 | COBERTURA | 100,00% 117.048,79 | MÊS 03: 25,00% 29.262,20; MÊS 04: 50,00% 58.524,40; MÊS 05: 25,00% 29.262,20
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 11.796,93 | MÊS 04: 25,00% 2.949,23; MÊS 05: 50,00% 5.898,47; MÊS 06: 25,00% 2.949,23
6 | PISO | 100,00% 27.532,11 | MÊS 03: 50,00% 13.766,06; MÊS 04: 25,00% 6.883,03; MÊS 05: 25,00% 6.883,03
7 | ELÉTRICA | 100,00% 12.778,15 |  | 5,00% 638,91 | 10,00% 1.277,82 | 35,00% 4.472,35 | 25,00% 3.194,54 | 25,00% 3.194,54
8 | PINTURA | 100,00% 27.183,20 | MÊS 05: 75,00% 20.387,40; MÊS 06: 25,00% 6.795,80
9 | EXTERNO | 100,00% 12.093,69 | MÊS 04: 80,00% 9.674,95; MÊS 05: 20,00% 2.418,74
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 18.715,60 | 16,66% 3.118,02 | 16,66% 3.118,02 | 16,67% 3.119,89 | 16,67% 3.119,89 | 16,67% 3.119,89 | 16,67% 3.119,89
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 643,98 | MÊS 06: 100,00% 643,98
Porcentagem |  |  | 16,72% | 18,76% | 16,4% | 24,31% | 19,45% | 4,36%
Custo |  |  | 80.757,24 | 90.616,51 | 79.191,66 | 117.389,55 | 93.962,37 | 21.060,84
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,72% | 35,48% | 51,88% | 76,18% | 95,64% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 80.757,24 | 171.373,75 | 250.565,41 | 367.954,96 | 461.917,33 | 482.978,21
_______________________________________________________________ LAZARO BARBOSA MACHADO ENG CIVIL CREA 22039/D MG