## Buttons
| Obra |  |  | Bancos |  |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
| INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E GALERIAS CELULARES DE CONCRETO PEM - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - ETAPA 2 |  |  | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul |  |  |  | 20,7% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 250.849,82 | MÊS 01: 50,00% 125.424,91; MÊS 02: 10,00% 25.084,98; MÊS 03: 10,00% 25.084,98; MÊS 04: 10,00% 25.084,98; MÊS 05: 10,00% 25.084,98; MÊS 06: 10,00% 25.084,98
2 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 5.030.886,83 | 10,00% 503.088,68 | 10,00% 503.088,68 | 10,00% 503.088,68 | 10,00% 503.088,68 | 10,00% 503.088,68 | 10,00% 503.088,68 | 10,00% 503.088,68 | 10,00% 503.088,68 | 10,00% 503.088,68 | 10,00% 503.088,68
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 2.532.532,04 | MÊS 02: 20,00% 506.506,41; MÊS 03: 20,00% 506.506,41; MÊS 04: 20,00% 506.506,41; MÊS 05: 20,00% 506.506,41; MÊS 06: 20,00% 506.506,41
4 | RESTAURAÇÃO COM RECICLAGEM + CIMENTO + BRITA | 100,00% 6.942.781,01 | MÊS 03: 15,00% 1.041.417,15; MÊS 04: 15,00% 1.041.417,15; MÊS 05: 15,00% 1.041.417,15; MÊS 06: 15,00% 1.041.417,15; MÊS 07: 15,00% 1.041.417,15; MÊS 08: 15,00% 1.041.417,15; MÊS 09: 10,00% 694.278,10
5 | CALÇADA E ACESSIBILIDADE | 100,00% 55.467,46 | MÊS 09: 25,00% 13.866,87; MÊS 10: 25,00% 13.866,87; MÊS 11: 25,00% 13.866,87; MÊS 12: 25,00% 13.866,87
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 119.741,14 | MÊS 08: 25,00% 29.935,29; MÊS 09: 25,00% 29.935,29; MÊS 10: 25,00% 29.935,29; MÊS 11: 25,00% 29.935,29
7 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 100,00% 308.971,57 | MÊS 01: 100,00% 308.971,57
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 624.256,00 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 8,50% 53.061,76 | 6,50% 40.576,64
Porcentagem |  |  | 6,24% | 6,86% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 10,07% | 10,26% | 8,16% | 3,78% | 0,61% | 0,34%
Custo |  |  | 990.546,92 | 1.087.741,83 | 2.129.158,98 | 2.129.158,98 | 2.129.158,98 | 2.129.158,98 | 1.597.567,59 | 1.627.502,87 | 1.294.230,69 | 599.952,59 | 96.863,91 | 54.443,50
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,24% | 13,1% | 26,52% | 39,94% | 53,36% | 66,78% | 76,85% | 87,11% | 95,26% | 99,05% | 99,66% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 990.546,92 | 2.078.288,75 | 4.207.447,73 | 6.336.606,71 | 8.465.765,69 | 10.594.924,67 | 12.192.492,26 | 13.819.995,13 | 15.114.225,82 | 15.714.178,41 | 15.811.042,32 | 15.865.485,87
_______________________________________________________________ LAZARO BARBOSA MACHADO Eng Civil CREA 22039/MG