## Buttons
| Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma do Hospital Darci João Bigaton, no município de Bonito/MS - Relicitação Saldo Restante |  | SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 23,38% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 14.210,46 | 16,67% 2.368,40 | 16,67% 2.368,32 | 16,67% 2.368,32 | 16,67% 2.368,32 | 16,67% 2.368,32 | 16,67% 2.368,32
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0,00% 0,00
3 | COBERTURA | 0,00% 0,00
4 | REVESTIMENTOS | 0,00% 0,00
5 | PINTURAS | 100,00% 44.336,34 | 20,00% 8.867,27 | 30,00% 13.300,90 | 30,00% 13.300,90 | 10,00% 4.433,63 | 10,00% 4.433,63
6 | SISTEMA - AR CONDICIONADO | 0,00% 0,00
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0,00% 0,00
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00% 0,00
9 | SISTEMA DE SPDA | 100,00% 25.973,15 | MÊS 03: 50,00% 12.986,58; MÊS 04: 50,00% 12.986,58
10 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 0,00% 0,00
11 | SISTEMA DE SOM | 0,00% 0,00
12 | INSTALAÇÃO TV | 0,00% 0,00
13 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO | 0,00% 0,00
14 | LIGAÇÃO DOS QD (QUADROS DE ALIMENTAÇÃO) | 100,00% 345.695,18 | MÊS 04: 10,00% 34.569,52; MÊS 05: 10,00% 34.569,52; MÊS 06: 80,00% 276.556,14
15 | INSTALAÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 0,00% 0,00
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 13.632,73 | MÊS 04: 45,00% 6.134,73; MÊS 05: 40,00% 5.453,09; MÊS 06: 15,00% 2.044,91
17 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 22.216,60 | 16,67% 3.702,75 | 16,67% 3.702,75 | 16,67% 3.702,75 | 16,67% 3.702,75 | 16,67% 3.702,75 | 16,67% 3.702,75
Porcentagem |  |  | 3,21% | 4,16% | 6,94% | 13,77% | 10,84% | 61,08%
Custo |  |  | 14938.42 | 19371.96 | 32358.54 | 64195.52 | 50527.31 | 284672.12
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,21% | 7,36% | 14,3% | 28,08% | 38,92% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 14938.42 | 34310.38 | 66668.92 | 130864.44 | 181391.75 | 466064.46
_______________________________________________________________ ALAN PINHEIRO TRINDADE ENG. CIVIL CREA 70161 / D MS