## BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 21275.52
Serviço | 1.1 | Composição | AGC1000001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV | 8 | M2 | 579.19 | 579.19 | 23,24% | 713.79 | 5710.32 |  | 1 | Frente Única | 8 | 5710.32
Serviço | 1.2 | Cotação | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 6 | MÊS | 675 | 675 | 23,24% | 831.87 | 4991.22 |  | 1 | Frente Única | 6 | 4991.22
Serviço | 1.3 | Cotação | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 6 | MÊS | 580 | 580 | 23,24% | 714.79 | 4288.74 |  | 1 | Frente Única | 6 | 4288.74
Serviço | 1.4 | Cotação | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 6 | MÊS | 850 | 850 | 23,24% | 1047.54 | 6285.24 |  | 1 | Frente Única | 6 | 6285.24
Macrosserviço | 2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 32408.16
Serviço | 2.1 | Composição | COMP.02.1 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | 1 | UN | 26296.79 | 26296.79 | 23,24% | 32408.16 | 32408.16 |  | 1 | Frente Única | 1 | 32408.16
Macrosserviço | 3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 139986.2
Serviço | 3.1 | Outros | SICRO35502585 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 90 | M3 | 8.56 | 8.56 | 23,24% | 10.55 | 949.5 |  | 1 | Frente Única | 90 | 949.5
Serviço | 3.2 | Outros | SICRO35502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 390 | M3 | 6.16 | 6.16 | 23,24% | 7.59 | 2960.1 |  | 1 | Frente Única | 390 | 2960.1
Serviço | 3.3 | Outros | SICRO32003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | 480 | H | 14.22 | 14.22 | 23,24% | 17.52 | 8409.6 |  | 1 | Frente Única | 480 | 8409.6
Serviço | 3.4 | Outros | SICRO31107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 97.86 | M3 | 431.36 | 431.36 | 23,24% | 531.61 | 52023.35 |  | 1 | Frente Única | 97.86 | 52023.35
Serviço | 3.5 | Outros | SICRO31106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 97.86 | M3 | 52.34 | 52.34 | 23,24% | 64.5 | 6311.97 |  | 1 | Frente Única | 97.86 | 6311.97
Serviço | 3.6 | Outros | SICRO31100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 97.86 | M3 | 3.57 | 3.57 | 23,24% | 4.4 | 430.58 |  | 1 | Frente Única | 97.86 | 430.58
Serviço | 3.7 | Outros | SICRO33108000 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 20.84 | M2 | 88.5 | 88.5 | 23,24% | 109.07 | 2273.02 |  | 1 | Frente Única | 20.84 | 2273.02
Serviço | 3.8 | Outros | SICRO30407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 4028.3 | KG | 13.42 | 13.42 | 23,24% | 16.54 | 66628.08 |  | 1 | Frente Única | 4028.3 | 66628.08
Macrosserviço | 4 |  |  | MESOESTRUTURA - PAREDES DAS CORTINAS | [6 empty] | 531879.3
Serviço | 4.1 | Outros | SICRO31107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 111.29 | M3 | 431.36 | 431.36 | 23,24% | 531.61 | 59162.88 |  | 1 | Frente Única | 111.29 | 59162.88
Serviço | 4.2 | Outros | SICRO31106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 111.29 | M3 | 52.34 | 52.34 | 23,24% | 64.5 | 7178.21 |  | 1 | Frente Única | 111.29 | 7178.21
Serviço | 4.3 | Outros | SICRO31100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 111.29 | M3 | 3.57 | 3.57 | 23,24% | 4.4 | 489.68 |  | 1 | Frente Única | 111.29 | 489.68
Serviço | 4.4 | Outros | SICRO33108000 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 391.64 | M2 | 88.5 | 88.5 | 23,24% | 109.07 | 42716.17 |  | 1 | Frente Única | 391.64 | 42716.17
Serviço | 4.5 | Outros | SICRO30407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 25534 | KG | 13.42 | 13.42 | 23,24% | 16.54 | 422332.36 |  | 1 | Frente Única | 25534 | 422332.36
Macrosserviço | 5 |  |  | TRANSVERSINAS CONSOLE / BERÇO DE CONCRETO | [6 empty] | 51886.88
Serviço | 5.1 | Outros | SICRO31107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 20.69 | M3 | 431.36 | 431.36 | 23,24% | 531.61 | 10999.01 |  | 1 | Frente Única | 20.69 | 10999.01
Serviço | 5.2 | Outros | SICRO31106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 20.69 | M3 | 52.34 | 52.34 | 23,24% | 64.5 | 1334.51 |  | 1 | Frente Única | 20.69 | 1334.51
Serviço | 5.3 | Outros | SICRO31100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 20.69 | M3 | 3.57 | 3.57 | 23,24% | 4.4 | 91.04 |  | 1 | Frente Única | 20.69 | 91.04
Serviço | 5.4 | Outros | SICRO33108000 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 103.5 | M2 | 88.5 | 88.5 | 23,24% | 109.07 | 11288.75 |  | 1 | Frente Única | 103.5 | 11288.75
Serviço | 5.5 | Outros | SICRO30407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 1703.36 | KG | 13.42 | 13.42 | 23,24% | 16.54 | 28173.57 |  | 1 | Frente Única | 1703.36 | 28173.57
Macrosserviço | 6 |  |  | SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA | [6 empty] | 495429.1
Serviço | 6.1 | Cotação | MVT1200 | Vigas T (30/150X107X2420) cm TB 45 | 6 | UN | 55748 | 55748 | 23,24% | 68703.84 | 412223.04 |  | 1 | Frente Única | 6 | 412223.04
Serviço | 6.2 | Outros | SICRO30307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | 1.32 | DM3 | 144.94 | 144.94 | 23,24% | 178.62 | 235.78 |  | 1 | Frente Única | 1.32 | 235.78
Serviço | 6.3 | Outros | SICRO35914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada | 45365.15 | TXKM | 0.8 | 0.8 | 23,24% | 0.99 | 44911.5 |  | 1 | Frente Única | 45365.15 | 44911.5
Serviço | 6.4 | Outros | SICRO33806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | 6 | UN | 5146.97 | 5146.97 | 23,24% | 6343.13 | 38058.78 |  | 1 | Frente Única | 6 | 38058.78
Macrosserviço | 7 |  |  | LAJE DO TABULEIRO/LAJE DE ACESSO/EXTREMIDADE DAS VIGAS E CABEÇA DA VIGA | [6 empty] | 197121.22
Serviço | 7.1 | Outros | SICRO31107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 69.9 | M3 | 431.36 | 431.36 | 23,24% | 531.61 | 37159.54 |  | 1 | Frente Única | 69.9 | 37159.54
Serviço | 7.2 | Outros | SICRO31106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 69.9 | M3 | 52.34 | 52.34 | 23,24% | 64.5 | 4508.55 |  | 1 | Frente Única | 69.9 | 4508.55
Serviço | 7.3 | Outros | SICRO31100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 69.9 | M3 | 3.57 | 3.57 | 23,24% | 4.4 | 307.56 |  | 1 | Frente Única | 69.9 | 307.56
Serviço | 7.4 | Outros | SICRO33108000 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 122.02 | M2 | 88.5 | 88.5 | 23,24% | 109.07 | 13308.72 |  | 1 | Frente Única | 122.02 | 13308.72
Serviço | 7.5 | Outros | SICRO30407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 7965.43 | KG | 13.42 | 13.42 | 23,24% | 16.54 | 131748.21 |  | 1 | Frente Única | 7965.43 | 131748.21
Serviço | 7.6 | Outros | SICRO30307735 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | 18 | M | 419.08 | 419.08 | 23,24% | 516.47 | 9296.46 |  | 1 | Frente Única | 18 | 9296.46
Serviço | 7.7 | Outros | SICRO30307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | 18 | M | 35.71 | 35.71 | 23,24% | 44.01 | 792.18 |  | 1 | Frente Única | 18 | 792.18
Macrosserviço | 8 |  |  | CALÇADA DO PASSEIO | [6 empty] | 4758.6
Serviço | 8.1 | Outros | SICRO31107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 3.24 | M3 | 395.39 | 395.39 | 23,24% | 487.28 | 1578.79 |  | 1 | Frente Única | 3.24 | 1578.79
Serviço | 8.2 | Outros | SICRO31119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 0.52 | M3 | 411 | 411 | 23,24% | 506.52 | 263.39 |  | 1 | Frente Única | 0.52 | 263.39
Serviço | 8.3 | Outros | SICRO31106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 1.88 | M3 | 52.34 | 52.34 | 23,24% | 64.5 | 121.26 |  | 1 | Frente Única | 1.88 | 121.26
Serviço | 8.4 | Outros | SICRO31100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1.88 | M3 | 3.57 | 3.57 | 23,24% | 4.4 | 8.27 |  | 1 | Frente Única | 1.88 | 8.27
Serviço | 8.5 | Outros | SICRO33108000 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 9.5 | M2 | 88.5 | 88.5 | 23,24% | 109.07 | 1036.17 |  | 1 | Frente Única | 9.5 | 1036.17
Serviço | 8.6 | Outros | SICRO32009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | 9.5 | M2 | 134.26 | 134.26 | 23,24% | 165.46 | 1571.87 |  | 1 | Frente Única | 9.5 | 1571.87
Serviço | 8.7 | Outros | SICRO35502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 4.86 | M3 | 11.97 | 11.97 | 23,24% | 14.75 | 71.69 |  | 1 | Frente Única | 4.86 | 71.69
Serviço | 8.8 | Outros | SICRO34815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 4.86 | M3 | 17.89 | 17.89 | 23,24% | 22.05 | 107.16 |  | 1 | Frente Única | 4.86 | 107.16
Macrosserviço | 9 |  |  | GUARDA CORPO E PILARETES | [6 empty] | 29850.43
Serviço | 9.1 | Outros | SICRO31107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1.76 | M3 | 431.36 | 431.36 | 23,24% | 531.61 | 935.63 |  | 1 | Frente Única | 1.76 | 935.63
Serviço | 9.2 | Outros | SICRO31106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 1.76 | M3 | 52.34 | 52.34 | 23,24% | 64.5 | 113.52 |  | 1 | Frente Única | 1.76 | 113.52
Serviço | 9.3 | Outros | SICRO31100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1.76 | M3 | 3.57 | 3.57 | 23,24% | 4.4 | 7.74 |  | 1 | Frente Única | 1.76 | 7.74
Serviço | 9.4 | Outros | SICRO33108000 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 46.8 | M2 | 88.5 | 88.5 | 23,24% | 109.07 | 5104.48 |  | 1 | Frente Única | 46.8 | 5104.48
Serviço | 9.5 | Outros | SICRO30407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 44.04 | KG | 13.42 | 13.42 | 23,24% | 16.54 | 728.42 |  | 1 | Frente Única | 44.04 | 728.42
Serviço | 9.6 | Outros | SICRO30407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 50 | KG | 14.12 | 14.12 | 23,24% | 17.4 | 870 |  | 1 | Frente Única | 50 | 870
Serviço | 9.7 | Composição | COMP.23 | Pilaretes do guarda-corpo | 52 | UN | 344.71 | 344.71 | 23,24% | 424.82 | 22090.64 |  | 1 | Frente Única | 52 | 22090.64
Macrosserviço | 10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 77578.2
Serviço | 10.1 | Composição | 73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO | 100 | M3 | 549.96 | 549.96 | 23,24% | 677.77 | 67777 |  | 1 | Frente Única | 100 | 67777
Serviço | 10.2 | Outros | SICRO32015642 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | 50 | M | 157.22 | 157.22 | 23,24% | 193.76 | 9688 |  | 1 | Frente Única | 50 | 9688
Serviço | 10.3 | Outros | SICRO34915672 | Limpeza de ponte | 20 | M | 4.59 | 4.59 | 23,24% | 5.66 | 113.2 |  | 1 | Frente Única | 20 | 113.2
Macrosserviço | 11 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 21179.87
Serviço | 11.1 | Outros | SICRO35213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 4 | UN | 470.89 | 470.89 | 23,24% | 580.32 | 2321.28 |  | 1 | Frente Única | 4 | 2321.28
Serviço | 11.2 | Outros | SICRO35213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | 10 | M | 179.02 | 179.02 | 23,24% | 220.62 | 2206.2 |  | 1 | Frente Única | 10 | 2206.2
Serviço | 11.3 | Outros | SICRO35213453 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 2 | UN | 445.81 | 445.81 | 23,24% | 549.42 | 1098.84 |  | 1 | Frente Única | 2 | 1098.84
Serviço | 11.4 | Outros | SICRO35213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | 5.88 | M2 | 473.16 | 473.16 | 23,24% | 583.12 | 3428.75 |  | 1 | Frente Única | 5.88 | 3428.75
Serviço | 11.5 | Outros | SICRO3-M1624 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 8 x 8 cm | 40 | M | 245.96 | 245.96 | 23,24% | 303.12 | 12124.8 |  | 1 | Frente Única | 40 | 12124.8
Macrosserviço | 12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 60403.13
Serviço | 12.1 | Composição | ADM_LOCAL | Administração local | 1 | UN | 49012.6 | 49012.6 | 23,24% | 60403.13 | 60403.13 |  | 1 | Frente Única | 1 | 60403.13
[15 empty] | Total: | 1663756.61
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 17
|  | 2 | 17
|  | 3 | 17
|  | 4 | 17
|  | 5 | 17
|  | 6 | 15
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | 50
|  | 6 | 50
3 | INFRAESTRUTURA | 1 | 50
|  | 2 | 50
4 | MESOESTRUTURA - PAREDES DAS CORTINAS | 2 | 50
|  | 3 | 50
5 | TRANSVERSINAS CONSOLE / BERÇO DE CONCRETO | 2 | 50
|  | 3 | 50
6 | SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA | 3 | 50
|  | 4 | 50
7 | LAJE DO TABULEIRO/LAJE DE ACESSO/EXTREMIDADE DAS VIGAS E CABEÇA DA VIGA | 4 | 100
8 | CALÇADA DO PASSEIO | 5 | 100
9 | GUARDA CORPO E PILARETES | 5 | 100
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5 | 100
11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 6 | 100
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 5
|  | 2 | 20
|  | 3 | 20
|  | 4 | 20
|  | 5 | 17
|  | 6 | 18