## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PATAMARIZAÇÃO NA ÁREA DA MATRICULA Nº.15.075 DA ELUP 2 NO BAIRRO PARQUE DAS ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS | SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 67.448,09 | 100,00% 67.448,09
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 14.819,99 | 50,00% 7.410,00 |  | 50,00% 7.410,00
3 | TERRAPLENAGEM - LIMPEZA DO LOTE "ELUP 2" | 100,00% 183.626,31 | 100,00% 183.626,31
4 | TERRAPLENAGEM - ATERRO | 100,00% 324.417,78 | 25,00% 81.104,45 | 35,00% 113.546,22 | 40,00% 129.767,11
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 99,96% 29.334,00 | 33,33% 9.777,02 | 33,33% 9.777,02 | 33,30% 9.768,22
Porcentagem |  |  | 56,38% | 19,9% | 23,71%
Custo |  |  | 349365.86 | 123323.24 | 146945.32
Porcentagem Acumulado |  |  | 56,38% | 76,28% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 349365.86 | 472689.1 | 619646.17
_______________________________________________________________ ALAN PINHEIRO TRINDADE Eng Civil CREA 70161/D MS