## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE LIXO NO MUNICIPIO DE BONITO MS | SINAPI - 07/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 23,87% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 23.363,00 | 30,00% 7.008,90 | 23,33% 5.451,36 | 23,33% 5.451,36 | 23,33% 5.451,36
2 | SERVIÇOS DE ATERRO | 100,00% 19.635,35 | 50,00% 9.817,68 | 50,00% 9.817,68
3 | EXECUÇÃO DE PISO ARMADO | 100,00% 71.862,06 | 20,00% 14.372,41 | 30,00% 21.558,62 | 30,00% 21.558,62 | 20,00% 14.372,41
4 | PAREDE EXISTENTE | 100,00% 12.396,99 |  |  | 50,00% 6.198,50 | 50,00% 6.198,50
5 | PINTURA PISO | 100,00% 24.720,03 |  |  | 50,00% 12.360,02 | 50,00% 12.360,02
6 | ESTRUTURA | 100,00% 117.658,10 | 25,00% 29.414,53 | 25,00% 29.414,53 | 25,00% 29.414,53 | 25,00% 29.414,53
7 | CAPTAÇÃO DE CHORUME | 100,00% 11.319,63 |  |  | 100,00% 11.319,63
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 6.329,00 |  |  |  | 100,00% 6.329,00
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 14.179,60 | 25,00% 3.544,90 | 25,00% 3.544,90 | 25,00% 3.544,90 | 25,00% 3.544,90
Porcentagem |  |  | 21,28% | 23,15% | 29,8% | 25,76%
Custo |  |  | 64.158,41 | 69.787,07 | 89.847,54 | 77.670,70
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,28% | 44,43% | 74,24% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 64.158,41 | 133.945,48 | 223.793,02 | 301.463,76
_______________________________________________________________ ALAN PINHEIRO TRINDADE CREA 70161/D MS